**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Формирование современной городской среды  на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2023 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Кирьянова Марина Владимировна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

И.о. начальника управления жизнеобеспечения Н.Л. Янкин

**Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».**

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2023 году – 124 135,66 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 95 628,14 тыс. руб., средства краевого бюджета – 17 363,07 тыс. руб., средства федерального бюджета – 11 144,45 тыс. руб.

Заключено 104 муниципальных контрактов.

По мероприятиям программы:

1. Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий   
по благоустройству территории городского округа Большой Камень.

1.2. В рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок».

Предусмотрено бюджетной сметой 34 078,31 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 16 942,68 тыс. руб., средства краевого бюджета – 17 135,63 тыс. руб.

Фактически освоено в 2023 году – 27 499,83 руб. (80,70%), в том числе средства местного бюджета – 10 364,20 тыс. руб. (61,17 %), средства краевого бюджета – 17 135,63 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации проекта ***«1000 Дворов»*** на территории городского округа Большой Камень благоустроена парковая зона городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса, экономия направлена на реализацию проекта Народного парка 2 очереди расположенной на площади перед МАУ «Дворец культуры «Звезда».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **11 475 887,30** |  |  |
| Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Ремонт пешеходных дорожек и подъездной дороги на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса | 6 541 255,46 | 28/МК  13.03.2023 | Ремонт пешеходных дорожек и подъездной дороги на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса. Работы завершены, оплачен. |
| Благоустройство террито-рий, детских и спортивных площадок. Установка игровых музыкальных комплексов на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса | 552 406,64 | 204/МК  27.10.2023 | Установка игровых музыкальных комплексов на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса. Работы завершены, оплачен. |
| Благоустройство террито-рий, детских и спортивных площадок. Установка 4ех скамеек-лодочек на территории Народного парка 2 очередь расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 1 502 966,38 | 109/МК  19.06.2023 | Установка 4ех скамеек-лодочек на территории Народного парка 2 очередь расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса. Работы завершены, оплачен. |
| Благоустройство террито-рий, детских и спортивных площадок. Выполнение работ по установке интерактивной площадки тип "Интерактивная брусчатка на территории Народного пар-ка 2 очередь расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 2 879 258,82 | 181/МК  29.09.2023 | Выполнение работ по установке интерактивной площадки тип "Интерактивная брусчатка на территории Народного парка 2 очередь расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса. Работы завер-шены, оплачен.расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |
| * В рамках реализации субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования проекта ***«Твой проект»*** на территории городского округа Большой Камень: | | | |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **6 064 675** |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории ул. Гагарина 41 в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 060 400,00 | 25/МК  09.03.2023 | Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюр и лавочек возле подъездов, устройство тротуарной дорожки между домами ул. Гагарина 41 и ул. Курчатова 22а. Работы завершены, оплачены. |
| Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Горького в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 1 830 000,00 | 19/МК  06.03.2023 | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Горького. Работы завершены, оплачены. |
| Выполнение работ по благоустройству придомовой территории ул. Ганслеп 14, по проекту «Твой проект» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 174 275,00 | 26/МК  10.03.2023 | Выполнение работ по ремонту внутри дворового проезда по ул. Ганслеп 14. Работы завершены, оплачены. |
| 1.3. В рамках реализации программы формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» **«ФСГС»** на территории городского округа Большой Камень, ведется расчет смет на экономию:   | **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** | | --- | --- | --- | --- | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **Итоговая сумма по контрактам** | **12 622 810,25** |  |  | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство освещения на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 1 403 574,64 | 16/МК  28.02.2023 | Установка декоративных металлических опор со светодиодными светильниками, прокладка кабеля под землей, рытье траншей. Работы завершены. Оплачены | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство пешеходных дорожек, установка МАФ на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 5 906 294,16 | 17/МК  01.03.2023 | Вырубка аварийных деревьев, устройство пешеходной дорожки, посадка деревьев, установка МАФов. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство шаговых дорожек, топиарных фигур, ограждения и озеленения на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 2 217 355,20 | 90/МК  29.05.2023 | Устройство шаговых дорожек, топиарных фигур, ограждения и озеленения. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Прокладка кабеля для подключения подсветки на Доске Почета на территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 120 261,67 | 103/МК  31.05.2023 | Прокладка кабеля для подключения подсветки на Доске Почета. Работы завершены, оплачены | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Устройство основания и фундаментов ж/бетонных конструкций Доски почета на территории сквера "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 561 909,09 | 161/МК  18.08.2023 | Устройство основания и фундаментов ж/бетонных конструкций Доски почета. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Изготовление и монтаж металлоконструкций Доски почета на территории сквера "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 341 662,99 | 162/МК  18.08.2023 | Изготовление и монтаж металлоконструкций Доски почета. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Изготовление и монтаж слэбов Доски почета на территории сквера "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 570 098,29 | 169/МК  31.08.2023 | Изготовление и монтаж слэбов Доски почета. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территории.Изготовление и монтаж деревянных конструкций, архитектурное освещение, видеонаблюдение Доски почета  на территории сквера "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15 | 309 762,18 | 170/МК  31.08.2023 | Изготовление и монтаж деревянных конструкций, архитектурное освещение, видеонаблюдение Доски почета. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Озеленение территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса.15, 1 этап. | 592 476,44 | 198/МК  16.10.2023 | Озеленение территории сквера. Работы завершены, оплачены. | | Выполнение работ по благоустройству территорий. Озеленение территории сквера «Первостроителей» г. Большой Камень, ул. Карла Маркса.15, 2 этап. | 599 415,59 | 199/МК  16.10.2023 | Озеленение территории сквера. Работы завершены, оплачены. |   1.4 Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города».  Предусмотрено бюджетной сметой 120 000,00 рублей, выданы премии  на 120 000,00. рублей. Процент освоения 100%. Постановление администрации городского округа Большой Камень от 12.09.2022 г. № 2970 «Об итогах проведения городского конкурса «Лучший двор города в 2023 году».  По итогам конкурса «Лучший двор города» было присуждено:   За первое место – 65,0 тыс. руб.;   За второе место - 40,0 тыс. руб.;   За третье место -15 тыс. руб.  1.5 Реализация мероприятия «Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская»:  Приняли участие в общероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории: "Малые города" в 2023 году для получения финансирования в 2024 г., по итогу конкурса 24.07.2023 г. стали победителями. Сумма гранта 150 000 000,00 руб.  Реализация объекта в 2023-2024 г.г.  1.6 В рамках мероприятия «Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса».  В рамках реализации проекта «1000 Дворов» на территории город-ского округа Большой Камень благоустроена парковая зона городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса, экономия направлена на реализацию проекта Народного парка 2 очереди расположенной на площади перед МАУ «Дворец культуры «Звезда». Установка 4ех скамеек-лодочек на территории Народного парка 2 очередь и выполнение работ по установке интерактивной площадки тип "Интерактивная брусчатка на территории Народного парка.  2. Основное мероприятие по созданию комфортной городской среды  в малых городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов в рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды".  В период с 15 апреля 2023 по 31 мая 2023 года было проведено мероприятие, не требующее финансовых затрат «Мероприятие по участию  в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них».  В рейтинговом интернет-голосовании приняло участие 4 547 чел. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория «Сквер. г. Большой Камень, по ул. Приморского Комсомола, д.7, 9, в районе магазина "Юность"» - 2 240 голосов.  Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной программой.  В отчетном году муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на территории городского округа  Большой Камень на 2018-2025 годы» согласно полученного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы равна 1,15  и признается «высоко эффективной», (степень реализации мероприятий составляет – 107%, степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 93,23%).  Информация об изменениях муниципальной программы.  За 2023 год в постановление администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018 – 2025 годы» были внесены изменения четырежды. Действующая редакция утверждена постановлением от 28.12.2023 № 4289. | | | |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2023 год**

| №  п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственый  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на 2023 год | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 124 135,66 | 124 135,66 | 117 187,08 |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 124 135,66 | 124 135,66 | 117 187,08 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 34 078,31 | 34 078,31 | 27 499,83 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01F5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 9 486,99 | 9 486,99 | 2 908,5 |
| 1.1.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 11 131,61 | 11 131,61 | 11 131,61 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 344,28 | 344,28 | 344,28 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 | 60,65 | 60,65 | 60,65 |
| 1.1.3 | 902 | 0503 | 16 9 01 1702360 | 200 | 6 004,02 | 6 004,02 | 6 004,02 |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40 570 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 901 20 830 | 200 | 7 050,76 | 7 050,76 | 7 050,76 |
| 2. | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 0000 | 200 | 12 622,81 | 12 622,81 | 12 622,81 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 622,81 | 12 622,81 | 12 622,81 |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 F2 5424F |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 0200000 | 200 | 77 434,54 | 77 434,54 | 77 064,44 |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20380 | 200 | 22 252,23 | 22 252,23 | 22 237,73 |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20390 | 200 | 22 622,46 | 22 622,46 | 22 612,24 |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20410 | 200 | 7 070,02 | 7 070,02 | 7 070,02 |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 200 | 2 630,50 | 2 630,50 | 2 630,50 |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20680 | 200 | 1 796,95 | 1 796,95 | 1 796,95 |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 408 | 16 9 02 61100 | 800 | 9 377,35 | 9 377,35 | 9 364,17 |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0 | 16 9 02 70650 |  | 1 167,10 | 1 167,10 | 1 053,46 |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 405 | 16 9 02 93040 | 200 | 2 138,57 | 2 138,57 | 1 920,01 |
| 3.9. | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70150 |  | 4 514,43 | 4 514,43 | 4 514,43 |
| 3.10. | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70120 |  | 3 744,93 | 3 744,93 | 3 744,93 |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 20450 | 200 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2023 года**

| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 01.04.2023 | 29.12.2023 | Заключено 15 муниципальных контракта |  |  |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок(оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 01.05.2023 | 30.06.2023 | 13.04.2023 | 29.12.2023 | Заключено 7 муниципальных контракта |  |  |
| 1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 07.09.2023 | 29.12.2023 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |  |  |  |  | Заключен 2  муниципальный контракт |  |  |
| 2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.03.2023 | 30.08.2023 | 03.04.2023 | 29.12.2023 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 05706000-1-2023-006 |  |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  | Заключение контрактов |  |  |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | 20.01.2023 | 27.12.2023 | 21.01.2023 | 29.12.2023 | Заключено 28 муниципальных  контрактов |  |  |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | 25.01.2023 | 27.12.2023 | 18.02.2023 | 29.12.2023 | Заключено 24 муниципальных контрактов |  |  |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | 15.02.2023 | 15.10.2023 | 31.03.2023 | 29.12.2023 | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 25.01.2023 | 15.11.2023 | 28.02.2023 | 29.12.2023 | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | 01.02.2023 | 07.10.2023 | 31.05.202 | 29.12.2023 | Заключено 2  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 25.01.2023 | 20.09.2023 | 31.03.2023 | 29.12.2023 | Заключено 1  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 25.01.2023 | 20.09.2023 | 31.03.2023 | 29.12.2023 | Заключено 6  муниципальных контрактов |  |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 25.01.2023 | 20.09.2023 | 31.03.2023 | 29.12.2023 | Заключено 2  муниципаль-ных кон-трактов |  |  |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" |  |  |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа   
Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетный год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 880 404,82 | 438 383,97 | 49,79% | 124 135,66 | 117 187,08 | 94,40% | 104/ 110 270,62 |
| Бюджет городского округа | 470 823,97 | 195 741,52 | 41,57% | 95 628,14 | 88 679,56 | 92,73% |
| Краевой бюджет | 164 416,96 | 89 703,36 | 54,56% | 17 363,07 | 17 363,07 | 100% |
| Федеральный бюджет | 245 163,89 | 152 939,09 | 62,38% | 11 144,45 | 11 144,45 | 100% |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 880 404,82 | 438 383,97 | 49,79% | 124 135,66 | 117 187,08 | 94,40% | 104/ 110 270,62 |
| Бюджет городского округа | 470 823,97 | 195 741,52 | 41,57% | 95 628,14 | 88 679,56 | 92,73% |  |
| Краевой бюджет | 164 416,96 | 89 703,36 | 54,56% | 17 363,07 | 17 363,07 | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 245 163,89 | 152 939,09 | 62,38% | 11 144,45 | 11 144,45 | 100% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 289 518,19 | 148 929,12 | 51,44% | 34 078,31 | 27 499,83 | 80,70% | 24/ 34 078,31 |
| Бюджет городского округа | 56 010,13 | 43 229,26 | 77,18% | 16 942,68 | 10 364,20 | 61,17% |  |
| Краевой бюджет | 179 628,07 | 105 699,86 | 58,84% | 17 135,63 | 17 135,63 | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 22 385,61 | 19 350,75 | 86,44% | 9 486,99 | 2 908,51 | 30,66% | 15/ 9 486,99 |
| Бюджет городского округа | 7 110,89 | 4 076,03 | 0,00% | 9 486,99 | 2 908,51 | 30,66% |  |
| Краевой бюджет | 15 274,72 | 15 274,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,75 | 3 657,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 901,76 | 901,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 2 755,99 | 2 755,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутри дворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 181 626,32 | 113 597,43 | 62,54% | 17 540,56 | 17 540,56 | 100% | 7/ 17 540,56 |
| Бюджет городского округа | 28 365,70 | 25 928,28 | 91,41% | 404,93 | 404,93 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 153 260,62 | 87 669,15 | 57,20% | 17 135,63 | 17 135,63 | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 63 360,00 | 2 180,00 | 3,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 2 399,00 | 2 180,00 | 90,87% | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 7 081,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 16 703,95 | 9 653,19 | 57,79% | 7 050,76 | 7 050,76 | 0,00% | 2/ 7 050,76 |
| Бюджет городского округа | 16 703,95 | 9 653,19 | 57,79% | 7 050,76 | 7 050,76 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 194 820,87 | 154 299,90 | 79,20% | 12 622,81 | 12 622,81 | 100% | 10/ 12 622,81 |
| бюджет городского округа | 1 663,76 | 272,99 | 16,41% | 1 250,92 | 1 250,92 | 100% |  |
| краевой бюджет | 1 873,23 | 1 087,83 | 58,07% | 227,44 | 227,44 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 191 283,88 | 152 939,08 | 79,95% | 11 144,45 | 11 144,45 | 100% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта | 95 120,87 | 54 599,90 | 57,40% | 12 622,81 | 12 622,81 | 100% | 10/ 12 622,81 |
| бюджет городского округа | 1 663,76 | 272,99 | 16,41% | 1 250,92 | 1 250,92 | 100% |  |
| краевой бюджет | 1 873,23 | 1 087,83 | 58,07% | 227,44 | 227,44 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 91 583,88 | 53 239,08 | 58,13% | 11 144,45 | 11 144,45 | 100% |  |
| 2.2 | мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 99 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 99 700,00 | 99 700,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень.  предпринимателей | 396 065,76 | 135 154,95 | 34,12% | 77 434,54 | 77 064,44 | 99,52% | 66/63 569,50 |
| бюджет городского округа | 395 681,21 | 134 770,40 | 34,06% | 77 434,64 | 77 064,44 | 99,52% |  |
| краевой бюджет | 384,55 | 384,55 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 132 341,62 | 39 103,99 | 29,55% | 22 252,23 | 22 237,73 | 9,93% | 23/16 597,95 |
| бюджет городского округа | 132 341,62 | 39 103,99 | 29,55% | 22 252,23 | 22 237,73 | 9,93% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 123 253,24 | 94 680,76 | 76,82% | 22 622,46 | 22 612,24 | 99,95% | 24/ 21 195,75 |
| бюджет городского округа | 123 253,24 | 94 680,76 | 76,82% | 22 622,46 | 22 612,24 | 99,95% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 51 332,70 | 15 512,87 | 30,22% | 7 070,02 | 7 070,02 | 100% | 1/7 070,02 |
| бюджет городского округа | 51 332,70 | 15 512,87 | 30,22% | 7 070,02 | 7 070,02 | 100% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 21 895,33 | 6 044,96 | 27,61% | 2 630,50 | 2 630,50 | 100% | 1/ 2 630,50 |
| Бюджет городского округа | 21 895,33 | 6 044,96 | 27,61% | 2 630,50 | 2 630,50 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 11 603,17 | 3 665,16 | 31,59% | 1 796,95 | 1 796,95 | 100% | 2/ 1 796,95 |
| Бюджет городского округа | 11 603,17 | 3 665,16 | 31,59% | 1 796,95 | 1 796,95 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 29 405,84 | 14 885,95 | 50,62% | 9 377,35 | 9 364,17 | 99,86% |  |
| Бюджет городского округа | 29 405,84 | 14 885,95 | 50,62% | 9 377,35 | 9 364,17 | 99,86% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 9 024,09 | 2 891,50 | 32,04% | 1 167,10 | 1 053,46 | 90,26% | 1/ 1 167,10 |
| Бюджет городского округа | 9 024,09 | 2 891,50 | 32,04% | 1 167,10 | 1 053,46 | 90,26% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 5 470,15 | 2 349,89 | 42,96% | 2 138,56 | 1 920,01 | 89,78% | 2/ 2 042,81 |
| Бюджет городского округа | 5 470,15 | 2 349,89 | 42,96% | 2 138,56 | 1 920,01 | 89,78% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 7 509,63 | 2 995,20 | 39,88% | 4 514,43 | 4 514,43 | 100% | 6/ 4 514,43 |
| Бюджет городского округа | 7 509,63 | 2 995,20 | 39,88% | 4 514,43 | 4 514,43 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 744,93 | 3 744,93 | 100% | 2/ 3 744,93 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 744,93 | 3 744,93 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 730,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" | 485,00 | 365,00 | 75,26% | 120,00 | 120,00 | 100% |  |
| Бюджет городского округа | 485,00 | 365,00 | 75,26% | 120,00 | 120,00 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2025 годы»**

**за 2023 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории ГО БК | 10 364,20 | 17 135,63 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»  Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края  Соглашение б/н от 2023 г.  Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» № 6 от 13.02.2023 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 0,00 | 12 622 810,25 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;  Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2023-006 от 28.01.2023 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_