**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2030 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 2023 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | начальник отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Сопов Владимир Алексеевич  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Заместитель главы администрации В.И. Штефан

Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы в 2023 году предусмотрено – 266 146 413,32 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 92 688,75 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 173 457,66 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:

*1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

Предусмотрены средства местного бюджета 14 128,39 тыс. рублей, субсидия не предоставлена. Заключено 8 муниципальных контрактов на обустройство светофорных объектов, замену ограждений, ремонт тротуаров входящих в состав автомобильных дорог, обустройство остановочных посадочных площадок на общую сумму 14 128,39 тыс. рублей.

*1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.*

Предусмотрено бюджетной сметой 43 634,99 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа –3 634,99 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 40 000,00 тыс. рублей.

Запланирован ремонт 18 внутриквартальных проездов:

1. Ремонт внутриквартального проезда: вдоль домов №33; 35; 39 по ул. Гагарина

2. Ремонт внутриквартального проезда: вдоль домов №5-7 по ул. Академика Крылова

3. Ремонт внутриквартального проезда: вдоль домов №4 по ул. Аллея Труда

4. Ремонт внутриквартального проезда: вдоль домов №18-20 по ул. Карла Маркса

5. Ремонт внутриквартального проезда: от дома № 20 по ул. Карла Маркса до дома № 11 по ул. Блюхера

6. Ремонт внутриквартального проезда: от дома № 18 по ул. Карла Маркса до дома № 13 по ул. Блюхера

7. Ремонт внутриквартального проезда: вдоль дома № 16 по ул. Ганслеп

8. Выполнение работ по отводу поверхностных вод с территории внутриквартального проезда вдоль дома №4 по ул. Аллея Труда

9. Ремонт проездов вдоль МКД: ул. Юбилейная №2а, ул. Гагарина №25, ул. Приморского Комсомола №31,35, ул. Горького №23,25,29 и ул. Комсомольская №2,4 (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов)

10. Ремонт проездов вдоль МКД № 7 - № 9 по ул. Карла Маркса (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов)

11. Ремонт проезда вдоль МКД № 4 по ул. Горького (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов)

12. Ремонт проезда вдоль МКД № 7 по ул. Блюхера (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов)

13. Ремонт внутриквартального проезда: от дома № 18 по ул. Карла Маркса до дома № 13 по ул. Блюхера (2 этап)

14. Ремонт проезда вдоль МКД № 3 по ул. Аллея Труда – МКД №4 ул. Макарова (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов)

15. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Замещение грунта на подъездной дороге к парковой зоне ул. Карла Маркса 49

16. Ремонт внутриквартального проезда ул. Академика Курчатова 18

17. Ремонт внутриквартального проезда в районе МКД № 24 по улице Ленина

18. Ремонт внутриквартального проезда в районе домов №6-8 по ул. Долгова, ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная и участка автомобильной дороги Большой Камень-Суходол

*1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.*

Предусмотрено бюджетной сметой 71 579,10 тыс. рублей.

Заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 71 579,10 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 71 000,99 тыс. рублей. Процент исполнения – 99,19%.

2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»

Предусмотрено 136 803,93 тыс. рублей из них:

- средства бюджета городского округа – 3 346,27 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 133 457,66 тыс. рублей.

*2.1. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.*

Предусмотрено бюджетной сметой 79 311,17 рублей.

Заключено 4 муниципальных контракта на сумму 79 304,96 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 79 263,22 тыс. рублей. Процент исполнения – 99,94%.

*2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.*

Реализация мероприятия в части строительства второго пускового комплекса запанирована на 2024-2025 годы.

2.3. Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города по заключенным 10 муниципальным контрактам 2020 года.

На нижеследующие объекты:

Проектная организация ООО «МагнусМост» г. Хабаровск:

- «**Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап**», ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития РФ № 250-р от 12.11.2021г., выполнена оплата на сумму 1 083,39 тыс. рублей. ПСД направлено в экспертизу № 195/22/260/21 от 20.12.2022г. и получено положительное заключение гос.экспертизы № 25-1-13-039371 от 10.07.2023. Выполнена оплата в полном объеме;

- «**Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская**» - получено положительно заключение экспертизы 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022г. Выполнена оплата в полном объеме;

Проектная организация ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск:

- «**Реконструкция автомобильной дороги от Объездной вдоль мкр. «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-010834-2023 от 09.03.2023г. Выполнена оплата в полном объеме;

- «**Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км**» - ПСД направлено в экспертизу № 191/22 от 15.12.2022г., получено положительное заключение экспертизы №25-1-1-3-020143-2023 от 19.04.2023г. Выполнена оплата в полном объеме;

- «**Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)**» - ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 44-р от 31.03.2022г. работы оплачены в полном объеме, в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ;

- «**Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)**» - ДПТ утверждено постановлением администрации ГО БК № 2874 от 12.12.2022г., в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ;

- «**Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-005890-2023 от 10.02.2023г. Выполнена оплата в полном объеме;

- «**Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-015550-2023 от 30.03.2023г. Выполнена оплата в полном объеме.

«**Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода**» - заключен контракт № 55/мк от 17.04.2023г. с компанией ООО«Прогресс-ДВ» г. Хабаровск, срок завершения работ 15.11.2024г.;

«**Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода**» - контракт № 56/мк от 19.04.2023г. с компанией ООО «Дорога» г. Иркутск, срок завершения работ 15.11.2024г.

По объекту **«Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»,**заключены муниципальные контракта на выполнение строительно-монтажных работ и строительного контроля.

Предусмотрено финансирование в размере 29 514,44 тыс. руб. Из них:

- средства бюджета городского округа – 335,32 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 29 179,12 тыс. рублей.

Заключено 3 муниципальных контракта на сумму 29 478,95 тыс. руб. Кассовое исполнение 28 604,77. Процент исполнения – 96.92%.

**ОТЧЕТ**

**О достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа | % | 55,29 | 55,198 | 55,19 | Общая протяженность дорог 187 км, не отвечающих нормативным требованиям 103,214 км |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,4 | 2 | 2,16 | Общая протяженность дорог 187 км отремонтировано 4,039 км дорог |  |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 24,2 | 24,4 | 24,2 |  | Отсутствие выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог |
| 1.4. | Доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа | % | 6,5 | 6,6 | 6,6 | отремонтировано 1,152 км дорог |  |
| 1.5. | Доля освещения улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети городского округа | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  | Отсутствие работ по строительству уличного освещения |
| 1.6. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, соответствующих нормативным требованиям, за счет ввода в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  | Работы по строительству автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км в 2022 году выполнены частично |
| 1.7. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | кол-во  проектов | 0 | 9 | 2 | Получено 2 положительных заключения государственной экспертизы по объектам «Реконструкция Первомайская-Новомировская» № 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022 «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон)» № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022 | Перенесены сроки получения положительного заключения экспертизы по разработанным ПСД по7-ми линейным объектам на 2023 г. |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2030 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 277 900,35 | 266 146,41 | 264 600,67 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 129 322,69 | 129 342,48 | 128 764,36 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 17 380,22 | 14 128,39 | 14 128,38 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 2 397,89 | 2 397,88 | 2 397,88 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 1 237,11 | 1 237,11 | 1 237,11 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 68 307,47 | 71 579,10 | 71 000,99 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 148 577,66 | 136 803,93 | 135 836,31 |
| 400 |  |  | 0,00 |
| 200 |  |  | 0,00 |
| *Из них* | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *58 804,92* | *57 050,98* | *56 138,31* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *461,57* | *441,78* | *434,78* |
|  | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92380* | *400* | *78 676,68* | *78 676,68* | *78 629,11* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2380* | *400* | *634,49* | *634,49* | *634,11* |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 634,49 | 634,49 | 634,11 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 78 676,68 | 78 676,68 | 78 629,11 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 9 875,11 | 9 838,78 | 9 838,78 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 79,64 | 79,34 | 79,34 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 0,00 | 600,00 | 590,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 5 187,39 | 5 167,59 | 5 167,59 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 41,83 | 41,67 | 41,67 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 3 479,91 | 3 472,00 | 3 472,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 28,06 | 28,00 | 28,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 686,40 | 1 686,40 | 1 686,40 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 0,00 | 100,00 | 64,69 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 29 179,13 | 29 179,12 | 28 311,76 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 235,32 | 235,32 | 228,32 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 091,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 686,4 | 391,66 | 391,66 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 13,60 | 3,16 | 3,16 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 770,26 | 2 770,26 | 2 770,26 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 22,34 | 22,34 | 22,34 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 279,12 | 2 275,17 | 2 275,17 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 18,38 | 18,35 | 18,35 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2030 годы**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина не достижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 19.02.2023 | 30.10.2023 | 19.02.2023 | 30.10.2023 |  |  |  | |  | Контрольное событие 2  Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог | 03.03.2023 | 28.10.2023 | 03.03.2023 | 28.10.2023 |  |  |  | |  | Контрольное событие 3  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 01.05.2023 | 30.10.2023 | 13.04.2023 | 30.10.2023 | 8 муниципальных контрактов | 8 муниципальных контрактов | |  | Контрольное событие 4  Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.06.2023 | 30.11.2023 | 20.04.2023 | 30.10.2023 |  |  |  | | 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 30.12.2023 | 30.12.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-11 от 17.01.2023 |  | |  | Контрольное событие 2  Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов | 19.01.2022.3 | 28.04.2023 | 19.01.2023 | 30.08.2023 |  |  |  | |  | Контрольное событие 3  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 26.02.2023 | 31.08.2023 | 27.02.2023 | 21.09.2023 | 18 муниципальных контракта | Заключено 18 контрактов |  | |  | Контрольное событие 4  Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 10.05.2023 | 28.10.2023 |  |  |  | |  | Контрольное событие 5  Оплата работ за счет средств местного бюджета | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 19.05.2023 | 08.11.2023 | Платежное поручение | Платежное поручение |  | |  | Контрольное событие 6  Оплата работ за счет средств краевого бюджета | 10.06.2023 | 10.10.2023 | 09.06.2023 | 21.11.2023 |  |  |  | | 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 15.01.2023 | 15.12.2023 | 15.01.2023 | 20.12.2023 | 29 муниципальных контракта | Заключено 29  контрактов |  | | 2 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 30.12.2022 | 30.12.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-20 от 17.01.2023 |  | |  | Контрольное событие 2  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 03.03.2023 | 11.05.2023 | 11.05.2023 | 09.12.2023 | Заключение 4 контракта | Заключено 4 контракта |  | |  | Контрольное событие 3  Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.06.2023 | 30.11.2023 | 12.09.2023 | 19.12.2023 | КС-2 | КС-2 |  | |  | Контрольное событие 4  Оплата работ за счет средств местного бюджета | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 24.05.2023 | 23.12.2023 | Платежное поручение | Платежное поручение |  | |  | Контрольное событие 5  Оплата работ за счет средств краевого бюджета | 10.06.2023 | 10.10.2023 | 14.06.2023 | 29.12.2023 | 4 платежных поручения | 4 платежных поручения |  | | 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | Положительное заключение государственной экспертизы 7 объектам  Получено 5 положительных заключения государственной экспертизы по объектам 1.«Реконструкция автомобильных дорог по ул. Маслакова» № 25-1-1-3-005890-2023 от 10.02.2023  2.«Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км» № 25-1-1-3-010834-2023 от 09.03.2023  3.«Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км» № 25-1-1-3-015550-2023 от 30.03.2023  4. «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км» № 25-1-1-3-020143-2023 от 19.04.2023  5. «Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км (2 этап) № 25-1-1-3-039371-2023 от 10.07.2023 |  | Недобросовестность подрядной организации | | 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - | | 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы**  **за 2023 года** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 6 533 770,08 | 1 263 948,32 | 19,34 % | 266 146,41 | 264 600,67 | 99,42 % | 75/ 206 092,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 637 075,97 | 426 758,92 | 66,99 % | 92 688,75 | 92 057,94 | 99,32% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 5 672 959,61 | 613 454,90 | 10,8 % | 173 457,66 | 172 542,73 | 99,47% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 2 072 944,43 | 894 569,04 | 43,15% | 129 342,48 | 128 764,36 | 99,55% | 55/129 340,29 |
|  | бюджет городского округа | 574 689,25 | 411 367,27 | 71,58% | 89 342,48 | 88 764,36 | 99,35% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 373 520,68 | 358 467,27 | 26,10% | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 % |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 353 822,44 | 417 266,66 | 30,82% | 14 128,39 | 14 128,38 | 100% | 8/ 14 128,38 |
|  | бюджет городского округа | 98 034,21 | 55 500,24 | 56,61% | 14 128,39 | 14 128,38 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 131 053,73 | 237 031,92 | 20,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 274 538,80 | 144 248,69 | 52,54% | 43 634,99 | 43 634,99 | 100,0% | 18/ 43 634,99 |
|  | бюджет городского округа | 32 071,85 | 22 813,34 | 71,13% | 3 634,99 | 3 634,99 | 100,0% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 242 466,95 | 121 435,35 | 50,08% | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 444 583,19 | 333 053,69 | 74,91% | 71 579,10 | 71 000,99 | 99,19% | 29/71576,91 |
|  | бюджет городского округа | 444 583,19 | 333 053,69 | 74,91% | 71 579,10 | 70 000,99 | 99,19% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 460 825,66 | 369 379,28 | 8,28% | 136 803,93 | 135 836,31 | 99,29% | 20/ 136 752,24 |
|  | бюджет городского округа | 62 386,72 | 15 391,62 | 24,67% | 3 346,27 | 3 293,58 | 98,43% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 299 438,93 | 254 987,63 | 5,93% | 133 457,66 | 132 542,73 | 99,31% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 217 096,41 | 174 838,96 | 80,54% | 79 311,17 | 79 263,22 | 99,94% | 4/ 79 304,96 |
|  | бюджет городского округа | 13 761,62 | 8 418,16 | 61,17% | 634,49 | 634,11 | 99,94% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 203 334,79 | 166 420,80 | 81,85% | 78 676,68 | 78 629,11 | 99,24% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 259 849,05 | 119 599,05 | 46,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 2 873,99 | 1 751,99 | 60,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 157 975,06 | 18 847,06 | 11,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 187 687,66 | 2,55 | 0,0002% | 10 498,12 | 10 498,12 | 100% | 3/ 10 498,13 |
|  | бюджет городского округа | 11 805,83 | 2,55 | 0,02% | 659,34 | 659,34 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 175 881,83 | 0,00 | 0,00% | 9 838,78 | 9 838,78 | 100% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 510 680,62 | 5 170,22 | 1,0124% | 5 809,26 | 5 799,26 | 99,83% | 2/ 5 799,26 |
|  | бюджет городского округа | 6 237,12 | 2,63 | 0,04% | 641,67 | 631,67 | 98,44% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии)\* | 504 443,50 | 5 167,59 | 1,02% | 5 167,59 | 5 167,59 | 100% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 70 907,20 |  | 0,00% |  |  | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 567,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 70 339,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 122 308,41 | 3 615,79 | 2,9563% | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% | 1/ 3 500,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 859,77 | 143,79 | 7,73% | 28,00 | 28,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 120 448,64 | 3 472,00 | 2,88% | 3 472,00 | 3 472,00 | 100% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 44 046,06 | 1 800,66 | 4,09% | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% | 1/ 1 700,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 640,29 | 114,26 | 6,97% | 13,60 | 13,60 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 42 405,77 | 1 686,40 | 3,98% | 1 686,40 | 1 686,40 | 100% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 67 469,37 | 57 231,81 | 84,83% | 29 514,44 | 28 604,77 | 92,92% | 3/ 29 478,95 |
|  | бюджет городского округа | 1 229,69 | 608,29 | 49,47% | 335,32 | 293,01 | 87,38% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 66 239,68 | 56 623,52 | 85,48% | 29 179,12 | 28 311,76 | 97,03% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 096,01 | 1 076,31 | 51,35% | 495,00 | 495,00 | 100% | 1/ 495,00 |
|  | бюджет городского округа | 708,70 | 0 | 0% | 495,00 | 495,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 387,31 | 1 076,31 | 77,58% | 495,00 | 495,00 | 100,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 296,60 | 1 420,03 | 61,83% | 889,82 | 889,82 | 100% | 2/ 889,82 |
|  | бюджет городского округа | 658,52 | 394,82 | 59,96% | 498,16 | 498,16 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 638,08 | 1 025,21 | 62 59% | 391,66 | 391,66 | 100% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 534 570,48 | 2 902,70 | 0,5430% | 2 792,60 | 2 792,60 | 100% | 1/ 2 792,60 |
|  | бюджет городского округа | 7 179,87 | 132,44 | 1,84% | 22,34 | 22,34 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 527 390,61 | 2 770,26 | 0,53% | 2 770,26 | 2 770,26 | 100% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 47 503,93 | 2 399,18 | 5,050% | 2 293,52 | 2 293,52 | 100% | 3/ 2 293,52 |
|  | бюджет городского округа | 2 727,53 | 2 399,18 | 87,96% | 18,35 | 18,35 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 44 776,40 | 0,00 | 0,00% | 2 275,17 | 2 275,17 | 100% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 160 410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 283,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 159 126,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 418 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 344,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 414 775,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 248 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 991,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 247 003,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 236 010,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 888,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 234 121,92 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 155 357,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 232,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 47 668,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 381,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 47 286,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1 237,11 | 40 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 16-11 от 17.01.2023  № 16-20 от 17.01.2023  № 16-25 от 17.04.2023  № 16-24 от 17.04.2023 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 634,49 | 78 676,68 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 128,38 |  |
| 4 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 634,49 | 78 676,68 |  |  |