ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1-3 квартал 2023 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.10.2023 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Зубарева А.С. sport@mail.bk.pk.ru |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2023 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2023 году: 202 460,85 тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета – 131 372,93 тыс. руб.,

из краевого бюджета – 2 994,71 тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 68 093,21 тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2023 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 4 072,08 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2023 год составило 3 270,0 тыс. руб. (80,3%).

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень – 1 500 тыс. руб. (площадка для городошного спорта) кассовый расход – 429,09 тыс. руб. (28,61%);

  - Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (экспертиза сметной стоимости объекта) – 30,0 тыс.руб. Кассовое исполнение - 29,68 тыс.руб. (84,8%);

  - Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (государственная экспертиза смет на проектно-изыскательные работы) – 62,5 тыс.руб.;

  - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зеленая в г. Большой Камень (государственная экспертиза смет на проектно-изыскательные работы) – 62,5 тыс.руб.,

  - Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (перерасчёт сметной стоимости проетно-сметной документации). Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 600,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 0 %.

  - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень). Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 131 716,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 130 305,3 тыс. руб., местный бюджет – 1 411,1 тыс. руб. Кассовый расход – 0 руб.

  - Создание «умной» площадки:

- Подготовка основания для создания «умных» спортивных площадок – 2 193,37 тыс.руб. (в том числе из краевого бюджета – 1 933,62 тыс.руб., местного бюджета – 259,75 тыс.руб.). Кассовый расход – 1 755,63 тыс.руб.    (80,04 %).

- Поставка и монтаж оборудования для создания «умной» площадки – 1 100,65 тыс.руб. (в том числе из федерального бюджета – 1 067,63 тыс.руб.). Кассовый расход – 100 %. Завершение второго этапа работ по устройству покрытия футбольного поля.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 20 января 2023 года № 112 МАУ «Спортивный комплекс» и от 20 января 2023 года № 111  МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2023 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 60 024,39 тыс. руб., кассовый расход за 1-3 квартал – 51 079,87 (85,1 %):

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 19 987,69 тыс. руб., кассовый расход – 82,27 %;

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 1 234,1 тыс. руб., кассовый расход – 72,93 %;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 38 802,60 тыс. руб., кассовый расход – 86,94 %.

3.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 386,91 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 375,298 тыс. руб., местный бюджет – 11,61 тыс. руб. Кассовый расход – 101,91 (26,34) %.

Основные направления по организации физкультурно – спортивной работы с населением разного возраста:

- выдача и приемка спорт. оборудования, инвентаря и экипировки в пункте проката (лыжные комплекты, коньки),

- занятия по волейболу и настольному теннису,

- по стритболу и футболу;

- дворовый спорт;

- парусный спорт для молодёжи и населения среднего и старшего возраста.

3.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 707 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 685,79 тыс. руб., местный бюджет – 21,21 тыс. руб. Кассовый расход за счёт краевого и местного бюджета – 100%.

Приобретено: стойка стеллаж для хранения лыж – 2 шт., снегоход Буран - 1 шт., борона – 1 шт., резак – 1 шт.

В целом, кассовое исполнение Программы за 1-3 квартал 2023 год составило 74,4 %.

Форма № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2023 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 116 252,24 | 202 460,85 | 150 636,21 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 0,00 | 4 072,08 | 3 270,00 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 0,00 | 4 072,08 | 3 270,00 |
| 1.2. | Субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | Некоммерческие организации | 902 | 1102 | 1890160170 | 600 | 0,00 | 802,08 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 0,00 | 137 270,48 | 95 477,43 |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890220820 | 244 | 0,0 | 1 500,0 | 429,09 |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 244 | 0 | 35,0 | 29,68 |
| 2.3. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240500 | 244 | 0 | 62,5 | 0,00 |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240510 | 244 | 0 | 62,5 | 61,14 |
|  | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 | 414 |  | 600,0 | 0,0 |
| 2.5. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 | 0 | 130 305,30 | 91 114,49 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 (S01) | 0 | 1 411,1 | 986,70 |
| 2.6. | Создание «умной» спортивной площадки | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 | 244 | 0 | 199, 95 | 199,95 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L7530 | 244 | 0 | 1 100,65 | 1 100,65 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292530 | 244 | 0 | 1 933,62 | 1 509,01 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2530 | 244 | 0 | 59,80 | 46,67 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 29 676,22 | 60 024,39 | 51 079,87 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 11 721,59 | 19 987,69 | 16 444,23 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 0,00 | 1 234,10 | 900,00 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 17 954,63 | 38 802,60 | 33 735,64 |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392190 | 622 | 0,00 | 375,30 | 93,5 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2190 | 622 | 0,00 | 11,61 | 8,41 |
| 3.3 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392230 | 622 | 0,0 | 685,79 | 685,79 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2230 | 622 | 0,00 | 21,21 | 21,21 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 кв. 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | Не менее 100 | Проведение и участие в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | август 2023 | сентябрь 2023 | август 2023 | октябрь 2023 | Создание 1 городошной площадки | Создание 1 городошной площадки |  |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | август 2023 | октябрь 2023 | август 2023 | сентябрь 2023 | Проведение экспертизы сметной стоимости | Положительное заключение экспертизы сметной стоимости № 25-2-1-2-0725-23 от 25.09.2023 |  |
| 2.3. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень | август 2023 | апрель 2024 | август 2023 |  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы |  |  |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень | август 2023 | апрель 2024 | август 2023 |  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы |  |  |
| 2.5. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | январь 2023 | декабрь 2024 | январь 2023 |  | Реконструкция стадиона «Южный» (здание, футбольное поле, площадки) | Заключён контракт с ООО «СК Регион» № 39/МК от 24.03.2023. |  |
| 2.6. | Создание «умной» спортивной площадки | Июнь 2022 | Август 2023 | Июнь 2022 | Июль 2023 | Создание 1 «умной» площадки | Создание 1 «умной» площадки |  |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | январь | ноябрь | январь |  | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, работа пункта проката лыж и коньков | Работа пункта проката лыж и коньков. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности с населением | - |
| 3.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | июнь | Приобретение спорт. инвентаря | Приобретено: стойка стеллаж для хранения лыж – 2 шт., снегоход Буран - 1 шт., борона – 1 шт., резак – 1 шт. |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2023 год

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 954 848,00 | 414 589,81 | 16,25 | 202 460,85 | 150 636,21 | 74,40 | 12/200 962,86 |
|  | федеральный бюджет | 1 096 721,00 | 109 295,66 | 9,97 | 131 372,93 | 92 182,12 | 70,17 |  |
|  | краевой бюджет | 167 499,29 | 75 176,61 | 43,95 | 2 994,71 | 2 288,30 | 76,41 |  |
|  | бюджет городского округа | 398 497,71 | 234 638,35 | 58,88 | 66 593,21 | 60 742,39 | 91,21 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 28 704,35 | 14 929,35 | 52,01 | 4 072,08 | 3 270,00 | 80,3 | 2 / 3 270,0 |
|  | бюджет городского округа | 28 704,35 | 14 929,35 | 52,01 | 4 072,08 | 3 270,00 | 80,3 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 1515,4 | 444,49 | 29,33 | 1500,00 | 429,09 | 28,61 | 1/1500,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1515,4 | 444,49 | 29,33 | 1500,00 | 429,09 | 28,61 |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 590,0 | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 590, | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |
|  | Всего | 21 187,74 | 360,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 18 676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 511,74 | 360,0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |
|  | Всего | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 369 150,00 | 6 976,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/00 |
|  | федеральный бюджет | 348 092,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 888,75 | 6 920,69 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 112,64 | 55,81 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 22 302,2 | 32,2 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,0 |
|  | краевой бюджет | 21 601,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 700,3 | 32,2 | 4,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 18 400,0 | 0 | 0 | 35,0 | 29,68 | 100,00 | 1/29,68 |
|  | краевой бюджет | 18 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 92,00 | 0 | 0 | 35,0 | 29,68 | 100,00 |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 267 629,36 | 97 893,52 | 36,58 | 131 716,4 | 92 101,18 | 69,92 | 2/131 716,4 |
|  | федеральный бюджет | 256 600,20 | 91 114,49 | 0 | 130 305,30 | 91 114,49 | 69,92 |  |
|  | краевой бюджет | 10 421,57 | 5 227,02 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1552,01 | 1552,01 | 93,04 | 1 411,1 | 986,70 | 69,92 |  |
| 2.9. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 205 778,46 | 1598,46 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0/0,00 |
|  | федеральный бюджет | 183 762,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 20 254,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 761,81 | 1598,46 | 90,73 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 417 330,0 | 0 | 0 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 125 200,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | - | 0 | 0 | 62,5 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 292 130,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 148 070,0 | 61,14 | 0,04 | 62,50 | 61,14 | 97,82 | 1/61,14 |
|  | федеральный бюджет | 144 390,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 663,7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 61,14 | 61,14 | 100 | 62,50 | 61,14 | 97,82 |  |
| 2.12 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |
|  | Всего | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 57 181,99 | 57 181,99 | 100 | 3 294,02 | 2856,28 | 86,71 | 2/3 294,02 |
|  | федеральный бюджет | 18 181,16 | 18 181,16 | 100 | 1067,63 | 1067,63 | 100,00 |  |
|  | краевой бюджет | 36 510,39 | 36 510,39 | 100 | 1 933,62 | 1 509,01 | 78,04 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 490,44 | 2 490,44 | 100 | 292,77 | 279,64 | 95,51 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 359 434,16 | 206 537,4 | 57,46 | 60 024,39 | 51 079,87 | 85,10 | 2 / 60 024,39 |
|  | бюджет городского округа | 359 434,16 | 206 537,4 | 57,46 | 60 024,39 | 51 079,87 | 85,10 |  |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта |
|  | Всего | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 3.4. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  |
|  | Всего | 386,91 | 101,91 | 26,34 | 386,91 | 101,91 | 26,34 | 8/389,91 |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 375,30 | 93,5 | 24,91 | 375,30 | 93,5 | 24,91 |  |
|  | бюджет городского округа | 11,61 | 8,41 | 72,43 | 11,61 | 8,41 | 72,43 |  |
| 3.5. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |
|  | Всего | 707,00 | 707,00 | 100,00 | 707,00 | 707,00 | 100,00 | 2/ 707,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 685,79 | 685,79 | 100,00 | 685,79 | 685,79 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 21,21 | 21,21 | 100,00 | 21,21 | 21,21 | 100,00 |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание «умной» спортивной площадки | 292,77 | 3 001,25 | Государственная программа ПК «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утв. постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па , Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «24» июня 2022 г. № 05706000-1-2022-014 , доп. соглашение 05706000-1-2022-014/3 от 20 апреля 2023 года на закупку и монтаж оборудования, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «03» июля 2023 г. № 2ОС на закупку и монтаж оборудования | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 21,21 | 685,79 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2022 г. № 45М/3 | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 11,61 | 375,30 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2022 г. № 48М/3 |  |
| 4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | 1 411,1 | 130 305,30 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «24» марта 2023 г. № 05706000-1-2018-008 |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов