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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень на 2020-2028 годы»

за II квартал 2026 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2026 году: 520 103,771 тысяч руб. в том числе:

из федерального бюджета – 31 880,223 тыс. руб., 
из краевого бюджета – 72 036,764 тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 416 186,778 тыс. руб.
Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Программа состоит из 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование муниципальной службы»
2. Подпрограмма "Информационное сообщество городского округа Большой Камень на 2020 - 2028 годы"
За 2026 год проведены мероприятия: 
I. По подпрограмме «Развитие и совершенствование муниципальной службы»:

1. Основное мероприятие. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы.
1.1. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа в 2026 году составляет 27,000 руб. Кассовое исполнение 20,000 руб (74,07%)
2. Основное мероприятие. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень.
2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2 381,787 тыс. руб. Кассовое исполнение 635,524 тыс.руб. (26,68%).
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1 582,257 тыс. руб. Кассовое исполнение 471,586 тыс.руб. (29,80%).
2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 1 307,298 тыс. руб. Кассовое исполнение 471,725 тыс. руб. (36,08%).
2.4. Осуществление и реализация полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 5 268,605 тыс. руб., в том числе 4 498,029 из средств краевого бюджета и 770,576 из средств федерального бюджета. Кассовое исполнение 1 000,003 (19,98%).
2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 5 268,605 тыс. руб. Кассовое исполнение 2 188,155 тыс. руб. (41,53%).
3. Основное мероприятие. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих.

3.1 Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа в 2026 году составляет 0 руб.

4. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения». Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 41 907,025 тыс. руб. Кассовое исполнение 21 427,876 тыс. руб. (51,13 %).
II. По подпрограмме «Информационное сообщество городского округа Большой Камень на 2020 - 2028 годы»:
1. Основное мероприятие "Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий"

1.1. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 3 132,675 тыс. руб. Общий кассовый расход за 1 кв. – 2 760,818 тыс. руб. (88,13%).
2. Основное мероприятие. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления

2.1. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет". Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 100 тыс. руб. Общий кассовый расход за II кв. – 62,404 тыс. руб. (62,40%).
2.2. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 1 044,930 тыс. руб. Общий кассовый расход за II кв. – 352,130 тыс. руб. (33,70%).
3. Основное мероприятие. Поддержка социально-значимых проектов.
3.1. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 3 290,557 тыс. руб. Общий кассовый расход за II кв. – 2 075,465 тыс. руб. (63,07%).
4. Основное мероприятие. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа.
4.1. Закупка программных средств защиты информации. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 1 000,526 тыс. руб. Общий кассовый расход за II кв. – 334,571 тыс. руб. (33,44%).
4.2. Закупка аппаратных средств защиты информации. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 0 руб. Общий кассовый расход за 1 кв. – 0 руб. (0 %).
4.3. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 1 070,000 тыс. руб. Общий кассовый расход за II кв. – 260 тыс. руб. (24,30%).
5. Основное мероприятие. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа.
5.1. Расходы на приобретение и сопровождение программного обеспечения. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 399,890 тыс. руб. Общий кассовый расход за II кв. – 70,453 тыс. руб. (17,62%).
5.2. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования. Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 165,953 тыс. руб. Общий кассовый расход за II кв. – 85,390 тыс. руб. (51,45 %).
В целом, кассовое исполнение Программы за II квартал 2026 года составило 38,43 %.
Приложение № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной 

программы городского округа Большой Камень 

«Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы 

за II квартал 2026 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

отдельного мероприятия
	Ответственный

исполнитель,

соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной

росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2028 годы»
	
	000
	0000
	270000000
	000
	68 005,121
	67 705,121  
	35 572,720  

	1
	Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»
	
	000
	0000
	2710000000
	000
	56 964,231
	56 664,231  
	26 571,488  

	1.1
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы
	
	000
	0000
	2710100000
	000
	27,000
	27,000
	20,000

	1.1.1
	Мероприятие.

Организация  мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве
	управление делами;

управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;

Дума городского округа Большой Камень
	000
	0000
	2710120710
	000
	27,000
	27,000
	20,000

	1.2
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень
	
	902
	0113
	2710200000
	000
	14 730,206
	14 730,206  
	5 123,612  

	1.2.1
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования
	902
	0113
	2710293010
	100 200
	2 381,787
	2 381,787  
	256,247  

	1.2.2
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий
	отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения
	902
	0113
	2710293030
	100 200
	1 582,257
	1 582,257  
	471,586  

	1.2.3
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
	отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения
	902
	0113
	2710293100
	100 200
	1 307,298
	1 307,298  
	471,725

	1.2.4
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
	отдел записей актов гражданского состояния
	902
	0113
	2710259300
	100 200
	4 498,029
	4 498,029  
	1 991,457  

	
	
	
	
	
	2710293180
	
	770,576
	770,576  
	196,698  

	1.2.5
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
	отдел опеки и попечительства
	902
	113
	2710293160
	100 200
	4 190,259
	4 190,259  
	1 356,621

	1.3
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих
	
	901, 902, 906
	0103    0104
	2710300000
	000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.1
	Мероприятие.

Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих
	управление делами;

управление бухгалтерского учета и отчетности;

управление финансов;

Дума городского округа Большой Камень
	901, 902, 906
	0103   0104
	2710320630
	200
	0,000
	0,000
	0,000

	1.4
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень
	
	902
	0113
	2710400000
	000
	42 207,025
	41 907,025  
	21 427,876  

	1.4.1
	Мероприятие.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения»
	управление делами
	902
	0113
	2710471590
	100 200 800
	42 207,025
	41 907,025  
	21 427,876  

	2.
	Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»
	
	000
	0000
	2720000000
	000
	11 040,890
	11 040,890  
	6 001,232  

	2.1
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий
	
	902
	0103    0106   0113
	2720100000
	000
	3 969,030
	3 969,034  
	2 760,818  

	2.1.1
	Мероприятие.

Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов
	отдел информатизации управления делами;

управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;

Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень
	902
	0103   0106   0113
	2720120590
	200
	3 969,030
	3 132,675  
	2 760,818  

	2.2
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень
	
	902
	0103   0106   0113
	2720200000
	000
	1 144,930
	1 144,930  
	414,534  

	2.2.1
	Мероприятие. 

Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств
	отдел информатизации управления делами;

управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;

Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень
	902
	0103    0113
	2720220320
	200
	100,000
	100,000  
	62,404  

	2.2.2
	Мероприятие. 

Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание
	отдел информатизации управления делами;

управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;

Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень
	902
	0103   0106   0113
	2720270200
	200
	1 044,930
	1 044,930  
	352,130

	2.3
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Поддержка социально-значимых проектов
	
	902
	1202
	2720300000
	000
	3 290,560
	3 290,557  
	2 075,465  

	2.3.1
	Мероприятие.

Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации
	управление делами
	902
	1202
	2720370630
	600
	3 290,560
	3 290,557  
	2 075,465  

	2.4
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа
	
	902
	113
	2720400000
	000
	2 070,530
	2 070,526  
	594,571

	2.4.1
	Мероприятие.

Закупка программных средств защиты информации
	отдел информатизации управления делами;

отдел по мобилизационной подготовке и режиму;

управление бухгалтерского учета и отчетности
	902
	113
	2720470190
	200
	1 000,530
	1 000,526  
	334,571

	2.4.2
	Мероприятие. 

Закупка аппаратных средств защиты информации
	отдел информатизации управления делами;

отдел по мобилизационной подготовке и режиму;

управление бухгалтерского учета и отчетности
	902
	113
	2720470200
	200
	0,000
	0,000
	0,000

	2.4.3
	Мероприятие. 

Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем
	отдел информатизации управления делами;

отдел по мобилизационной подготовке и режиму;

управление бухгалтерского учета и отчетности
	902
	113
	2720420600
	200
	1 070,000
	1 070,000
	260,000

	2.4.4
	Мероприятие. 

Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения
	отдел информатизации управления делами;

отдел по мобилизационной подготовке и режиму;

управление бухгалтерского учета и отчетности
	902
	113
	2720420610
	200
	0,000
	0,000
	0,000

	2.5.
	Основное мероприятие: «Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа»
	МКУ

«УГО и ЧС»,

МКУ «СО», МКУ «РЦО», МКУ «ФМЦК»

	902
	0113
	2720500000
	000
	565,840
	565,842  
	155,843  

	2.5.1 
	Мероприятие. 

Закупка программных средств защиты информации


	МКУ«УГО и ЧС»
	902
	0113
	2720570190
	000
	399,890
	399,889  
	70,453  

	
	
	МКУ «СО»
	902
	0505
	
	
	
	
	

	
	
	МКУ «РЦО»
	905
	0709
	
	
	
	
	

	
	
	МБУ «СЕЗ»
	902
	0310
	
	
	
	
	

	
	
	МКУ «ФМЦК»
	904
	0804
	
	
	
	
	

	2.5.2 
	Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования
	МКУ«УГО и ЧС»
	902
	0113
	2720570190
	200
	165,950
	165,953  
	85,390  

	
	
	МКУ «СО»
	902
	0505
	
	
	
	
	

	
	
	МБУ «СЕЗ»
	902
	0310
	
	
	
	
	

	
	
	МКУ «РЦО»
	905
	0709
	
	
	
	
	

	
	
	МКУ «ФМЦК»
	904
	0804
	
	
	
	
	


Приложение № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень

«Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы 
за II квартал 2026 года
	№ п/п
	Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты
	Причина недостижения запланиро-ванных результатов

	
	
	начала реализации
	оконча-ния реализа-ции
	начала реализа-ции
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы
	ноябрь
	декабрь
	ноябрь
	декабрь
	
	финансирование на 2026 год не предусмотрено
	

	1.1.1
	Мероприятие.

Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве
	ноябрь
	декабрь
	ноябрь
	декабрь
	
	Муниципальный контракт №3 от 23.01.2026 на сумму 20,000 тыс. руб (оплачено 20,000)
	

	1.2
	Основное мероприятие

Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие. 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	В соответствии 
с законом Приморского края 
от 08.11.2005 №296-КЗ, оплата без договора на сумму 644,193 тыс. рублей.

Договор на услуги на сумму 85,038 тыс. рублей (оплачено 66,901 тыс. рублей)
	

	1.2.2
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства
	В соответствии 
с законом Приморского края 
от 28.07.2009 №486-КЗ, оплата без договора на сумму 463,066 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 36,00 тыс. рублей (оплачено 8,520 тыс. рублей)
	

	1.2.3
	Мероприятие. 

Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда
	В соответствии 
с законом Приморского края от 09.11.2007 №153-КЗ, оплата без договора на сумму 450,650 тыс. рублей.

Договор на услуги на сумму 30,300 тыс. рублей (оплачено 22,194 тыс. рублей).
	

	1.2.4
	Мероприятие. 

Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
	В соответствии 
с законом Приморского края 
от 20.10.1998 №22-КЗ, оплата без договора на сумму 2 361,130 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 15,840 тыс. рублей (оплачено 0,110 тыс. рублей).
	

	1.2.5
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства
	В соответствии 
с законом Приморского края 
от 30.09.2019 №572-КЗ, оплата без договора на сумму 1 444,567 тыс. рублей.

Договор на услуги на сумму 81,557 тыс. рублей (оплачено 23,599 тыс. рублей).

Договора на ком.услуги на сумму 38,625 тыс. рублей (оплачено 19,237 тыс. рублей)
	

	1.3
	Основное мероприятие.

Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих
	-
	-
	-
	-
	-
	финансирование на 2026 год не предусмотрено
	

	1.3.1
	Мероприятие.

Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих
	-
	-
	-
	-
	-
	финансирование на 2026 год не предусмотрено
	

	1.4
	Основное мероприятие.

Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	1.4.1
	Мероприятие. 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения»
	январь
	декабрь
	
	
	Обеспечение доступа в сеть Интернет и телефонной связью администрацию, содержание помещений МКУ «СО». Транспортное обслуживание и содержание помещений администрации
	) В соответствии с Постановлением от 05.02.2024 г. № 352,

заключен и приведен в кассовое исполнение Контракт на оказание услуги по продлению лицензии (неисключительных прав) на программу для ЭВМ «Альфа»

на сумму 94 000,00.

Заключен контракт на оказание услуг по актуализации Систем КонсультантПлюс, в отношении Администрации и Финансовом управлении Администрации 

на сумму 557 785,36 руб.

Заключены контакты

- оказание услуг связи (телефония)

Цена контракта

725 000,00
Оказание услуг по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения

Цена контракта

60 000,00

Цена контракта

40 000,00

Оказание услуг по передаче электрической энергии

Цена контракта

769 941,00

Цена контракта

255 569,00
	На выполнение лимитов бюджетных обязательств связано с применением конкурентных способов, на поставку коммунальных услуг по фактическому выполнению услуг.

	
	
	
	
	
	
	
	Оказание услуг по передаче тепловой энергии

Цена контракта

2 997 801,94

Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию административных помещений 

ООО "УК БК

Цена контрактов 

139 594,08

ООО "Викториал"

Цена контракта

 95 379,69

ИП Модженок А.А.

Цена контракта

194 335,20

Заключен контракт на предоставление услуги связи Интернет.
Цена контракта

 863 763,00

Заключен контракт на оказание услуг по выполнению электротехнических, сантехнических, плотницких и мелких ремонтных работ.
Цена контракта 

246 150,53

Заключен контракт на изготовление и установку жалюзи.

Цена контракта 

14 200,00

Заключен контракт на «Поставку ГСМ АИ-95 на 1 полугодие (март-июнь)»

Цена контракта 
	

	
	
	
	
	
	
	
	975 960,00

Заключен контракт на ремонт и обслуживание служебного автотранспорта.

Цена контракта

 430 000,00

Заключен контракт на оказание услуг «Глонасс» по двум ед. автотранспорта.

Цена контракта 

9 600,00

Заключен на оказание услуг предрейсового осмотра водителей 
Цена контракта 

39 520,00

- заключен контракт на оказание услуг мойки автотранспорта.

Цена контракта 

40 000,00

- заключен контракт на оказание услуг по выполнению охранных мероприятий средств охранно- сигнализации.

Цена контракта 

150 000,00
	

	2.
	Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие.

Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие.
Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Заключение контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант»
	Договор от 10.03.2026

№ 08 на сумму 557, 7853 тыс. руб. для Администрации и для Управления финансов
	

	
	
	
	
	
	
	Закупка ИТС ЦГУ с подключением к 1С: Fresh
	Договор от 22.01.2026

ИТС-7-25 на сумму 400,000 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	
	
	Организация лицензионного обслуживания ПП «БАРС-Имущество»
	Контракт от 18.05.2026

№14 на сумму 201,3 тыс.руб. для Администрации
	

	
	
	
	
	
	
	Приобретение ПО с технической поддержкой на 1 год «БИТРИКС»
	Контракт  от 18.05.2026 №15 на сумму 68,7 тыс.руб
	

	
	
	
	
	
	
	Заключен контракт на сопровождение программы для ЭВМ «БАРС. Бюджет Онлайн» 

модуль «БАРС. Бюджет-Отчетность»  на 2025
	Планируемая дата –апрель-сентябрь 
	

	
	Мероприятие.
Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов

Закупки Управления финансов
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Оказание услуг по предоставлению неисключительного права на использование 

программ для ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных: «Бюджет-Смарт Про»

«Проект-Смарт Про»

«План-СМАРТ»

«РРО-СМАРТ»

«Свод-СМАРТ»

«243н»

	Планируемая дата –апрель-сентябрь
	Заключение договоров 2-4 кварт. 2026 г.

	
	
	
	
	
	
	Контрольное событие 2.1 Заключение договора на услуги по переводу программного комплекса «Бюджет-Смарт», «Проект Смарт Про», «243н» на импортозамещение


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Мероприятие. 

Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обеспечение сотовой связью руководства Администрации ГО
	Договор от 12.02.2026 № 125389124695 на услуги передвижной (сотовой)  связи на 100 тыс. рублей 
	

	2.2.2
	Мероприятие. 

Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники
	
	

	
	
	
	
	
	
	Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, оргтехники и периферийного оборудования
	Контракт от 23.06.2026 № 16 по техническому обслуживанию оргтехники 98,8 тыс.руб. для КСП, для управления финансов, для Думы, для МКУ «СО»
	

	2.3
	Основное мероприятие. 

Поддержка социально-значимых проектов
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	2.3.1
	Мероприятие.
Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	2.4
	Основное мероприятие. 

Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	2.4.1
	Мероприятие.

Закупка программных средств защиты информации
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Оказание услуг по технической поддержке информационных технологий 
	Планируемая дата заключения договора ноябрь 2026 года
	

	
	
	
	
	
	
	Приобретение неисключительного права по использованию лицензионного ПО по антивирусной защите –Dr.Web® Security Suite (сервер + рабочие станции)
	Планируемая дата заключения договора август 2026 года
	

	2.4.2
	Закупка аппаратных средств защиты информации
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Закупка электронных идентификаторов 
	Планируемая дата заключения договора август 2026 года
	

	2.4.3
	Мероприятие. 

Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Аттестация объекта информатизации
	Договор от 03.02.2026 № 7 на сумму 260,000 тыс. рублей.
	

	2.5.
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	2.5.1
	Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Приобретение программы для средств защиты информации и программное

обслуживание для 
МКУ «РЦО»

Приобретение программы адаптации и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТПЛЮС для МКУ ФМЦК»

МКУ «УГО ЧС Большой Камень»


	Заключён 1 муниципальный контракт с «Эра безопасности» на сумму 182 124,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение 0,00 тыс. рублей (0,00%).

Заключен договор № 2026 – 0041 от 24.12.2025 с ООО «Базис – Находка» на сумму 138 745,20 рублей.

Кассовое исполнение 57 853,20 тыс. руб. (41,70%)

--------
	

	2.5.2
	Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Обслуживание оргтехники для нужд 

МКУ «РЦО»

Тех обслуживание, ремонт и заправка оргтехники, поставка расходных материалов, зап частей, картриджей, ремонт компьютеров и сетевого оборудования, установка, настройка программного оборудования 

МКУ «ФМЦК»

МКУ «УГО ЧС Большой Камень»

Ремонт и тех.обслуживание оргтехники

	Заключёно 2 муниципальных контракта с ИП Павлоцкий С.А. на сумму 56,610 тыс. рублей на заправку картриджей. Кассовое исполнение 35,240 тыс. рублей (62,30%).

Заключен1 договор ИП Исаев И.Н.на сумму 20,000тыс. руб.

на ремонт и техническое обслуживание офисной техники.
Кассовое исполнение 20,00 тыс. руб. (100%)
Заключен договор ИП Исаев И.Н.на сумму 59,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение 30,150 тыс. рублей (51,1%)
	


Приложение № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании 

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

 муниципальной программы городского округа Большой Камень

«Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы 
За II квартал 2026 год
	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка испол-нения (%)
	Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,

тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,

тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Сведения об исполнении мероприятия 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2028 годы
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 
26 шт

договоров: 26 шт

	
	всего
	520 103,771
	390 986,896
	75,17%
	67 705,121
	35 572,720
	52,54%
	

	
	краевой бюджет
	72 036,764
	44 908,661
	62,34%
	10 232,177
	3 132,154
	30,61%
	

	
	бюджет городского округа
	416 186,778
	326 140,824
	78,36%
	52 974,915
	30 449,109
	57,48%
	

	
	федеральный бюджет
	31 880,223
	19 937,411
	62,54%
	4 498,029
	1 991,457
	44,27%
	

	1
	Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов:

1 шт. 

договор:17 шт

	
	всего
	441 055,744
	313 678,528
	71,12%
	56 664,231
	26 571,488
	46,89%
	

	
	краевой бюджет
	72 036,764
	44 908,661
	62,34%
	10 232,177
	3 132,154
	30,61%
	

	
	бюджет городского округа
	337 138,751
	258 133,689
	76,57%
	52 974,915
	30 449,109
	57,48%
	

	
	федеральный бюджет
	31 880,223
	19 937,441
	62,54%
	4 498,029
	1 991,457
	44,27%
	

	1.1
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 1шт

	
	всего
	1 616,264
	1 609,264
	99,57%
	27,000
	20,000
	74,07%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 616,264
	1 609,264
	99,57%
	27,000
	20,000
	74,07%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00%
	

	1.1.1
	Мероприятие. Организация  мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве 
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 1шт

	
	всего
	1 616,264
	1 609,264
	99,57%
	27,000
	20,000
	74,07%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 616,264
	1 609,264
	99,57%
	27,000
	20,000
	74,07%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00%
	

	1.2
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень

	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 17

	
	всего
	104 104,475
	65 033,561
	62,47%
	14 730,206
	5 123,612
	15,08%
	

	
	краевой бюджет
	72 036,764
	44 908,661
	62,34%
	10 232,177
	3 132,154
	30,61%
	

	
	бюджет городского округа
	187,488
	187,488
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	федеральный бюджет
	31 880,223
	19 937,411
	62,54%
	4 498,029
	1 991,457
	44,27%
	

	1.2.1
	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов:0 шт. договор:3шт.

	
	всего
	14 919,098
	9 107,345
	61,04%
	2 381,787
	635,524
	26,68%
	

	
	краевой бюджет
	14 919,098
	9 107,345
	61,04%
	2 381,787
	635,524
	26,68%
	

	
	бюджет городского округа
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.2.2
	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий

	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0 шт.

договор:2шт 

	
	всего
	9 344,143
	5 532,702
	59,21%
	1 582,257
	471,586
	29,80%
	

	
	краевой бюджет
	9 344,143
	5 532,702
	59,21%
	1 582,257
	471,586
	29,80%
	

	
	бюджет городского округа
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.2.3
	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда

	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0 шт. 

договор:2шт

	
	всего
	9 606,637
	6 005,404
	62,51%
	1 307,298
	471,725
	36,08%
	

	
	краевой бюджет
	9 606,637
	6 005,404
	62,51%
	1 307,298
	471,725
	36,08%
	

	
	бюджет городского округа
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.2.4
	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0шт. 

договор:2шт

	
	всего
	38 430,570
	24 279,02
	63,18%
	5 268,605
	2 188,155
	41,53%
	

	
	краевой бюджет
	6 362,859
	4 154,121
	65,29%
	770,576
	196,698
	25,53%
	

	
	бюджет городского округа
	187,488
	184,488
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	федеральный бюджет
	31 880,223
	19 937,411
	62,54%
	4 498,029
	1 991,457
	44,27%
	

	1.2.5
	Мероприятие.
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей

	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0 шт.

договор:8шт  

	
	всего
	31 804,029
	20 109,089
	63,23%
	4 190,259
	1 356,621
	32,38%
	

	
	краевой бюджет
	31 804,029
	20 109,089
	63,23%
	4 190,259
	1 356,621
	32,38%
	

	
	бюджет городского округа
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	1.3
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих

	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0 шт.

	
	всего
	93,602
	93,602
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	93,60
	93,602
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	1.3.1
	Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0

	
	всего
	93,602
	93,602
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	93,602
	93,602
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	1.4
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов:
20 шт.

	
	всего
	335 241,397
	247 242,102
	73,57%
	41 907,025
	21 427,876
	51,13%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	335 241,397
	247 242,102
	73,57%
	41 907,025
	21 427,876
	51,13%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	1.4.1
	Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения»
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 20 шт.



	
	всего
	335 241,397
	247 242,102
	73,57%
	41 907,025
	21 427,876
	51,13%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	335 241,397
	247 242,102
	73,57%
	41 907,025
	21 427,876
	51,13%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2
	Подпрограмма № 2 «Информационное общество городского округа Большой Камень»
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 2 шт. 

договоров: 3 шт.

	
	всего
	79 048,028
	74 008,367
	97,68%
	11 040,890
	6 001,232
	54,35%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	79 048,028
	74 008,367
	97,68%
	11 040,890
	6 001,232
	54,35%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.1
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий 
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего
	22 778,616
	21 570,403
	94,70%
	3 969,030
	2 760,818
	69,56%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	22 778,616
	21 570,403
	94,70%
	3 969,030
	2 760,818
	69,56%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.1.1
	Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего
	22 778,616
	21 570,403
	94,70%
	3 132,675
	2 760,818
	88,13%
	Заключено контрактов: 2 шт. договоров 3 шт. 

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	22 778,616
	21 570,403
	94,70%
	3 132,675
	2 760,818
	88,13%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень 
	
	
	
	
	
	
	Заключено договоров: 2шт.

	
	всего
	10 157,384
	9 426,988
	92,81%
	1 144,930
	414,534
	36,21%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	10 157,384
	9 426,988
	92,81%
	1 144,930
	414,534
	36,21%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.1
	Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть «Интернет», включая оплату трафика по получателю бюджетных средств
	
	
	
	
	
	
	Заключено договоров: 1шт. 

	
	всего
	814,516
	776,92
	95,38%
	100,000
	62,404
	62,40%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	814,516
	776,92
	95,38%
	100,000
	62,404
	62,40%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.2.2
	Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание
	
	
	
	
	
	
	Заключено договоров: 1 шт.

	
	всего
	9 342,868
	8 650,068
	92,58%
	1 044,930
	352,130
	33,70%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	9 342,868
	8 650,068
	92,58%
	1 044,930
	352,130
	33,70%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.3
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов:          0 шт.

	
	всего
	31 735,924
	30 520,83
	96,17%
	3 290,557
	2 075,465
	63,07%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	31 735,924
	30 520,83
	96,17%
	3 290,557
	2 075,465
	63,07%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.3.1
	Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации 
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0 шт. 

	
	всего
	31 735,924
	30 520,83
	96,17%
	3 290,557
	2 075,465
	63,07%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	31 735,924
	30 520,83
	96,17%
	3 290,557
	2 075,465
	63,07%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.4
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов:
1 шт.

	
	всего
	8 425,932
	6 949,968
	84,48%
	2 070,526
	594,571
	28,72%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	8 425,932
	6 949,968
	84,48%
	2 070,526
	594,571
	28,72%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.4.1
	Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0шт.

	
	всего
	3 261,967
	2 596,004
	79,58%
	1 000,526
	334,571
	33,44%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	3 261,967
	2 596,004
	79,58%
	1 000,526
	334,571
	33,44%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.4.2
	Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации

	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0шт.

	
	всего
	908,582
	908,582
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	908,582
	908,582
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.4.3
	Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем

	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 1 шт.

	
	всего
	4 007,207
	3 197,207
	79,79%
	1 070,000
	260,000
	24,30%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	4 007,207
	3 197,207
	79,79%
	1 070,000
	260,000
	24,30%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.4.4
	Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0шт 

	
	всего
	248,175
	248,175
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	248,175
	248,175
	100,00%
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.5
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов:

2 шт.

договоров: 4 шт.

	
	всего
	5 950,173
	5 540,177
	93,11%
	565,842
	155,843
	27,54%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	5 950,173
	5 540,177
	93,11%
	565,842
	155,843
	27,54%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	

	2.5.1
	Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 0 шт.
договор: 2шт 

	
	всего
	3 869,113
	3 539,676
	91,49%
	399,890
	70,453
	17,62%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	3 869,113
	3 539,676
	91,49%
	399,890
	70,453
	17,62%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00%
	

	2.5.2
	Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования
	
	
	
	
	
	
	Заключено контрактов: 2 шт. 

договор: 2  шт.

	
	всего
	2 081,060
	2 000,502
	96,13%
	165,953
	85,390
	51,45%
	

	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0.000
	

	
	бюджет городского округа
	2 081,060
	2 000,502
	96,13%
	165,953
	85,390
	51,45%
	

	
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0.000
	


Приложение № 16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из краевого и федерального бюджетов городскому округу 

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

за 1 квартал 2026 года
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования

из бюджета городского округа,

тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,

тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта

о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	0,00
	2 381,787
	Соглашения нет.
	Закон Приморского края 
от 25.02.2026 № 961-КЗ 
«О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 
и 2028 годов»

	2
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий
	0,00
	1 582,257
	Соглашения нет.
	Закон Приморского края 
от 25.02.2026 № 961-КЗ 

«О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 

и 2028 годов»

	3
	Мероприятие. 

Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
	0,00
	1 307,298
	Соглашения нет.
	Закон Приморского края 
от 25.02.2026 № 961-КЗ 

«О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 

и 2027 годов»

	4
	Мероприятие. 

Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
	0,00
	5 268,605
	Соглашения нет.
	Закон Приморского края 
от 25.02.2026 № 961-КЗ 

«О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 

и 2027 годов»

	5
	Мероприятие.

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
	0,00
	4 190,259
	Соглашения нет.
	Закон Приморского края 
от 25.02.2026 № 961-КЗ 

«О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 

и 2027 годов»
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