**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за I квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | **управление образования** | **905** | **0** | **2000000000** | **0** | **1 008 918,16** | **1 114 428,57** | **174 600,91** |
| **1** | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2010000000** | **0** | **568 478,83** | **655 751,30** | **80 320,62** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2010100000** | **0** | **195 903,79** | **283 176,26** | **0,00** |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 902 | 701 | 2010140010 | 247 244 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г.Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | управление образования | 902 | 701 | 2010140400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010192080 | 414 | 195 000,00 | 279 400,00 | 0,00 |
| 20101S2080 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 701 | 2010170110 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 701 | 20101S2020 2010170500 | 612 | 903,79 | 487,07 | 0,00 |
| 905 | 701 | 2010192020 | 612 | 0 | 3 289,19 | 0,00 |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 701 | 2010120700 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2010200000** | **0** | **372 575,04** | **372 575,04** | **80 320,62** |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 701 | 2010270050 | 611 | 144 801,49 | 144 801,49 | 35 773,81 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 701 | 2010293070 | 612 | 215 262,55 | 215 262,55 | 43 156,55 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244 313 | 12 511,00 | 12 511,00 | 1 390,26 |
| **2** | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020000000** | **0** | **378 823,57** | **397 061,50** | **81 827,76** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020100000** | **0** | **583,00** | **8 342,00** | **0,00** |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140180 | 244 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020155050 | 414 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202015505F | 414 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20201В5050 | 414 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20201B5054 | 414 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140420 | 244 414 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140430 | 414 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 20201S2340 | 612 | 0 | 232,77 |  |
| 2020192340 | 612 | 0 | 7 526,23 |  |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 702 | 2020170100 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020192360 |
| 20201S2360 |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 702 | 2020170110 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020200000** | **0** | **338 132,47** | **339 419,48** | **73 083,02** |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 | 702 | 2020220780 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020270060 | 611 | 83 520,63 | 83 520,64 | 23 889,81 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 702 | 2020293060 | 612 | 232 966,84 | 232 966,84 | 45 371,21 |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 702 | 2020253030 | 612 | 21 645,00 | 22 932,00 | 3 822,00 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020300000** | **0** | **40 108,10** | **42 550,15** | **8 744,74** |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020320220 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 | 702 | 2020320200 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 | 702 | 2020393150 | 612 | 13 158,85 | 13 158,85 | 4 353,94 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | управление образования | 905 | 702 | 20203R3041 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20203R3040 | 26 949,25 | 29 391,30 | 4 390,80 |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020320700 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «успех каждого ребенка»** | **управление образования** | **905** | **0** | **202Е200000** | **0** | **0** | **6131,48** | **0** |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | управление образования | 905 | 702 | 202Е250970 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Мероприятия по организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | управление образования | 905 | 702 | 202Е250980 | 612 | 0 | 6 131,48 | 0,00 |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **управление образования** | **905** | **0** | **202Е200000** | **0** | **0** | **618,39** | **0** |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 702 | 202ЕВ51790 | 612 | 0 | 618,39 | 0,00 |
| **3** | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030000000** | **0** | **20 735,77** | **20 735,78** | **4 092,39** |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **управление образования** | **905** | **0** | **203010000** | **0** | **13 000,16** | **13 000,16** | **3 278,26** |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 703 | 2030170070 | 611 | 13 000,16 | 13 000,16 | 3 278,26 |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030200000** | **0** | **4838,27** | **4 838,28** | **0,00** |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 707 | 2030220070 | 612 | 277,17 | 277,17 | 0,00 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 0707 1004 | 2030293080 | 244 | 4 561,10 | 4 561,11 | 0,00 |
| 313 |
| 612 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030300000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 707 | 2030320130 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030400000** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 707 | 2030420120 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **управление образования** | **905** | **0** | **203Е254910** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 703 | 203Е254910 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **3.6.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2030500000** | **612** | **2897,34** | **2 897,34** | **814,13** |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | управление образования | 905 | 703 | 2030560160 | 613 | 2 897,34 | 2 897,34 | 814,13 |
| **4** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **управление образования** | **905** | **0** | **2090000000** | **0** | **40 879,99** | **40 879,99** | **8 360,14** |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | **управление образования** | **905** | **0** | **209Е500000** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | **управление образования** | **905** | **0** | **209020000** | **0** | **36 113,83** | **36 113,83** | **6 738,13** |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | управление образования | 905 | 709 | 2090271590 | 111 119 | 34 727,85 | 34 727,85 | 6 339,78 |
| 244 247 | 1 383,64 | 1 383,64 | 398,35 |
| 851 852 | 2,34 | 2,34 | 0,00 |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 701 | 2090270490 | 613 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | **управление образования** | **905** | **0** | **209Е100000** | **0** | **4630** | **4 630,00** | **1 622,02** |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е193140 | 612 | 4 630,00 | 4 630,00 | 1 622,02 |
| **4.4.** | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2090300000** | **0** | **136,16** | **136,16** | **0,00** |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | управление образования | 905 | 1006 | 2090370690 | 612 | 136,16 | 136,16 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за I квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | Реализация мероприятия завершена в 2021 году | | | | | | |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Садовый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Обеспечение населения, привлекаемое в рамках проекта "Судостроительный комплекс "Звезда" и предполагаемого к проживанию в микрорайонах "Шестой", "Парковый", "Садовый" качественными услугами дошкольного образования |  |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.02.2023 |  | Благоустройство территории в МБДОУ № 41 "Мишутка" (ограждение территории) на условиях софинансрования |  |  |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 1.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Выплата компенсаций родителям (законным представителям) |  |  |
| 2 | **Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест" (в том числе проектно-изыскательские работы) | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 01.01.2023 |  | Выполнение СМР |  |  |
| 2.1.3 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 01.01.2023 |  | Проектно-изыскательские работы | Правительством Приморского края представлены документы, в соответствии с которыми Минпросвещения России включило мероприятие в перечень предложений для реализации в рамках ФАИП при формировании федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и2025 годов. Предложение по строительству объектов не поддержано. Мероприятия планируется к реализации на принципах ГЧП (концессия) |  |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2023 | 01.09.2023 | 01.02.2023 |  | Запланированы работы в МБОУ СОШ № 2 (ограждение территории) |  |  |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.1.6 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Реализация мероприятия финансируется в рамках мероприятия п 2.2.3. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |  |  |
| 2.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |  |  |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников |  |  |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, выплачиваемое за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |
| 2.3. | **Основное мероприятие "Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Организация питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Организация питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |
| 2.3.5 | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| **2.4** | **Основное мероприятие: “Федеральный проект “Успех каждого ребенка”** | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 01.02.2023 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 2.4.2 | Организация учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 01.02.2023 | 03.08.2023 | 01.02.2023 |  | Работы по капитальному ремонту спортивных залов МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Затраты на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе: - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работы), включая страховые взносы; - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) |  |  |
| 3.2. | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | 01.05.2023 | 30.08.2023 |  |  | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул |  |  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Выплаты пособий и компенсаций родителям (законным представителям).  Оплата услуг питания в детских пришкольных лагерях. |  |  |
| 3.3. | **Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан "** | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.4. | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей "** | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 3.6 | **Основное мероприятие: Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Обеспечение получения сертификатов дополнительного образования детям, проживающими на территории городского округа Большой Камень, за счет средств местного бюджета городского округа Большой Камень. |  |  |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  |  |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций** | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 4.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 4.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО») |  |  |
| 4.2.2 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Мероприятие не реализовывается в 2023 году | | | | | | |
| 4.3 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за I квартал 2023года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,\*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,\*\*(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия \* |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | **всего** | 8 588 721,64 | 3 311 096,65 | 39% | 1 015 049,64 | 174 600,92 | 17% | 830/175598,79 |
| **бюджет городского округа** | 2 523 252,18 | 904 544,20 | 36% | 281 834,51 | 70 494,14 | 25% | 680/71452,01 |
| **краевой бюджет** | 4 182 420,00 | 1 678 295,72 | 40% | 678 209,29 | 95 893,98 | 14% | 140/95893,98 |
| **федеральный бюджет** | 1 883 049,45 | 728 256,73 | 39% | 55 005,83 | 8 212,80 | 15% | 10/8212,80 |
| **1** | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **всего** | 3 112 710,78 | 1 187 976,51 | 38% | 568 478,83 | 80 320,62 | 14% | 381/80320,62 |
| **бюджет городского округа** | 1 085 424,46 | 473 383,20 | 44% | 145 705,28 | 35 773,81 | 25% | 358/35773,81 |
| **краевой бюджет** | 2 027 286,32 | 714 593,31 | 35% | 422 773,55 | 44 546,81 | 11% | 23/44546,81 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | **всего** | 372 209,46 | 130 775,67 | 35% | 195 903,79 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 59 973,27 | 44 422,41 | 74% | 903,79 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 312 236,19 | 86 353,26 | 28% | 195 000,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | всего | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г.Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | 215 002,98 | 20 002,98 | 9% | 195 000,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 30,57 | 30,57 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 214 972,41 | 19 972,41 | 9% | 195 000,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 13 787,52 | 532,97 | 4% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 665,52 | 532,97 | 80% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 13 122,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 83 267,22 | 68 028,31 | 82% | 903,79 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 16 886,37 | 1 647,46 | 10% | 903,79 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 66 380,85 | 66 380,85 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 26 088,32 | 8 147,99 | 31% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 8 327,39 | 8 147,99 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 17 760,93 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | **всего** | 2 740 501,32 | 1 057 200,84 | 39% | 372 575,04 | 80 320,62 | 22% | 381/80320,62 |
| **бюджет городского округа** | 1 025 451,19 | 428 960,79 | 42% | 144 801,49 | 35 773,81 | 25% | 358/35773,81 |
| **краевой бюджет** | 1 715 050,13 | 628 240,05 | 37% | 227 773,55 | 44 546,81 | 20% | 23/44546,81 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 1 025 451,19 | 428 960,79 | 42% | 144 801,49 | 35 773,81 | 25% | 358/35773,81 |
| бюджет городского округа | 1 025 451,19 | 428 960,79 | 42% | 144 801,49 | 35 773,81 | 25% | 358/35773,81 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 1 622 840,15 | 601 764,68 | 37% | 215 262,55 | 43 156,55 | 20% | 23/43156,55 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 1 622 840,15 | 601 764,68 | 37% | 215 262,55 | 43 156,55 | 20% | 23/43156,55 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | всего | 92 209,98 | 26 475,37 | 29% | 12 511,00 | 1 390,26 | 11% | 1 390,26 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 92 209,98 | 26 475,37 | 29% | 12 511,00 | 1 390,26 | 11% | 1 390,26 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **2** | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | **всего** | 5 054 343,79 | 1 939 024,72 | 38% | 384 955,05 | 81 827,76 | 21% | 407/81827,76 |
| **бюджет городского округа** | 1 078 542,37 | 267 423,83 | 25% | 83 704,57 | 23 889,81 | 29% | 280/23889,81 |
| **краевой бюджет** | 2 092 751,95 | 943 344,16 | 45% | 246 244,64 | 49 725,15 | 20% | 117/49725,15 |
| **федеральный бюджет** | 1 883 049,46 | 728 256,73 | 39% | 55 005,83 | 8 212,80 | 15% | 10/8212,8 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | **всего** | 2 328 939,14 | 942 659,46 | 40% | 583,00 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 481 946,43 | 19 532,47 | 4% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 308 216,68 | 304 363,96 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 1 538 776,03 | 618 763,03 | 40% | 583,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 804 186,15 | 804 186,15 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 11 424,16 | 11 424,16 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 173 998,96 | 173 998,96 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 618 763,03 | 618 763,03 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 921 276,48 | 1 263,48 | 0% | 583,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 1 263,48 | 1 263,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 920 013,00 | 0,00 | 0% | 583,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 455 870,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 455 870,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | всего | 137 650,04 | 131 145,00 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 10 285,04 | 3 780,00 | 37% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 127 365,00 | 127 365,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | всего | 7 686,43 | 3 794,79 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 833,71 | 794,79 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 6 852,72 | 3 000,00 | 44% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 270,04 | 2 270,04 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 2 270,04 | 2 270,04 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | **всего** | 2 406 781,07 | 902 946,17 | 38% | 338 132,47 | 73 083,02 | 22% | 387/73083,02 |
| **бюджет городского округа** | 591 812,16 | 243 301,21 | 41% | 83 520,63 | 23 889,81 | 29% | 280/23889,81 |
| **краевой бюджет** | 1 655 922,84 | 609 681,89 | 37% | 232 966,84 | 45 371,21 | 19% | 107/45371,21 |
| **федеральный бюджет** | 159 046,07 | 49 963,07 | 31% | 21 645,00 | 3 822,00 | 18% | 0/3822 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | всего | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | всего | 591 812,16 | 243 301,21 | 41% | 83 520,63 | 23 889,81 | 29% | 280/23889,81 |
| бюджет городского округа | 591 812,16 | 243 301,21 | 41% | 83 520,63 | 23 889,81 | 29% | 280/23889,81 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 1 655 622,84 | 609 681,89 | 37% | 232 966,84 | 45 371,21 | 19% | 107/45371,21 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 1 655 622,84 | 609 681,89 | 37% | 232 966,84 | 45 371,21 | 19% | 107/45371,21 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 159 046,07 | 49 963,07 | 31% | 21 645,00 | 3 822,00 | 18% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 159 046,07 | 49 963,07 | 31% | 21 645,00 | 3 822,00 | 18% | 3 822,00 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **всего** | 308 246,79 | 89 173,78 | 29% | 40 108,10 | 8 744,74 | 22% | 20/8744,74 |
| **бюджет городского округа** | 4 597,29 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 128 408,62 | 29 213,45 | 23% | 13 158,85 | 4 353,94 | 33% | 10/4353,94 |
| **федеральный бюджет** | 175 240,88 | 55 372,73 | 32% | 26 949,25 | 4 390,80 | 16% | 10/4390,8 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленые на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | всего | 969,18 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 9,69 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 959,49 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 104 900,00 | 29 213,45 | 28% | 13 158,85 | 4 353,94 | 33% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 104 900,00 | 29 213,45 | 28% | 13 158,85 | 4 353,94 | 33% | 10/4353,94 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | всего | 175 240,88 | 55 372,73 | 32% | 26 949,25 | 4 390,80 | 16% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 175 240,88 | 55 372,73 | 32% | 26 949,25 | 4 390,80 | 16% | 10/4390,80 |
| 2.3.5. | Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | всего | 27 136,73 | 4 587,60 | 17% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 22 549,13 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | **всего** | 10 376,79 | 4 245,31 | 41% | 6 131,48 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 186,49 | 2,55 | 1% | 183,94 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 203,81 | 84,86 | 42% | 118,95 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 9 986,48 | 4 157,90 | 42% | 5 828,58 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 4 245,31 | 4 245,31 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 2,55 | 2,55 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 84,86 | 84,86 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 4 157,90 | 4 157,90 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 6 131,48 | 0,00 | 0% | 6 131,48 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 183,94 | 0,00 | 0% | 183,94 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 118,95 | 0,00 | 0% | 118,95 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 5 828,58 | 0,00 | 0% | 5 828,58 | 0,00 | 0% |  |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **всего** | 137 584,09 | 49 184,45 | 36% | 21 354,16 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 112 384,74 | 41 719,01 | 37% | 16 174,67 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 24 580,96 | 7 465,44 | 30% | 4 561,10 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 618,39 | 0,00 | 0% | 618,39 | 0,00 | 0% |  |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 618,39 | 0,00 | 0% | 618,39 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 618,39 | 0,00 | 0% | 618,39 | 0,00 | 0% |  |
| **3.** | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | **всего** | 136 965,70 | 53 276,84 | 39% | 20 735,77 | 4 092,39 | 20% | 27/5050,26 |
| **бюджет городского округа** | 112 384,74 | 45 811,40 | 41% | 16 174,67 | 4 092,39 | 25% | 27/5050,27 |
| **краевой бюджет** | 24 580,96 | 7 465,44 | 30% | 4 561,10 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **всего** | 90 871,34 | 39 105,64 | 43% | 13 000,16 | 3 278,26 | 25% | 27/3278,26 |
| **бюджет городского округа** | 90 871,34 | 39 105,64 | 43% | 13 000,16 | 3 278,26 | 25% | 27/3278,26 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | **всего** | 90 871,34 | 39 105,64 | 43% | 13 000,16 | 3 278,26 | 25% |  |
| **бюджет городского округа** | 90 871,34 | 39 105,64 | 43% | 13 000,16 | 3 278,26 | 25% | 27/3278,26 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **всего** | 23 624,77 | 7 215,46 | 31% | 4 838,27 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 1 350,32 | 518,81 | 38% | 277,17 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 22 274,45 | 6 696,65 | 30% | 4 561,10 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | всего | 1 350,32 | 518,81 | 38% | 277,17 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 1 350,32 | 518,81 | 38% | 277,17 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 22 274,45 | 6 696,65 | 30% | 4 561,10 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 22 274,45 | 6 696,65 | 30% | 4 561,10 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | **всего** | 3 328,76 | 1 744,02 | 52% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 3 328,76 | 1 744,02 | 52% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 3 328,76 | 1 744,02 | 52% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 3 328,76 | 1 744,02 | 52% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | **всего** | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | всего | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **всего** | 2 329,82 | 776,56 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 23,31 | 7,77 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 2 306,51 | 768,79 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 2 329,82 | 776,56 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 23,31 | 7,77 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 2 306,51 | 768,79 | 33% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **3.6.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | **всего** | 16 211,01 | 4 435,16 | 27% | 2 897,34 | 814,13 | 28% | 814,15 |
| **бюджет городского округа** | 16 211,01 | 4 435,16 | 27% | 2 897,34 | 814,13 | 28% | 814,15 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | всего | 16 211,01 | 4 435,16 | 27% | 2 897,34 | 814,13 | 28% | 814,15 |
| бюджет городского округа | 16 211,01 | 4 435,16 | 27% | 2 897,34 | 814,13 | 28% | 814,15 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **4.** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **всего** | 284 701,41 | 130 818,59 | 46% | 40 879,99 | 8 360,15 | 20% | 15/8400,15 |
| **бюджет городского округа** | 246 900,61 | 117 925,77 | 48% | 36 249,99 | 6 738,13 | 19% | 15/6738,13 |
| **краевой бюджет** | 37 800,80 | 12 892,82 | 34% | 4 630,00 | 1 622,02 | 35% | 1 622,02 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | **всего** | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | **всего** | 246 764,45 | 117 925,77 | 48% | 36 113,83 | 6 738,13 | 19% | 15/6738,13 |
| **бюджет городского округа** | 246 764,45 | 117 925,77 | 48% | 36 113,83 | 6 738,13 | 19% | 15/6738,13 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | всего | 244 700,76 | 115 862,08 | 47% | 36 113,83 | 6 738,13 | 19% | 15/6738,13 |
| бюджет городского округа | 244 700,76 | 115 862,08 | 47% | 36 113,83 | 6 738,13 | 19% | 15/6738,13 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | **всего** | 34 550,13 | 9 642,15 | 28% | 4 630,00 | 1 622,02 | 35% | 1 662,02 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 34 550,13 | 9 642,15 | 28% | 4 630,00 | 1 622,02 | 35% | 1 622,02 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 34 550,13 | 9 642,15 | 28% | 4 630,00 | 1 622,02 | 35% | 1 662,02 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 34 550,13 | 9 642,15 | 28% | 4 630,00 | 1 622,02 | 35% | 1 662,02 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **4.4.** | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | **всего** | 136,16 | 0,00 | 0% | 136,16 | 0,00 | 0% |  |
| **бюджет городского округа** | 136,16 | 0,00 | 0% | 136,16 | 0,00 | 0% |  |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | всего | 136,16 | 0,00 | 0% | 136,16 | 0,00 | 0% |  |
| бюджет городского округа | 136,16 | 0,00 | 0% | 136,16 | 0,00 | 0% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе**

**Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за I квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования"** | **487,07** | **510 462,74** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 279 400,0 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 487,07 | 3289,19 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0,00 | 215 262,55 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0,00 | 12 511,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| **2** | **Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования"** | **416,71** | **313 124,15** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,00 | 583,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | 232,77 | 7 526,23 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,00 | 232 966,84 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 22 932,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0,00 | 13 158,85 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 0,00 | 29 391,30 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.4.2 | Организация учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 183,94 | 5 947,54 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 618,39 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | **Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | 0,00 | 4 561,11 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0,00 | 4561,11 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **0,00** | **4 630,00** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований | 0,00 | 4 630,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |