**ОТЧЕТ**

**О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

Ответственный исполнитель Управление образования администрации

 городского округа Большой Камень

Отчетный период 1 квартал 2024 года

Должность, Ф.И.О., номер Начальник

телефона управления образования

и электронный администрации городского округа

адрес Большой Камень О.В. Апанасова

 40499; bkamen-obr@yandex.ru

Начальник

управления образования О.В. Апанасова

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

 **«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за 1 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | управление образования | 905 | 0 | 2000000000 | 0 | 1 181 326,19  |  1 183 286,34  | 213 346,29  |
| 1 | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010000000 | 0 | 640 187,75  |  681 016,03  | 90 702,86  |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010100000 | 0 | 242 000,00  |  282 828,28  |  -  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 902 |  0701  | 2010140010 | 247244 |  -  | -  |  -  |
| 414 |  -  | -  |  -  |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый» в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | управление образования | 902 |  0701  | 2010140400 | 244 |  -  | -  |  -  |
| 2010192080 | 414 | 220 000,00  | -  |  -  |
| 20101S2300 |  -  |  282 828,28  |  -  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 |  0701  | 2010170110 | 612 | 22 000,00  | -  |  -  |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 |  0701  | 20101S2020 2010170500 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 905 | 2010192020 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 |  0701  | 2010120700 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест(застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда")  | управление образования |  905,00  |  0701  |   |  612,00  |  -  | -  |  -  |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест(застройка района-ячейки при приморском металургическом заводе)  | управление образования |  905,00  |  0701  |   |  612,00  |  -  | -  |  -  |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010200000 | 0 | 398 187,75  |  398 187,75  | 90 702,86  |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010270050 | 611 | 146 623,12  |  146 623,12  | 27 673,67  |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0701 | 2010293070 | 612 | 243 173,26  |  243 173,26  | 61 344,23  |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244313 | 8 293,32  |  8 293,32  |  1 673,35  |
| 98,05  |  98,05  | 11,60  |
| 2 | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2020000000 | 0 | 480 143,51  |  440 375,38  | 108 405,64  |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | управление образования | 905 | 0 | 2020100000 | 0 | 45 000,00  |  1 515,15  |  -  |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140180 | 244 |  -  | -  |  -  |
| 2020155050 | 414 |  -  | -  |  -  |
| 202015505F | 414 |  -  | -  |  -  |
| 20201В5050 | 414 |  -  | -  |  -  |
| 20201B5054 | 414 |  -  | -  |  -  |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 |  0702 | 2020140420 | 244414 |  -  | -  |  -  |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 |  0702 | 2020140430 | 414 |  -  | -  |  -  |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 |  0702 | 20201S2340 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 2020192340 | 612 | 45 000,00  | -  |  -  |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 |  0702 | 2020170100 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 2020192360 |  -  | -  |  -  |
| 20201S2360 |  -  | -  |  -  |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 |  0702 | 2020170110 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 2.1.7. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | управление образования | 905 |  0702 | 20201S2751 | 612 |  -  |  1 515,15  |  -  |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2020200000 | 0 | 390 280,03  |  391 551,88  | 95 632,38  |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 |  0702 | 2020220780 | 612 |  -  |   |   |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 |  0702 | 2020270060 | 611 | 98 956,08  |  98 940,93  | 23 545,08  |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 |  0702 | 2020293060 | 612 | 268 508,95  |  268 508,95  | 67 063,86  |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 |  0702 | 2020253030 | 612 | 22 815,00  |  24 102,00  |  5 023,44  |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020300000** | **0** | 43 008,30  |  44 771,20  | 12 213,00  |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений  | управление образования | 905 |  0702 | 2020320220 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 |  0702 | 2020320200 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 |  0702 | 2020393150 | 612 | 13 617,00  |  13 617,00  |  3 113,00  |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | управление образования | 905 |  0702 | 20203R3041 | 612 |  -  | -  |  -  |
|  20203R3040 | 29 391,30  |  31 154,20  |  9 100,00  |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | управление образования | 905 |  0702 | 2020320700 | 612 |  -  | -  |  -  |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «спех каждого ребенка»** | управление образования | 905 |  0702 | 202Е200000 | 0 |  -  | -  |  -  |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | управление образования | 905 |  0702 | 202Е250970 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 2.4.2. | Организация учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202Е250980 | 612 |  -  | -  |  -  |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | управление образования | 905 | 0 | 202ЕВ00000 |   | 1 855,17  |  2 537,14  | 560,26  |
| 2.5.1. | Мероприятияпо обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202ЕВ51790 | 612 | 1 855,17  |  2 537,14  | 560,26  |
| 3 | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | управление образования | 905 | 0 | 2030000000 |   | 25 661,82  |  26 561,82  |  3 936,75  |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | управление образования | 905 | 0 | 203010000 |   | 16 847,37  |  16 847,35  |  3 825,19  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)муниципальных учреждений  | управление образования | 905 | 703 | 2030170070 | 611 | 16 847,37  |  16 847,35  |  3 825,19  |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | управление образования | 905 | 0703 |   | 611 |  -  | -  |  -  |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030200000 | 0 | 8 814,45  |  8 814,45  | 111,56  |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 707 | 2030220070 | 612 | 335,67  |  335,67  |  -  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 0707 1004 | 2030293080 | 244 | 8 478,77  |  8 478,77  | 111,56  |
| 313 |  -  |   |   |
| 612 |  -  |   |   |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройственесовершеннолетних граждан»** | управление образования | 905 | 0 | 2030300000 | 0 |  -  |  900,00  |  -  |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 707 | 2030320130 | 612 |  -  |  900,00  |  -  |
| 3.4. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030400000 | 0 |  -  | -  |  -  |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 707 | 2030420120 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 3.5. | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | управление образования | 905 | 0 | 203Е254910 | 0 |  -  | -  |  -  |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 703 | 203Е254910 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 3.6. | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030500000 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционированияи обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | управление образования | 905 | 703 | 2030560160 | 613 |  -  | -  |  -  |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  | управление образования | 905 | 0 | 2090000000 | 0 | 35 333,11  |  35 333,11  | 10 301,05  |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | управление образования | 905 | 0 | 209Е500000 | 0 |  -  | -  |  -  |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 |  -  | -  |  -  |
| 4.2. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | управление образования | 905 | 0 |  209020000 | 0 | 31 573,11  |  31 573,11  |  8 842,71  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальныхказенныхучреждений | управление образования | 905 | 709 | 2090271590  | 111 119 | 30 295,98  |  30 295,98  |  8 553,40  |
| 244247 | 1 277,13  |  1 277,13  | 289,32  |
| 851852 |  -  | -  |  -  |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 701 | 2090270490 | 613 |  -  | -  |  -  |
| 702 |  -  | -  |  -  |
| 4.3. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | управление образования | 905 | 0 | 209Е100000 | 0 | 3 760,00  |  3 760,00  |  1 458,33  |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е193140 | 612 | 3 760,00  |  3 760,00  |  1 458,33  |
| 4.4. | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | управление образования | 905 | 0 | **2090300000** | 0 |  -  | -  |  -  |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | управление образования | 905 | 1006 | 2090370690 | 612 |  -  | -  |  -  |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина не достижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа** **«Развитие образования** **в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма №1****«Развитие системы дошкольного образования»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | 2020 | 2021 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | 2022 | 2024 | 13.12.2022 | 26.12.2024 | СМР  | Подписано доп.соглашение № 1 от 29.11.2023 к муниципальному контракту № 211/МК от 13.12.2022(перенос сроков окончания строительства - 26.12.2024) |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 1.1.6 | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда")  | 2025 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при Приморском металлургическом заводе)  | 2025 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выплата компенсаций родителям (законным представителям) |  |  |
| 2 | **Подпрограмма №2****«Развитие системы общего образования»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в том числе проектно-изыскательские работы) | 2020 | 2022 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2020 | 2025 | 2022 | 2026 | СМР |  |  |
| 2.1.3 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2025 | 2026 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.1.6 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.1.7 | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) | 2025 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2020 | 2027 | Реализация мероприятия проводится в рамках мероприятия п 2.2.3. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
| 2.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения  |  |  |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников |  |  |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей, выплачиваемое за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  |  |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление организации питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление организации горячего питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |
| 2.3.5 | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 2.4 | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | 2022 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2022 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 3 | **Подпрограмма №3****«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений  | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление затрат на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе: затраты на оплату труда, включая страховые взносы; затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы); иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) |  |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | 2027 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | 2020 | 2027 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул |  |  |
| 3.2.2 | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)  | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул. Выплаты компенсаций родителям (законным представителям) |  |  |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан «** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 3.4. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической. Интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | 2022 | 2022 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 3.6 | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2021 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 4. | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2020 | 2020 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 4.2. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | 2020 | 2027 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО») |  |  |
| 4.2.2 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | 2020 | 2027 | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 4.3. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | 2021 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2021 | 2027 | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2018 г. № 619-ПА " О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края"  |  |  |
| 4.4 | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | 2023 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | 2023 | 2027 | 02.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2018 г. № 619-ПА " О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края"  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,\*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,\*\*(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату (%) | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | **всего** | 13 571 253,76 | 2 904 500,17 | 21% | 1 181 326,19 | 213 346,29 | 18% | 780/213346,29 |
| **бюджет городского округа** | 2 146 393,32 | 721 510,25 | 34% | 300 935,36 | 63 886,65 | 21% | 641/63886,65 |
| **краевой бюджет**  | 5 065 929,52 | 1 463 116,07 | 29% | 826 329,36 | 134 775,95 | 16% | 139/134775,95 |
| **федеральный бюджет**  | 6 358 930,93 | 719 873,84 | 11% | 54 061,47 | 14 683,69 | 27% | 6/14683,69 |
| **1** | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **всего** | 5 625 257,18 | 1 060 980,08 | 19% | 640 187,75 | 90 702,86 | 14% | 381/90702,86 |
| **бюджет городского округа** | 1 006 061,55 | 368 363,89 | 37% | 153 223,12 | 27 673,67 | 18% | 358/27673,67 |
| **краевой бюджет**  | 2 360 795,62 | 692 616,20 | 29% | 486 964,63 | 63 029,19 | 13% | 23/63029,19 |
| **федеральный бюджет**  | 2 258 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | **всего** | 2 881 260,88 | 96 690,51 | 3% | 242 000,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 74 209,60 | 43 999,03 | 59% | 6 600,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 548 651,29 | 52 691,48 | 10% | 235 400,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 2 258 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | всего | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г.Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | 279 936,65 | 30,58 | 0% | 220 000,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 514,44 | 30,57 | 6% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 279 422,21 | 0,01 | 0% | 220 000,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 1 075 380,92 | 532,97 | 0% | 22 000,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 13 880,92 | 532,97 | 4% | 6 600,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 30 100,00 | 0,00 | 0% | 15 400,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 1 031 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 76 191,58 | 53 915,55 | 71% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 15 797,43 | 1 224,08 | 8% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 60 394,15 | 52 691,47 | 87% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 26 088,32 | 8 147,99 | 31% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 8 327,39 | 8 147,99 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 17 760,93 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда")  | всего | 750 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 1 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 148 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 600 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металургическом заводе)  | всего | 639 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 126,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 12 474,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 627 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | **всего** | 2 743 996,30 | 964 289,59 | 35% | 398 187,75 | 90 702,86 | 23% | 381/90702,86 |
| **бюджет городского округа** | 931 851,96 | 324 364,87 | 35% | 146 623,12 | 27 673,67 | 19% | 358/27673,67 |
| **краевой бюджет**  | 1 812 144,34 | 639 924,73 | 35% | 251 564,63 | 63 029,19 | 25% | 23/63029,19 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 931 851,96 | 324 364,87 | 35% | 146 623,12 | 27 673,67 | 19% | 358/27673,67 |
| бюджет городского округа | 931 851,96 | 324 364,87 | 35% | 146 623,12 | 27 673,67 | 19% | 358/27673,67 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 1 745 565,33 | 619 952,36 | 36% | 243 173,26 | 61 344,23 | 25% | 23/61344,23 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 1 745 565,33 | 619 952,36 | 36% | 243 173,26 | 61 344,23 | 25% | 23/61344,23 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | всего | 66 579,01 | 19 972,36 | 30% | 8 391,37 | 1 684,96 | 20% | 0/1684,96 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 66 579,01 | 19 972,36 | 30% | 8 391,37 | 1 684,96 | 20% | 0/1684,96 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **2** | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | **всего** | 7 549 700,67 | 1 689 695,36 | 22% | 480 143,51 | 108 405,64 | 23% | 349/108405,64 |
| **бюджет городского округа** | 801 370,40 | 211 407,14 | 26% | 98 956,08 | 23 545,08 | 24% | 245/23545,08 |
| **краевой бюджет**  | 2 648 744,24 | 756 059,26 | 29% | 327 125,95 | 70 176,86 | 21% | 104/70176,86 |
| **федеральный бюджет**  | 4 099 586,05 | 722 228,96 | 18% | 54 061,47 | 14 683,69 | 27% | 6/14683,69 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | **всего** | 4 669 453,08 | 737 919,93 | 16% | 45 000,00 | 560,26 | 1% | 0/560,26 |
| **бюджет городского округа** | 208 641,99 | 15 133,13 | 7% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 704 748,47 | 101 108,39 | 14% | 45 000,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 3 756 062,62 | 621 118,15 | 17% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 667 052,88 | 667 026,88 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 9 095,04 | 9 069,04 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 36 839,69 | 36 839,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 621 118,15 | 621 118,15 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 656 106,95 | 1 263,48 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 1 263,48 | 1 263,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 13 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 641 843,47 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 653 200,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 417,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 41 283,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 611 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | всего | 763 135,78 | 63 004,48 | 8% | 45 000,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 194 378,72 | 1 735,78 | 1% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 568 757,06 | 61 268,70 | 11% | 45 000,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | всего | 7 686,43 | 3 794,79 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 833,71 | 794,79 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 6 852,72 | 3 000,00 | 44% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 270,04 | 2 270,04 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 2 270,04 | 2 270,04 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) | всего | 1 920 001,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 384,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 38 016,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 1 881 601,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | **всего** | 2 573 694,30 | 859 369,13 | 33% | 390 280,03 | 95 632,38 | 25% | 343/95632,38 |
| **бюджет городского округа** | 587 945,63 | 191 683,86 | 33% | 98 956,08 | 23 545,08 | 24% | 245/23545,08 |
| **краевой бюджет**  | 1 843 938,77 | 631 374,54 | 34% | 268 508,95 | 67 063,86 | 25% | 98/67063,86 |
| **федеральный бюджет**  | 141 809,90 | 36 310,73 | 26% | 22 815,00 | 5 023,44 | 22% | 0/5023,44 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | всего | 587 945,63 | 191 683,86 | 33% | 98 956,08 | 23 545,08 | 24% | 245/23545,08 |
| бюджет городского округа | 587 945,63 | 191 683,86 | 33% | 98 956,08 | 23 545,08 | 24% | 245/23545,08 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 1 843 938,77 | 631 374,54 | 34% | 268 508,95 | 67 063,86 | 25% | 98/67063,86 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 1 843 938,77 | 631 374,54 | 34% | 268 508,95 | 67 063,86 | 25% | 98/67063,86 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 141 809,90 | 36 310,73 | 26% | 22 815,00 | 5 023,44 | 22% | 0/5023,44 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 141 809,90 | 36 310,73 | 26% | 22 815,00 | 5 023,44 | 22% | 0/5023,44 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **всего** | 290 017,02 | 88 161,00 | 30% | 43 008,30 | 12 213,00 | 28% | 6/12213 |
| **бюджет городского округа** | 4 597,29 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 99 853,18 | 23 491,47 | 24% | 13 617,00 | 3 113,00 | 23% | 6/3113 |
| **федеральный бюджет**  | 185 566,54 | 60 081,93 | 32% | 29 391,30 | 9 100,00 | 31% | 6/9100 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленые на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | всего | 969,18 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 9,69 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 959,49 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 88 086,92 | 23 491,47 | 27% | 13 617,00 | 3 113,00 | 23% | 12/3113 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 88 086,92 | 23 491,47 | 27% | 13 617,00 | 3 113,00 | 23% | 6/3113 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | всего | 185 566,54 | 60 081,93 | 32% | 29 391,30 | 9 100,00 | 31% | 6/9100 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 185 566,54 | 60 081,93 | 32% | 29 391,30 | 9 100,00 | 31% | 6/9100 |
| 2.3.5. | Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | всего | 15 394,37 | 4 587,60 | 30% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 10 806,77 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | **всего** | 10 376,79 | 4 245,31 | 41% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 186,49 | 2,55 | 1% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 203,81 | 84,86 | 42% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 9 986,48 | 4 157,90 | 42% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 4 245,31 | 4 245,31 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 2,55 | 2,55 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 84,86 | 84,86 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 4 157,90 | 4 157,90 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 2.4.2 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 6 131,48 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 183,94 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 118,95 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 5 828,58 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **всего** | 6 160,50 | 560,26 | 9% | 1 855,17 | 560,26 | 30% | 0/560,26 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 6 160,50 | 560,26 | 9% | 1 855,17 | 560,26 | 30% | 0/560,26 |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 6 160,50 | 560,26 | 9% | 1 855,17 | 560,26 | 30% | /560,26 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 6 160,50 | 560,26 | 9% | 1 855,17 | 560,26 | 30% | 0/560,26 |
| **3.** | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | **всего** | 145 591,74 | 49 912,49 | 34% | 25 661,82 | 3 936,75 | 15% | 35/3936,75 |
| **бюджет городского округа** | 116 158,64 | 45 544,20 | 39% | 17 183,05 | 3 825,19 | 22% | 23/3825,19 |
| **краевой бюджет**  | 26 133,09 | 4 368,29 | 17% | 8 478,77 | 111,56 | 1% | 12/111,56 |
| **федеральный бюджет**  | 3 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **всего** | 106 116,92 | 39 652,57 | 37% | 16 847,37 | 3 825,19 | 23% | 23/3825,19 |
| **бюджет городского округа** | 102 746,92 | 39 652,57 | 39% | 16 847,37 | 3 825,19 | 23% | 23/3825,19 |
| **краевой бюджет**  | 70,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **федеральный бюджет**  | 3 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | всего | 102 716,92 | 39 652,57 | 39% | 16 847,37 | 3 825,19 | 23% | 23/3825,19 |
| бюджет городского округа | 102 716,92 | 39 652,57 | 39% | 16 847,37 | 3 825,19 | 23% | 23/3825,19 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | **всего** | 3 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 30,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| краевой бюджет  | 70,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 3 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **всего** | 25 801,99 | 4 118,31 | 16% | 8 814,45 | 111,56 | 1% | 12/111,56 |
| **бюджет городского округа** | 1 276,55 | 518,81 | 41% | 335,67 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **краевой бюджет**  | 24 525,44 | 3 599,50 | 15% | 8 478,77 | 111,56 | 1% | 12/111,56 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | всего | 1 276,55 | 518,81 | 41% | 335,67 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 1 276,55 | 518,81 | 41% | 335,67 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 24 525,44 | 3 599,50 | 15% | 8 478,77 | 111,56 | 1% | 12/111,56 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 24 525,44 | 3 599,50 | 15% | 8 478,77 | 111,56 | 1% | 12/111,56 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | **всего** | 3 361,40 | 1 744,02 | 52% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 3 361,40 | 1 744,02 | 52% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 3 361,40 | 1 744,02 | 52% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 3 361,40 | 1 744,02 | 52% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | **всего** | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **бюджет городского округа** | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | всего | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **всего** | 1 553,19 | 776,56 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **бюджет городского округа** | 15,54 | 7,77 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **краевой бюджет**  | 1 537,65 | 768,79 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 1 553,19 | 776,56 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 15,54 | 7,77 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 1 537,65 | 768,79 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **3.6.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | **всего** | 7 336,87 | 3 621,03 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **бюджет городского округа** | 7 336,87 | 3 621,03 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | всего | 7 336,87 | 3 621,03 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 7 336,87 | 3 621,03 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **4.** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  | **всего** | 250 704,17 | 103 912,23 | 41% | 35 333,11 | 10 301,05 | 29% | 15/10301,05 |
| **бюджет городского округа** | 220 447,58 | 93 839,89 | 43% | 31 573,11 | 8 842,71 | 28% | 15/8842,71 |
| **краевой бюджет**  | 30 256,59 | 10 072,34 | 33% | 3 760,00 | 1 458,33 | 39% | 0/1458,33 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | **всего** | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| **краевой бюджет**  | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| краевой бюджет  | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | **всего** | 220 419,29 | 93 839,89 | 43% | 31 573,11 | 8 842,71 | 28% | 15/8842,71 |
| **бюджет городского округа** | 220 419,29 | 93 839,89 | 43% | 31 573,11 | 8 842,71 | 28% | 15/8842,71 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | всего | 218 355,60 | 91 776,20 | 42% | 31 573,11 | 8 842,71 | 28% | 15/8842,71 |
| бюджет городского округа | 218 355,60 | 91 776,20 | 42% | 31 573,11 | 8 842,71 | 28% | 15/8842,71 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнениеработ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| бюджет городского округа | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | / |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | **всего** | 27 005,92 | 6 821,67 | 25% | 3 760,00 | 1 458,33 | 39% | 0/1458,33333 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **краевой бюджет**  | 27 005,92 | 6 821,67 | 25% | 3 760,00 | 1 458,33 | 39% | 0/1458,33333 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 27 005,92 | 6 821,67 | 25% | 3 760,00 | 1 458,33 | 39% | /1458,33333 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 27 005,92 | 6 821,67 | 25% | 3 760,00 | 1 458,33 | 39% | 1458,33/1458,33333 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **4.4.** | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | **всего** | 28,29 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **бюджет городского округа** | 28,29 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **краевой бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| **федеральный бюджет**  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | всего | 28,29 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| бюджет городского округа | 28,29 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | /0 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе**

 **Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлениимежбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования"** | **0** | **471 564,63**  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 220 000,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0 |  243 173,26  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0 |  8 391,37  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| **2** | **Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования"** | **0,00** | **336 187,42** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 |  268 508,95  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 0 |  22 815,00  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0 |  13 617,00  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 0 |  29 391,30  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2.5.1. | Мероприятияпо обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |   |  1 855,17  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 3 | **Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | **0** | **8 478,77** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0 |  8 478,77  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  | **0** | **3 760,00** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований | 0 |  3 760,00  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края № 495-КЗ от 22.12.2023«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |