ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

Ответственный исполнитель            Управление образования администрации

городского округа Большой Камень

Отчетный период                               1 полугодие  2026 года

Должность, Ф.И.О., номер        Заместитель главы администрации -

телефона                                     начальник управления образования

и электронный                            администрации городского округа

адрес                                           Большой Камень О.В. Апанасова

40499; bkamen-obr@yandex.ru

Заместитель главы администрации –

начальник управления образования                                           О.В. Апанасова

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

за 1 полугодие 2026 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2028 годы | управление образования | 905 | 0 | 2000000000 | 0 | 1 573 489,72 | 1 641 695,60 | 579 801,37 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» | управление образования | 905 | 0 | 2010000000 | 0 | 461 938,07 | 562 859,84 | 225 387,32 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» | управление образования | 905 | 0 | 2010100000 | 0 | - | 98 475,53 | - |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 902 | 0701 | 2010140010 | 247 244 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 414 | - | - | - |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | управление образования | 902 | 0701 | 2010140400 | 244 | - | 600,00 | - |
|  |  |  |  |  | 20101S2080 | 414 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 20101S2300 |  | - | 97 875,53 | - |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 2010170110 | 612 | - | - | - |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 20101S2020 2010170500 | 612 | - | - | - |
|  |  |  | 905 | 0701 | 2010192020 | 612 | - | - | - |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010120700 | 612 | - | - | - |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда") | управление образования | 902 | 0701 |  | 612 | - | - | - |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металлургическом заводе) | управление образования | 902 | 0701 | 20101S2301 | 414 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | управление образования | 905 | 0 | 2010200000 | 0 | 461 938,07 | 464 384,31 | 225 387,32 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010270050 | 611 | 132 904,13 | 138 444,13 | 77 814,86 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0701 | 2010293070 | 611 612 | 315 391,15 | 315 391,15 | 143 567,28 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244 313 | 13 642,79 | 10 549,03 | 4 005,18 |
| 1.3. | Федеральный проект "Поддержка семьи" | управление образования | 905 | 0 | 201Я100000 | 0 | - | - | - |
| 1.3.1. | Детский сад на 280 мест (застройка района-ячейки при Приморском металлургическом заводе), г. о. Большой Камень | управление образования | 905 | 0701 | 201Я150540 | 414 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования» | управление образования | 905 | 0 | 2020000000 | 0 | 1 023 562,57 | 496 619,32 | 268 031,05 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» | управление образования | 905 | 0 | 2020100000 | 0 | - | 1 515,15 |  |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140180 | 244 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020155050 | 414 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 202015505F | 414 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20201В5050 | 414 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20201B5054 | 414 | - | - | - |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140420 | 244 414 | - | - | - |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря | управление образования | 902 | 0702 | 2020140430 | 414 | - | - | - |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 20201S2340 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020192340 | 612 | - | - | - |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020170100 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020192360 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20201S2360 |  | - | - | - |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 0702 | 2020170110 | 612 | - | - | - |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) | управление образования | 902 | 0702 | 20201S2040 | 414 | - | - | - |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | управление образования | 905 | 0702 | 20201S2751 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20201S2753 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20201S2754 |  | - | 1 515,15 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | управление образования | 905 | 0 | 2020200000 | 0 | 496 634,47 | 496 619,32 | 268 031,05 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020220780 | 612 | - | - | - |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020270060 | 611 | 130 661,16 | 130 646,01 | 67 784,85 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 2020293060 | 611 612 | 365 973,31 | 365 973,31 | 200 246,20 |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 2020253030 | 612 | - | - | - |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 2020250500 | 612 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» | управление образования | 905 | 0 | 2020300000 | 0 | 43 267,89 | 49 464,01 | 23 343,57 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020320220 | 612 | - | - | - |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020320200 | 612 | - | - | - |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020393150 | 612 | 15 154,14 | 15 154,14 | 6 351,38 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | управление образования | 905 | 0702 | 20203R3041 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20203R3040 |  | 28 113,75 | 34 309,87 | 16 992,19 |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020320700 | 612 | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0 | 202Е200000 | 0 | - | - | - |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | управление образования | 905 | 0702 | 202Е250970 | 612 | - | - | - |
| 2.4.2 | Организация учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202Е250980 | 612 | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | управление образования | 905 | 0 | 202ЕВ00000 | 0 | - | - | - |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202ЕВ51790 | 612 | - | - | - |
| 2.6. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Все лучшее детям» | управление образования | 905 | 0 | 202Ю400000 | 0 | 442 222,95 | 398 000,62 | - |
| 2.6.1. | Адресное строительство школы в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ (строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" в городском округе Большой Камень, Приморский край, город Большой Камень, улица Северная, дом 35 | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю450490 | 414 | 442 222,95 | 398 000,62 | - |
| 2.7. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Педагоги и наставники» | управление образования | 905 | 0 | 202Ю600000 | 0 | 41 437,26 | 41 498,71 | 23 959,08 |
| 2.7.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю653030 | 612 | 39 078,00 | 39 078,00 | 22 623,94 |
| 2.7.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю651790 | 612 | 1 890,54 | 1 951,99 | 963,43 |
| 2.7.3. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю650500 | 612 | 468,72 | 468,72 | 371,71 |
| 2.7.4. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю693140 | 612 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» | управление образования | 905 | 0 | 2030000000 | 0 | 43 588,55 | 43 929,03 | 17 917,32 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» | управление образования | 905 | 0 | 203010000 | 0 | 25 428,71 | 25 428,71 | 12 166,57 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0703 | 2030170070 | 611 | 25 428,71 | 25 428,71 | 12 166,57 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | управление образования | 905 | 0703 |  | 612 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | управление образования | 905 | 0 | 2030200000 | 0 | 14 359,84 | 14 700,32 | 3 262,10 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 0707 0709 | 2030220070 | 612 | - | 340,47 | - |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 0707 1004 0709 | 2030293080 | 244 | 14 359,84 | 14 359,84 | 3 262,10 |
|  |  |  |  |  |  | 313 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 612 | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» | управление образования | 905 | 0 | 2030300000 | 0 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 488,65 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 0707 0702 | 2030320130 | 612 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 488,65 |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» | управление образования | 905 | 0 | 2030400000 | 0 | - | - | - |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 707 | 2030420120 | 612 | - | - | - |
| 3.5. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0 | 203Е254910 | 0 | - | - | - |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0703 | 203Е254910 | 612 | - | - | - |
| 3.6. | Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | управление образования | 905 | 0 | 2030500000 | 612 | - | - | - |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | управление образования | 905 | 0703 | 2030560160 | 613,614 | - | - | - |
| 4 | Отдельные мероприятия муниципальной программы: | управление образования | 905 | 0 | 2090000000 | 0 | 44 400,63 | 47 808,91 | 21 163,05 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | управление образования | 905 | 0 | 209Е500000 | 0 | - | - | - |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» | управление образования | 905 | 0 | 209020000 | 0 | 44 400,63 | 44 400,63 | 21 163,05 |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | управление образования | 905 | 0709 | 2090271590 | 111 112 119 | 43 443,21 | 42 954,84 | 20 445,14 |
|  |  |  |  |  |  | 244 247 | 957,42 | 1 401,36 | 717,90 |
|  |  |  |  |  |  | 321 | - | 43,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 851 852 | - | 931,00 | - |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 0709 | 2090270490 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.3. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» | управление образования | 905 | 0 | 209Е100000 | 0 | - | - | - |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е193140 | 612 | - | - | - |
| 4.4. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа» | управление образования | 905 | 0 | 2090300000 | 0 | - | - | - |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | управление образования | 905 | 1006 | 2090370690 | 612 | - | - | - |
| 4.4.2. | Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 2090321800 | 612 | - | 3 408,29 | - |

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень

«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

за 1 полугодие 2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина не достижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма №1«Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» |  |  | Мероприятие реализовано в 2021 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2025 |  |  | СМР |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда") |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металлургическом заводе) |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |  |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |  |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Выплата компенсаций родителям (законным представителям) |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный проект "Поддержка семьи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Детский сад на 280 мест (застройка района-ячейки при Приморском металлургическом заводе), г.о. Большой Камень |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма №2«Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено |  |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 26.01.2026 | 27.07.2026 | 26.01.2026 |  |  | Благоустройство территории МБОУ СОШ №1 |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |  |  |  |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников |  |  |  |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Осуществление организации питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |  |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Осуществление организации горячего питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |  |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Адресное строительство школы в отдельных населенных пуктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ (строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" в городском округе Большой Камень, Приморский край, город Большой Камень, улица Северная, дом 35 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | СМР |  |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 10000 рублей, выплачиваемое за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета. |  |  |  |
| 2.7.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 2.7.3. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5000,00 рублей, выплачиваемое за счет средств из федерального бюджета. |  |  |  |
| 2.7.4. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Осуществление затрат на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе: затраты на оплату труда, включая страховые взносы; затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы); иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) |  |  |  |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул. Выплаты компенсаций родителям (законным представителям) |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической. Интеллектуальной и социально-педагогической направленности) |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отдельные мероприятия муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 |  |  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО») |  |  |  |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» | 2021 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа» | 2023 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе |  |  | Мероприятие не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций | 01.09.2026 | 31.12.2026 |  |  |  |  | Расходы на социальную поддержку педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  |  |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

городского округа Большой Камень

«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

за 1 полугодие 2026 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,**(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату (%) | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | всего | 11 337 881,73 | 5 797 677,60 | 51% | 1 652 736,99 | 579 801,37 | 35% | 486/579801,37 |
|  |  | бюджет городского округа | 3 001 424,88 | 1 622 815,24 | 54% | 414 941,79 | 181 417,97 | 44% | 444/181417,97 |
|  |  | краевой бюджет | 6 069 187,76 | 3 463 983,52 | 57% | 726 021,24 | 357 432,14 | 49% | 50/357432,14 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 267 269,09 | 710 878,84 | 31% | 511 773,96 | 40 951,26 | 8% | 6/40951,26 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 4 206 615,43 | 2 408 743,20 | 57% | 503 179,03 | 225 387,32 | 45% | 274/225387,32 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 407 611,51 | 813 339,04 | 58% | 174 145,09 | 77 814,86 | 45% | 262/77814,86 |
|  |  | краевой бюджет | 2 799 003,93 | 1 595 404,15 | 57% | 329 033,94 | 147 572,47 | 45% | 20/147572,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» | всего | 448 129,14 | 425 104,32 | 95% | 2 489,65 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 48 082,10 | 45 592,45 | 95% | 2 489,65 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 400 047,04 | 379 511,87 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | всего | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | 326 477,95 | 305 942,78 | 94% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 514,44 | 514,44 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 325 963,51 | 305 428,34 | 94% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 2 340,97 | 980,92 | 42% | 1 360,05 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 340,97 | 980,92 | 42% | 1 360,05 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 77 098,82 | 75 969,22 | 99% | 1 129,60 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 3 015,28 | 1 885,68 | 63% | 1 129,60 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 74 083,53 | 74 083,53 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 8 147,99 | 8 147,99 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 8 147,99 | 8 147,99 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда") | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металлургическом заводе) | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | всего | 3 758 486,29 | 1 983 638,88 | 53% | 500 689,38 | 225 387,32 | 45% | 274/225387,32 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 359 529,41 | 767 746,60 | 56% | 171 655,44 | 77 814,86 | 45% | 262/77814,86 |
|  |  | краевой бюджет | 2 398 956,88 | 1 215 892,28 | 51% | 329 033,94 | 147 572,47 | 45% | 20/147572,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 1 359 529,41 | 767 746,60 | 56% | 171 655,44 | 77 814,86 | 45% | 262/77814,86 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 359 529,41 | 767 746,60 | 56% | 171 655,44 | 77 814,86 | 45% | 262/77814,86 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 2 305 493,86 | 1 170 382,29 | 51% | 315 391,15 | 143 567,28 | 46% | 12/143567,28 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 2 305 493,86 | 1 170 382,29 | 51% | 315 391,15 | 143 567,28 | 46% | 20/143567,28 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | всего | 93 463,03 | 45 509,99 | 49% | 13 642,79 | 4 005,18 | 29% | 0/4005,18 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 93 463,03 | 45 509,99 | 49% | 13 642,79 | 4 005,18 | 29% | 0/4005,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.3. | Федеральный проект "Поддержка семьи" | всего | 0,00 | 315 333,69 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 315 333,69 | #ДЕЛ/0! | 178/315333,69 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 67 784,85 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 67 784,85 | #ДЕЛ/0! | 148/67784,85 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 206 597,58 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 206 597,58 | #ДЕЛ/0! | 30/206597,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 40 951,26 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 40 951,26 | #ДЕЛ/0! | 6/40951,26 |
| 1.3.1. | Детский сад на 280 мест (застройка района-ячейки при Приморском металлургическом заводе), г. о. Большой Камень | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2 | Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования» | всего | 6 459 229,91 | 3 039 226,34 | 47% | 1 054 818,76 | 315 333,69 | 30% | 178/315333,69 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 015 954,83 | 506 411,17 | 50% | 160 417,34 | 67 784,85 | 42% | 148/67784,85 |
|  |  | краевой бюджет | 3 176 005,99 | 1 821 936,33 | 57% | 382 627,45 | 206 597,58 | 54% | 30/206597,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 267 269,09 | 710 878,84 | 31% | 511 773,96 | 40 951,26 | 8% | 6/40951,26 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» | всего | 974 751,36 | 963 467,80 | 99% | 8 490,76 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 23 808,18 | 15 156,00 | 64% | 6 990,76 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 490 951,80 | 488 320,43 | 99% | 1 500,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 459 991,38 | 459 991,38 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 804 212,15 | 804 212,15 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 6 599,67 | 6 599,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 342 464,57 | 342 464,57 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 455 147,91 | 455 147,91 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 6 106,94 | 6 106,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 263,48 | 1 263,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 843,47 | 4 843,47 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | всего | 145 576,29 | 145 576,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 4 212,93 | 4 212,93 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 141 363,36 | 141 363,36 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | всего | 5 329,97 | 3 794,79 | 71% | 1 535,18 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 329,97 | 794,79 | 34% | 1 535,18 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | всего | 9 360,48 | 2 270,05 | 24% | 5 440,43 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 9 360,48 | 2 270,05 | 24% | 5 440,43 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | всего | 4 165,53 | 1 507,58 | 36% | 1 515,15 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 41,65 | 15,08 | 36% | 15,15 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 4 123,88 | 1 492,50 | 36% | 1 500,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | всего | 3 670 723,22 | 1 874 190,16 | 51% | 516 560,14 | 268 031,05 | 52% | 172/268031,05 |
|  |  | бюджет городского округа | 984 532,79 | 486 481,08 | 49% | 150 586,83 | 67 784,85 | 45% | 148/67784,85 |
|  |  | краевой бюджет | 2 586 646,70 | 1 288 165,35 | 50% | 365 973,31 | 200 246,20 | 55% | 24/200246,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 99 543,73 | 99 543,73 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | всего | 984 532,79 | 486 481,08 | 49% | 150 586,83 | 67 784,85 | 45% | 148/67784,85 |
|  |  | бюджет городского округа | 984 532,79 | 486 481,08 | 49% | 150 586,83 | 67 784,85 | 45% | 148/67784,85 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 2 586 646,70 | 1 288 165,35 | 50% | 365 973,31 | 200 246,20 | 55% | 24/200246,2 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 2 586 646,70 | 1 288 165,35 | 50% | 365 973,31 | 200 246,20 | 55% | 24/200246,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 99 387,49 | 99 387,49 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 99 387,49 | 99 387,49 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 156,24 | 156,24 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 156,24 | 156,24 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» | всего | 308 187,44 | 164 852,56 | 53% | 46 107,65 | 23 343,57 | 51% | 6/23343,57 |
|  |  | бюджет городского округа | 7 427,36 | 4 587,60 | 62% | 2 839,76 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 92 073,67 | 45 246,74 | 49% | 15 154,14 | 6 351,38 | 42% | 6/6351,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 208 686,41 | 115 018,22 | 55% | 28 113,75 | 16 992,19 | 60% | 6/16992,19 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 92 073,67 | 45 246,74 | 49% | 15 154,14 | 6 351,38 | 42% | 6/6351,38 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 92 073,67 | 45 246,74 | 49% | 15 154,14 | 6 351,38 | 42% | 6/6351,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | всего | 208 686,41 | 115 018,22 | 55% | 28 113,75 | 16 992,19 | 60% | 6/16992,19 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 208 686,41 | 115 018,22 | 55% | 28 113,75 | 16 992,19 | 60% | 6/16992,19 |
| 2.3.5. | Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | всего | 7 427,36 | 4 587,60 | 62% | 2 839,76 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 7 427,36 | 4 587,60 | 62% | 2 839,76 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | всего | 10 376,79 | 10 376,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 186,49 | 186,49 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 203,81 | 203,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 9 986,48 | 9 986,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 4 245,31 | 4 245,31 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2,55 | 2,55 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 84,86 | 84,86 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 157,90 | 4 157,90 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4.2 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 6 131,48 | 6 131,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 183,94 | 183,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 118,95 | 118,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 828,58 | 5 828,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.5. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | всего | 2 379,95 | 2 379,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 379,95 | 2 379,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 2 379,95 | 2 379,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 379,95 | 2 379,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.6. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Все лучшее детям» | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 442 222,95 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 442 222,95 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.6.1. | Адресное строительство школы в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ (строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" в городском округе Большой Камень, Приморский край, город Большой Камень, улица Северная, дом 35 | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 442 222,95 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 442 222,95 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.7. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Педагоги и наставники» | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 41 437,26 | 23 959,08 | 0% | 0/23959,08 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 41 437,26 | 23 959,08 | 0% | 0/23959,08 |
| 2.7.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 39 078,00 | 22 623,94 | 0% | 0/22623,94 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 39 078,00 | 22 623,94 | 0% | 0/22623,94 |
| 2.7.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 1 890,54 | 963,43 | 0% | 0/963,43 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 1 890,54 | 963,43 | 0% | 0/963,43 |
| 2.7.3. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 468,72 | 371,71 | 0% | 0/371,71 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 468,72 | 371,71 | 0% | 0/371,71 |
| 2.7.4. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3. | Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» | всего | 266 498,62 | 113 275,30 | 43% | 48 170,22 | 17 917,32 | 37% | 27/17917,32 |
|  |  | бюджет городского округа | 197 418,37 | 91 729,86 | 46% | 33 810,37 | 14 655,21 | 43% | 27/14655,21 |
|  |  | краевой бюджет | 69 080,25 | 21 545,44 | 31% | 14 359,84 | 3 262,10 | 23% | 0/3262,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» | всего | 178 726,11 | 79 090,84 | 44% | 29 669,90 | 12 166,57 | 41% | 27/12166,57 |
|  |  | бюджет городского округа | 178 726,11 | 79 090,84 | 44% | 29 669,90 | 12 166,57 | 41% | 27/12166,57 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | всего | 178 726,11 | 79 090,84 | 44% | 29 669,90 | 12 166,57 | 41% | 27/12166,57 |
|  |  | бюджет городского округа | 178 726,11 | 79 090,84 | 44% | 29 669,90 | 12 166,57 | 41% | 27/12166,57 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» | всего | 70 672,73 | 21 776,04 | 31% | 14 700,32 | 3 262,10 | 22% | 0/3262,1 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 361,27 | 999,39 | 42% | 340,47 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 68 311,46 | 20 776,65 | 30% | 14 359,84 | 3 262,10 | 23% | 0/3262,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | всего | 2 361,27 | 999,39 | 42% | 340,47 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 361,27 | 999,39 | 42% | 340,47 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 68 311,46 | 20 776,65 | 30% | 14 359,84 | 3 262,10 | 23% | 0/3262,1 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 68 311,46 | 20 776,65 | 30% | 14 359,84 | 3 262,10 | 23% | 0/3262,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» | всего | 10 917,91 | 6 226,55 | 57% | 3 800,00 | 2 488,65 | 65% | 0/2488,65 |
|  |  | бюджет городского округа | 10 917,91 | 6 226,55 | 57% | 3 800,00 | 2 488,65 | 65% | 0/2488,65 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 10 917,91 | 6 226,55 | 57% | 3 800,00 | 2 488,65 | 65% | 0/2488,65 |
|  |  | бюджет городского округа | 10 917,91 | 6 226,55 | 57% | 3 800,00 | 2 488,65 | 65% | 0/2488,65 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.5. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 776,56 | 776,56 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 7,77 | 7,77 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 768,79 | 768,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 776,56 | 776,56 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 7,77 | 7,77 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 768,79 | 768,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.6. | Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4. | Отдельные мероприятия муниципальной программы: | всего | 405 537,77 | 236 432,76 | 58% | 46 568,99 | 21 163,05 | 45% | 7/21163,05 |
|  |  | бюджет городского округа | 380 440,17 | 211 335,16 | 56% | 46 568,99 | 21 163,05 | 45% | 7/21163,05 |
|  |  | краевой бюджет | 25 097,60 | 25 097,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» | всего | 328 650,82 | 211 306,88 | 64% | 46 568,99 | 21 163,05 | 45% | 7/8842,71 |
|  |  | бюджет городского округа | 328 650,82 | 211 306,88 | 64% | 46 568,99 | 21 163,05 | 45% | 7/8842,71 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | всего | 326 587,13 | 209 243,19 | 64% | 46 568,99 | 21 163,05 | 45% | 7/8842,71 |
|  |  | бюджет городского округа | 326 587,13 | 209 243,19 | 64% | 46 568,99 | 21 163,05 | 45% | 7/8842,71 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.3. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» | всего | 21 846,92 | 21 846,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 21 846,92 | 21 846,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 21 846,92 | 21 846,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 21 846,92 | 21 846,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.4. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа» | всего | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | всего | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.4.2. | Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций | всего | 3 408,29 | 0,00 | 0% | 3 408,29 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 3 408,29 | 0,00 | 0% | 3 408,29 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе

Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

за 1 квартал 2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" |  |  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» |  |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0,00 | 315391,15 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0,00 | 10549,03 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 2 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 15,15 | 1500,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Постановление Правительства Приморского края от 23.01.2026 № 29-пп «Об утверждении распределения субсидии из краевого бюджета муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» на 2026 год» |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,00 | 365973,31 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0,00 | 15154,14 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 0,00 | 34309,87 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 2.7.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 39 078,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 2.7.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,00 | 1 951,99 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 2.7.3 | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 468,72 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень" |  |  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0,0 | 14359,84 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |
| 3.3.1. | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | 1900,00 | 1900,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2028 годы» | Закон Приморского края№ 930-КЗ от 17.12.2025 «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |