ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

за 9 месяцев 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2028 годы | управление образования | 905 | 0 | 2000000000 | 0 | 1 727 374,49 | 1 727 374,49 | 853 747,12 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» | управление образования | 905 | 0 | 2010000000 | 0 | 692 768,50 | 692 768,50 | 314 114,15 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» | управление образования | 905 | 0 | 2010100000 | 0 | 56 794,54 | 56 794,54 | 15 296,89 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 902 | 0701 | 2010140010 | 247 244 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 414 |  | - | - |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | управление образования | 902 | 0701 | 2010140400 | 244 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20101S2080 | 414 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20101S2300 |  | 56 794,54 | 56 794,54 | 15 296,89 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 2010170110 | 612 | - | - | - |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 20101S2020 2010170500 | 612 | - | - | - |
|  |  |  | 905 | 0701 | 2010192020 | 612 | - | - | - |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010120700 | 612 | - | - | - |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда") | управление образования | 902 | 0701 |  | 612 | - | - | - |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металлургическом заводе) | управление образования | 902 | 0701 | 20101S2301 | 414 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | управление образования | 905 | 0 | 2010200000 | 0 | 420 554,45 | 420 554,45 | 299 357,46 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010270050 | 611 | 152 628,91 | 152 628,91 | 109 243,58 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0701 | 2010293070 | 611 612 | 258 919,60 | 258 919,60 | 184 479,78 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244 313 | 9 005,94 | 9 005,94 | 5 634,09 |
| 1.3. | Федеральный проект "Поддержка семьи" | управление образования | 905 | 0 | 201Я100000 | 0 | 215 419,50 | 215 419,50 | - |
| 1.3.1. | Детский сад на 280 мест (застройка района-ячейки при Приморском металлургическом заводе), г.о. Большой Камень | управление образования | 905 | 0701 | 201Я150540 | 414 | 215 419,50 | 215 419,50 | - |
| 2 | Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования» | управление образования | 905 | 0 | 2020000000 | 0 | 960 666,58 | 960 666,58 | 486 471,03 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» | управление образования | 905 | 0 | 2020100000 | 0 | 3 190,61 | 3 190,61 | 2 792,80 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140180 | 244 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020155050 | 414 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 202015505F | 414 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20201В5050 | 414 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20201B5054 | 414 | - | - | - |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140420 | 244 414 | - | - | - |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря | управление образования | 902 | 0702 | 2020140430 | 414 | - | - | - |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 20201S2340 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020192340 | 612 | - | - | - |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020170100 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020192360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20201S2360 |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 0702 | 2020170110 | 612 | 1 675,45 | 1 675,45 | 1 650,00 |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) | управление образования | 902 | 0702 | 20201S2040 | 414 | - | - | - |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | управление образования | 905 | 0702 | 20201S2751 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 20201S2753 |  | 1 515,15 | 1 515,15 | 1 142,80 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | управление образования | 905 | 0 | 2020200000 | 0 | 434 272,05 | 434 272,05 | 303 428,50 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020220780 | 612 | - | - | - |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020270060 | 611 | 113 845,18 | 113 845,18 | 81 603,32 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 2020293060 | 611 612 | 320 426,87 | 320 426,87 | 221 825,18 |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 2020253030 | 612 | - | - | - |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 2020250500 | 612 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» | управление образования | 905 | 0 | 2020300000 | 0 | 39 794,45 | 39 794,45 | 22 634,92 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020320220 | 612 | - | - | - |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020320200 | 612 | - | - | - |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020393150 | 612 | 8 705,70 | 8 705,70 | 5 700,00 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | управление образования | 905 | 0702 | 20203R3041 | 612 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 20203R3040 |  | 31 088,75 | 31 088,75 | 16 934,92 |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020320700 | 612 | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0 | 202Е200000 | 0 | - | - | - |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | управление образования | 905 | 0702 | 202Е250970 | 612 | - | - | - |
| 2.4.2 | Организация учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202Е250980 | 612 | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | управление образования | 905 | 0 | 202ЕВ00000 | 0 | - | - | - |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202ЕВ51790 | 612 | - | - | - |
| 2.6. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Все лучшее детям» | управление образования | 905 | 0 | 202Ю400000 | 0 | 437 710,47 | 437 710,47 | 122 701,85 |
| 2.6.1. | Адресное строительство школы в отдельных населенных пуктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ (строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" в городском округе Большой Камень, Приморский край, город Большой Камень, улица Северная, дом 35 | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю450490 | 414 | 437 710,47 | 437 710,47 | 122 701,85 |
| 2.7. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Педагоги и наставники» | управление образования | 905 | 0 | 202Ю600000 | 0 | 45 699,00 | 45 699,00 | 34 912,96 |
| 2.7.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю653030 | 612 | 39 078,00 | 39 078,00 | 29 813,62 |
| 2.7.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю651790 | 612 | 1 862,28 | 1 862,28 | 1 169,07 |
| 2.7.3. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю650500 | 612 | 468,72 | 468,72 | 415,26 |
| 2.7.4. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" | управление образования | 905 | 0702 | 202Ю693140 | 612 | 4 290,00 | 4 290,00 | 3 515,00 |
| 3 | Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» | управление образования | 905 | 0 | 2030000000 | 0 | 32 483,22 | 32 483,22 | 22 694,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» | управление образования | 905 | 0 | 203010000 | 0 | 22 792,14 | 22 792,14 | 13 371,22 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0703 | 2030170070 | 611 | 22 792,14 | 22 792,14 | 13 371,22 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | управление образования | 905 | 0703 |  | 611 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | управление образования | 905 | 0 | 2030200000 | 0 | 6 311,08 | 6 311,08 | 5 942,77 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 0707 0709 | 2030220070 | 612 | 340,47 | 340,47 | 340,47 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 0707 1004 0709 | 2030293080 | 244 | 5 970,61 | 5 970,61 | 5 602,30 |
|  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» | управление образования | 905 | 0 | 2030300000 | 0 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 0707 0702 | 2030320130 | 612 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» | управление образования | 905 | 0 | 2030400000 | 0 | - | - | - |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 707 | 2030420120 | 612 | - | - | - |
| 3.5. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0 | 203Е254910 | 0 | - | - | - |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0703 | 203Е254910 | 612 | - | - | - |
| 3.6. | Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | управление образования | 905 | 0 | 2030500000 | 612 | - | - | - |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | управление образования | 905 | 0703 | 2030560160 | 613,614 | - | - | - |
| 4 | Отдельные мероприятия муниципальной программы: | управление образования | 905 | 0 | 2090000000 | 0 | 41 456,19 | 41 456,19 | 29 927,74 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | управление образования | 905 | 0 | 209Е500000 | 0 | - | - | - |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» | управление образования | 905 | 0 | 209020000 | 0 | 41 406,19 | 41 406,19 | 29 927,74 |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | управление образования | 905 | 0709 | 2090271590 | 111 112 119 | 40 374,73 | 40 374,73 | 29 195,88 |
|  |  |  |  |  |  | 244 247 | 1 081,46 | 1 081,46 | 731,86 |
|  |  |  |  |  |  | 851 852 | - | - | - |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 0709 | 2090270490 | 612 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.3. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» | управление образования | 905 | 0 | 209Е100000 | 0 | - | - | - |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е193140 | 612 | - | - | - |
| 4.4. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа» | управление образования | 905 | 0 | 2090300000 | 0 | - | - | - |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | управление образования | 905 | 1006 | 2090370690 | 612 | - | - | - |

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень

«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина не достижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма №1«Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» |  |  | Мероприятие реализовано в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда") |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металургическом заводе) |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2025 |  | Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования (10 дошкольных образовательных учреждений) |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 03.01.2025 |  | Выплата компенсаций родителям (законным представителям) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный проект "Поддержка семьи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Детский сад на 280 мест (застройка района-ячейки при Приморском металлургическом заводе), г.о. Большой Камень | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Выполнение СМР |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма №2«Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | 14.04.2025 | 31.07.2025 | 14.04.2025 | 11.07.2025 | Разработка ПСД |  |  | Разработано ПСД |  |  |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 28.02.2025 | 05.08.2025 | 28.02.2025 | 11.07.2025 | Затраты, связанные с выполнением работ по благоустройству МБОУ СОШ №2 |  |  | Благоустройство произведено |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Осуществление организации питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Осуществление организации горячего питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Адресное строительство школы в отдельных населенных пуктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ (строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" в городском округе Большой Камень, Приморский край, город Большой Камень, улица Северная, дом 35 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнение СМР |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 10000 рублей, выплачиваемое за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2018 г. № 619-ПА " О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края" |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Осуществление затрат на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе: затраты на оплату труда, включая страховые взносы; затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы); иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул. Выплаты компенсаций родителям (законным представителям) |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической. Интеллектуальной и социально-педагогической направленности) |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отдельные мероприятия муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» | 2020 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО») |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» | 2021 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе |  |  | Мероприятие не реализовывается в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

городского округа Большой Камень

«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,**(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату (%) | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2028 годы | всего | 18 110 406,03 | 6 071 623,35 | 34% | 2 722 303,48 | 853 747,12 | 31% | 489/853747,12 |
|  |  | бюджет городского округа | 3 136 954,51 | 1 680 925,04 | 54% | 412 782,48 | 239 527,77 | 58% | 445/239527,77 |
|  |  | краевой бюджет | 6 845 687,80 | 3 549 736,00 | 52% | 967 822,77 | 443 184,62 | 46% | 52/443184,62 |
|  |  | федеральный бюджет | 8 127 763,73 | 840 962,30 | 10% | 1 341 698,23 | 171 034,73 | 13% | 6/171034,73 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» | всего | 7 380 283,10 | 2 498 010,23 | 34% | 970 149,05 | 314 654,35 | 32% | 275/314654,35 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 499 499,35 | 844 767,77 | 56% | 180 509,46 | 109 243,58 | 61% | 262/109243,58 |
|  |  | краевой бюджет | 3 598 083,76 | 1 653 242,45 | 46% | 589 639,59 | 205 410,77 | 35% | 21/205410,77 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 282 700,00 | 0,00 | 0% | 200 000,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» | всего | 3 053 975,11 | 440 401,21 | 14% | 306 794,54 | 15 296,89 | 5% | 1/15296,89 |
|  |  | бюджет городского округа | 89 529,76 | 45 592,45 | 51% | 500,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 681 745,35 | 394 808,77 | 58% | 106 294,54 | 15 296,89 | 14% | 1/15296,89 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 282 700,00 | 0,00 | 0% | 200 000,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | всего | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г.Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | 362 737,32 | 321 239,67 | 89% | 56 794,54 | 15 296,89 | 27% | 1/15296,89 |
|  |  | бюджет городского округа | 514,44 | 514,44 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 362 222,88 | 320 725,23 | 89% | 56 794,54 | 15 296,89 | 27% | 1/15296,89 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 1 553 987,23 | 980,92 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 41 609,23 | 980,92 | 2% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 29 678,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 482 700,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 77 098,82 | 75 969,22 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 3 015,28 | 1 885,68 | 63% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 74 083,53 | 74 083,53 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 26 088,32 | 8 147,99 | 31% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 8 327,39 | 8 147,99 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 17 760,93 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.6. | Строительство детского сада на 560 мест (застройка района-ячейки при судостроительном комплексе "Звезда") | всего | 1 000 000,00 | 0,00 | 0% | 250 000,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 000,00 | 0,00 | 0% | 500,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 198 000,00 | 0,00 | 0% | 49 500,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 800 000,00 | 0,00 | 0% | 200 000,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.1.7. | Строительство детского сада на 280 мест (застройка района-ячейки при приморском металургическом заводе) | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | всего | 3 675 607,85 | 2 057 609,01 | 56% | 447 935,00 | 299 357,46 | 67% | 274/299357,46 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 409 969,58 | 799 175,33 | 57% | 180 009,46 | 109 243,58 | 61% | 262/109243,58 |
|  |  | краевой бюджет | 2 265 638,27 | 1 258 433,69 | 56% | 267 925,54 | 190 113,87 | 71% | 20/190113,87 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 1 409 969,58 | 799 175,33 | 57% | 180 009,46 | 109 243,58 | 61% | 262/109243,58 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 409 969,58 | 799 175,33 | 57% | 180 009,46 | 109 243,58 | 61% | 262/109243,58 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 2 186 282,41 | 1 211 294,79 | 55% | 258 919,60 | 184 479,78 | 71% | 12/184479,78 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 2 186 282,41 | 1 211 294,79 | 55% | 258 919,60 | 184 479,78 | 71% | 20/184479,78 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | всего | 79 355,86 | 47 138,89 | 59% | 9 005,94 | 5 634,09 | 63% | 0/5634,09 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 79 355,86 | 47 138,89 | 59% | 9 005,94 | 5 634,09 | 63% | 0/5634,09 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 1.3. | Федеральный проект "Поддержка семьи" | всего | 650 700,14 | 0,00 | 0% | 215 419,50 | 0,00 | 0% | 182/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 150/0 |
|  |  | краевой бюджет | 650 700,14 | 0,00 | 0% | 215 419,50 | 0,00 | 0% | 32/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 6/0 |
| 1.3.1. | Детский сад на 280 мест (застройка района-ячейки при Приморском металлургическом заводе), г.о. Большой Камень | всего | 650 700,14 | 0,00 | 0% | 215 419,50 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 650 700,14 | 0,00 | 0% | 215 419,50 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2 | Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования» | всего | 10 012 238,77 | 3 210 363,68 | 32% | 1 664 465,01 | 486 471,03 | 29% | 180/486471,03 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 042 112,88 | 521 891,07 | 50% | 150 554,21 | 83 264,75 | 55% | 149/83264,75 |
|  |  | краевой бюджет | 3 191 662,17 | 1 847 510,31 | 58% | 372 212,57 | 232 171,56 | 62% | 31/232171,56 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 778 463,73 | 840 962,30 | 15% | 1 141 698,23 | 171 034,73 | 15% | 6/171034,73 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» | всего | 4 579 425,65 | 966 260,60 | 21% | 672 390,61 | 2 792,80 | 0% | 2/2792,8 |
|  |  | бюджет городского округа | 24 868,13 | 16 817,42 | 68% | 2 110,61 | 1 661,43 | 79% | 1/1661,43 |
|  |  | краевой бюджет | 593 366,15 | 489 451,80 | 82% | 43 080,00 | 1 131,38 | 3% | 1/1131,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 961 191,38 | 459 991,38 | 12% | 627 200,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 804 212,15 | 804 212,15 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 6 599,67 | 6 599,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 342 464,57 | 342 464,57 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 455 147,91 | 455 147,91 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 6 106,94 | 6 106,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 263,48 | 1 263,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 843,47 | 4 843,47 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.3. | Строительство детского лагеря | всего | 653 200,00 | 0,00 | 0% | 29 200,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 417,00 | 0,00 | 0% | 292,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 41 283,00 | 0,00 | 0% | 28 908,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 611 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | всего | 1 174 276,29 | 145 576,29 | 12% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 4 418,93 | 4 212,93 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 161 757,36 | 141 363,36 | 87% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 008 100,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | всего | 9 221,61 | 3 794,79 | 41% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 368,89 | 794,79 | 34% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 6 852,72 | 3 000,00 | 44% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | всего | 9 385,93 | 3 920,05 | 42% | 1 675,45 | 1 650,00 | 98% | 1/1650 |
|  |  | бюджет городского округа | 9 385,93 | 3 920,05 | 42% | 1 675,45 | 1 650,00 | 98% | 1/1650 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.7. | Строительство общеобразовательной организации (на 840 мест) | всего | 1 920 000,00 | 0,00 | 0% | 640 000,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 384,00 | 0,00 | 0% | 128,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 38 016,00 | 0,00 | 0% | 12 672,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 881 600,00 | 0,00 | 0% | 627 200,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | всего | 3 022,73 | 2 650,38 | 88% | 1 515,15 | 1 142,80 | 75% | 1/1142,8 |
|  |  | бюджет городского округа | 30,23 | 26,50 | 88% | 15,15 | 11,43 | 75% | 1/11,43 |
|  |  | краевой бюджет | 2 992,50 | 2 623,88 | 88% | 1 500,00 | 1 131,38 | 75% | 1/1131,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | всего | 3 636 388,43 | 1 909 587,62 | 53% | 468 870,48 | 303 428,50 | 65% | 172/303428,5 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 012 470,65 | 500 299,55 | 49% | 148 443,60 | 81 603,32 | 55% | 148/81603,32 |
|  |  | краевой бюджет | 2 524 374,05 | 1 309 744,33 | 52% | 320 426,87 | 221 825,18 | 69% | 24/221825,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 99 543,73 | 99 543,73 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | всего | 1 012 470,65 | 500 299,55 | 49% | 148 443,60 | 81 603,32 | 55% | 148/81603,32 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 012 470,65 | 500 299,55 | 49% | 148 443,60 | 81 603,32 | 55% | 148/81603,32 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 2 524 374,05 | 1 309 744,33 | 52% | 320 426,87 | 221 825,18 | 69% | 24/221825,18 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 2 524 374,05 | 1 309 744,33 | 52% | 320 426,87 | 221 825,18 | 69% | 24/221825,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 99 387,49 | 99 387,49 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 99 387,49 | 99 387,49 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.2.5. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 156,24 | 156,24 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 156,24 | 156,24 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» | всего | 290 964,50 | 164 143,91 | 56% | 39 794,45 | 22 634,92 | 57% | 6/22634,92 |
|  |  | бюджет городского округа | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 73 718,16 | 44 595,36 | 60% | 8 705,70 | 5 700,00 | 65% | 6/5700 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 658,73 | 114 960,95 | 54% | 31 088,75 | 16 934,92 | 54% | 6/16934,92 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленые на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 73 718,16 | 44 595,36 | 60% | 8 705,70 | 5 700,00 | 65% | 6/5700 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 73 718,16 | 44 595,36 | 60% | 8 705,70 | 5 700,00 | 65% | 6/5700 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | всего | 212 658,73 | 114 960,95 | 54% | 31 088,75 | 16 934,92 | 54% | 6/16934,92 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 658,73 | 114 960,95 | 54% | 31 088,75 | 16 934,92 | 54% | 6/16934,92 |
| 2.3.5. | Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | всего | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | всего | 10 376,79 | 10 376,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 186,49 | 186,49 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 203,81 | 203,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 9 986,48 | 9 986,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 4 245,31 | 4 245,31 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2,55 | 2,55 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 84,86 | 84,86 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 157,90 | 4 157,90 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.4.2 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 6 131,48 | 6 131,48 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 183,94 | 183,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 118,95 | 118,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 828,58 | 5 828,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.5. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | всего | 2 379,95 | 2 379,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 379,95 | 2 379,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 2 379,95 | 2 379,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 379,95 | 2 379,95 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 2.6. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Все лучшее детям» | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 437 710,47 | 122 701,85 | 28% | /122701,85 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 437 710,47 | 122 701,85 | 28% | 0/122701,85 |
| 2.6.1. | Адресное строительство школы в отдельных населенных пуктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ (строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" в городском округе Большой Камень, Приморский край, город Большой Камень, улица Северная, дом 35 | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 437 710,47 | 122 701,85 | 28% | 0/122701,85 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 437 710,47 | 122 701,85 | 0% | 0/122701,85 |
| 2.7. | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Педагоги и наставники» | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 45 699,00 | 34 912,96 | 0% | 0/34912,96 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 3 515,00 | 0% | 0/3515 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 45 699,00 | 31 397,96 | 0% | 0/31397,96 |
| 2.7.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 39 078,00 | 29 813,62 | 0% | 0/29813,62 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 39 078,00 | 29 813,62 | 0% | 0/29813,62 |
| 2.7.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 1 862,28 | 1 169,07 | 0% | 0/1169,07 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 1 862,28 | 1 169,07 | 0% | 0/1169,07 |
| 2.7.3. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 468,72 | 415,26 | 0% | 0/415,26 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 468,72 | 415,26 | 0% | 0/415,26 |
| 2.7.4. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 4 290,00 | 3 515,00 | 0% | 0/3515 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 3 515,00 | 0% | 0/3515 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 4 290,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3. | Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» | всего | 310 520,53 | 118 051,98 | 38% | 42 337,36 | 22 694,00 | 54% | 27/22694 |
|  |  | бюджет городского округа | 213 076,25 | 94 166,34 | 44% | 36 366,75 | 17 091,69 | 47% | 27/17091,69 |
|  |  | краевой бюджет | 30 844,28 | 23 885,64 | 77% | 5 970,61 | 5 602,30 | 94% | 0/5602,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 66 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» | всего | 265 509,38 | 80 295,49 | 30% | 32 646,28 | 13 371,22 | 41% | 27/13371,22 |
|  |  | бюджет городского округа | 197 523,38 | 80 295,49 | 41% | 32 646,28 | 13 371,22 | 41% | 27/13371,22 |
|  |  | краевой бюджет | 1 386,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 66 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | всего | 197 509,38 | 80 295,49 | 41% | 32 646,28 | 13 371,22 | 41% | 27/13371,22 |
|  |  | бюджет городского округа | 197 509,38 | 80 295,49 | 41% | 32 646,28 | 13 371,22 | 41% | 27/13371,22 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | всего | 68 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 14,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 1 386,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 66 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» | всего | 30 029,35 | 24 456,71 | 81% | 6 311,08 | 5 942,77 | 94% | 0/5942,77 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 339,86 | 1 339,86 | 100% | 340,47 | 340,47 | 100% | 0/340,47 |
|  |  | краевой бюджет | 28 689,49 | 23 116,85 | 81% | 5 970,61 | 5 602,30 | 94% | 0/5602,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | всего | 1 339,86 | 1 339,86 | 100% | 340,47 | 340,47 | 100% | 0/340,47 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 339,86 | 1 339,86 | 100% | 340,47 | 340,47 | 100% | 0/340,47 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 28 689,49 | 23 116,85 | 81% | 5 970,61 | 5 602,30 | 94% | 0/5602,3 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 28 689,49 | 23 116,85 | 81% | 5 970,61 | 5 602,30 | 94% | 0/5602,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» | всего | 8 799,93 | 7 117,91 | 81% | 3 380,00 | 3 380,00 | 100% | 0/3380 |
|  |  | бюджет городского округа | 8 799,93 | 7 117,91 | 81% | 3 380,00 | 3 380,00 | 100% | 0/3380 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 8 799,93 | 7 117,91 | 81% | 3 380,00 | 3 380,00 | 100% | 0/3380 |
|  |  | бюджет городского округа | 8 799,93 | 7 117,91 | 81% | 3 380,00 | 3 380,00 | 100% | 0/3380 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.5. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 776,56 | 776,56 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 7,77 | 7,77 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 768,79 | 768,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 776,56 | 776,56 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 7,77 | 7,77 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 768,79 | 768,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.6. | Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | всего | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | всего | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 5 405,32 | 5 405,32 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4. | Отдельные мероприятия муниципальной программы: | всего | 407 363,63 | 245 197,45 | 60% | 45 352,06 | 29 927,74 | 66% | 7/29927,74 |
|  |  | бюджет городского округа | 382 266,03 | 220 099,86 | 58% | 45 352,06 | 29 927,74 | 66% | 7/29927,74 |
|  |  | краевой бюджет | 25 097,60 | 25 097,60 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» | всего | 331 714,72 | 220 071,57 | 66% | 45 352,06 | 29 927,74 | 66% | 7/8842,71 |
|  |  | бюджет городского округа | 331 714,72 | 220 071,57 | 66% | 45 352,06 | 29 927,74 | 66% | 7/8842,71 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | всего | 329 651,03 | 218 007,88 | 66% | 45 352,06 | 29 927,74 | 66% | 7/8842,71 |
|  |  | бюджет городского округа | 329 651,03 | 218 007,88 | 66% | 45 352,06 | 29 927,74 | 66% | 7/8842,71 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнениеработ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.3. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» | всего | 21 846,92 | 21 846,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 21 846,92 | 21 846,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 21 846,92 | 21 846,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 21 846,92 | 21 846,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.4. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа» | всего | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | всего | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | бюджет городского округа | 28,29 | 28,29 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0/0 |

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе

Большой Камень на 2020 – 2028 годы»

за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" |  |  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» |  |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0,00 | 258 006,03 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0,00 | 9 005,94 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2.1.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 15,15 | 1 500,00 |  | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,00 | 320 426,87 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0,00 | 8 705,70 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 0,00 | 31 088,75 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2.7.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 39 078,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2.7.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,00 | 1 862,28 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2.7.3. | Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 468,72 |  | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2.7.4. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" | 0,00 | 4 290,00 |  | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень" |  |  | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0,0 | 5970,61 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | 1 690,00 | 1 690,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края №692-КЗ от 19.12.2024 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |