**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальной программы**

# городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | январь – март 2020 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  8(24335)5-76-24, [gkh@mail.ru](mailto:gkh@mail.ru) |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

**За 1 квартал 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 28 685,73 | 28 685,73 | 2 344,85 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 15 506,7 | 15 506,70 | 0,280 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 1 109,14 | 1 109,14 | 0,280 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 397,56 | 397,56 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения, Управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения, Управление образования | 905 | 0702 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5. «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 400 | 13 930,00 | 13 930,00 | 0,00 |
| 902 | 0406 | 19101S2130 | 400 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 671,74 | 671,74 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1920120220 | 200 | 671,74 | 671,74 | 0,00 |
|  | городского округа Большой Камень от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | Управление жизнеобеспечения, Управление образования | 905 | 0702 | 1920120220 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990000000 | 000 | 12507,29 | 12507,29 | 2 344,57 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990100000 | 000 | 12 507,29 | 12 507,29 | 2 344,57 |
| 3.2 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990171590 | 100 | 11591,45 | 11591,45 | 2 253,27 |
| 200 | 668,12 | 668,12 | 91,30 |
| 800 | 247,72 | 247,72 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

**За 1 квартал 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС  Составлен отчет о проведение учебно-методическом сборе. Проведен анализ мероприятий по командно-штабным тренировкам, учениям.  Проведение противопаводковых мероприятий | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | сентябрь-декабрь 2020 г. |  | Ремонт системы оповещения на сумму 0,28 тыс.руб.  КШУ – 2/2  Акт приемки выполненных работ  КЧС №3 от 27.02.2020 |  |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | декабрь  2020 г. |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | Создание ОСП в местах массового отдыха населения. Содержание поста в постоянной готовности к спасению людей на воде. Разработка наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования | УЖО, МКУ «УГО ЧС» | Июнь-август 2020 |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения. Информирование населения о мерах пожарной безопасности. Разработка и распространение в автобусах, местах массового скопления людей памяток по противопожарной безопасности | УЖО,  МКУ «УГО ЧС»,  МКУ «СЕЗ» | декабрь 2020 г. |  | КЧС № 3 от 16.03.2020  Распространено 80 листовок |  |
| 1.5 | **Мероприятие 5.** «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | Разработано тех.задание, Проведен первый этан конкурса. | Управление архитектуры и градостроительства | Ноябрь 2020 |  |  |  |
|  | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  | УЖО,  МКУ «УГО ЧС», УО, УК, ОМП и режиму | декабрь 2020 г. |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | Ежегодный акт осмотра на закрытие чердачных и подвальных помещений Проверка состояния антитеррористической защищённости объектов социальной и инженерной инфраструктуры | УО, УК | декабрь 2020 г. |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 2** Создание базы для проведения информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан городского округа террористических намерений и настроений | Оформление в учреждениях типовых стендов «Терроризм – угроза обществу». Создание зональных информационных стендов по проблемам профилактики терроризма. | УЖО,  МКУ «УГО ЧС», УО, УК, ОМП и режиму | Октябрь 2020 г. |  |  |  |
|  | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень**  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | УЖО, МКУ «УГО ЧС» | Декабрь 2020 г. |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие** «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | УЖО, МКУ «УГО ЧС» | Декабрь 2020 г. |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | МКУ «УГО ЧС» | Декабрь 2020 г. |  | 2 344,57 |  |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;  \*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия  \*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 732 804,84 | 2 344,85 | 0,3 | 28 685,73 | 2 344,850 | 8,2 |  |
|  | бюджет городского округа | 119 354,84 | 2 344,85 | 2,0 | 14 755,73 | 2 344,85 | 15,9 |  |
|  | краевой бюджет | 109 450,00 | 0 | 0 | 13 930,00 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.о. Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 627 377,60 | 0 | 0 | 15 506,70 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 13 927,60 | 0 | 0 | 1576,70 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 109 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 8 873,11 | 0 | 0 | 1109,14 | 0,28 | 0,02 |  |
|  | бюджет городского округа | 8 873,11 | 0 | 0 | 1109,14 | 0,28 | 0,02 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 Обеспечению безопасности людей на водных объектах г.о., охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 4 499,49 | 0 | 0 | 397,56 | 0 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 4 499,49 | 0 | 0 | 397,56 | 0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» |  |  |  |  |  |  | Разработано техническое задание. Поведен 1 этап конкурса. |
|  | Всего: в том числе | 614 000,00 | 0 | 0 | 14 000,00 | 0 |  |  |
|  | Бюджет городского округа | 550,00 | 0 | 0 | 70,00 | 0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 109 450,00 | 0 | 0 | 13 930,00 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 5 373,92 |  |  | 671,74 | 0 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 5 373,92 |  |  | 671,74 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  | Договор на аренду цистерны №31АИ/2018 от декабря 2018 г. на сумму 34,5 тыс.руб. |
|  | Всего: в том числе | 5 373,92 |  |  | 671,74 | 0 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 5 373,92 |  |  | 671,74 | 0 |  |  |
| 4 | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: в том числе | 100 053,32 | 0 | 0 | 12 507,29 | 2 344,57 | 18 |  |
|  | бюджет городского округа | 100 053,32 | 0 | 0 | 12 507,29 | 2 344,57 | 18 |  |
| 4.1 | Основное мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 100 053,32 |  |  | 12 507,29 | 2 344,57 | 18 |  |
|  | бюджет городского округа | 100 053,32 |  |  | 12 507,29 | 2 344,57 | 18 |  |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 – 2027 годы**

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | 70,00 | 13 930,00 | Постановление администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 916-па «Об утверждении государственной программы приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах приморского края" на 2020 - 2027 годы | Решение Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2019 № 256,  краевой закон от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 года» |