**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы  |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  |  январь – март 2022 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  |  Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Штефан Валентина Ильинична8(24335) 5-76-24, gkh@mail.ru |

Начальник управления В.И. Штефан

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы за 1 квартал 2022 года**

Муниципальная программа городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы утрерждена постановлением администрации городского округа Большой Камень от 20 февраля 2020 года № 270.

В 1 квартале 2022 года был подготовлен и направлен на согласование проект постановления администрации городского округа Большой Камень «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. На 1 апреля 2022 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Объемы финансирования мероприятий программы в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 4 марта 2022 года № 532 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 26 декабря 2021 года № 515 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году составляет 21929,427 тыс.руб. Фактические расходы на реализацию программы в 1 квартале 2022 года составили 5 027,80 тыс.руб. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период, приведены в приложениях 1-3.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 (№12 к Порядку)  |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-март 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотреный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 12 358,54 | 21 929,43 | 5 027,80 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения (далее-УЖО) | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 540,59 | 2 336,64 | 271,35 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 0,00 | 1401,06 | 137,21 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 902 | 0309 | 1910120200 | 000 | 540,59 | 935,59 | 134,14 |
| УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 902 | 08010703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 1 378,16 |
| УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 540,59 | 540,59 | 134,14 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 0,00 | 1412,53 | 388,80 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1920120220 | 244 | 0,00 | 634,93 | 0,00 |
| УЖО, управление молодежной политики, спорта | 902 | 0703 | 1920120220 | 612 | 0,00 | 777,60 | 388,80 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990000000 | 000 | 11 817,95 | 18 180,26 | 4 367,65 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990100000 | 000 | 11 817,95 | 18 180,26 | 4 367,65 |
| 3.2 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 03090705 | 1990171590 | 100 | 11 817,95 | 18 180,26 | 4 367,65 |

|  |
| --- |
| Приложение 2( №13 Порядка) |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-март 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Февраль  | Февраль  | Февраль  | Февраль  | февраль | 17.02.2022 |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Март  | Март  | Март  | Март  | март | 24.03.2022 |  |
| 1.1.5 | Обучение спасателей АСФ городского округа:Формирование заявки | март | март | март | март |  |  Сформирована |  |
| 1.1.6 | Разработка технического задания для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Согласование технического задания Главным управлением МЧС Приморского края | март | март | март | март |  | Согласовано31.03.2022 |  |
| 1.1.9 | Обеспечение деятельности АСФ, **з**акупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего |  |  |  |  | 271,1 т.руб | ВСЕГО: 5 МК137,21 т.руб:в т.числе: |  |
|  | *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | февраль | декабрь |  |  | 50,0 т.руб | 1 МК9,84 т.руб |  |
|  | *- медосмотр спасателей, прививки против энцефалита спасателей* | март | апрель |  |  | 80,0 т.руб | 1 МК59,09 т.руб |  |
|  | *- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ* | февраль | декабрь |  |  | 30,0 т.руб | 3 МК68,28 т.руб |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. |
| 1.2.2 | Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | январь | декабрь | январь |  | Ежедневный контроль | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья |
| 1.3.2 | Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | январь | декабрь | январь |  | Ежедневный доклад | Ежедневный доклад |  |
| 1.4. | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности |
| 1.4.5 | Установка системы АПС, приобретение огнетушителей МБОУ СОШ № 3: | май | август | март |  | 270,295 т.руб | 2 МК134,14 т.руб |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |
| 2.1.2 | Обеспечение физической охраны МБУ ДО ДЮСШ «Лидер»  | январь | декабрь | январь | март | 777,60 т.руб | 1 МК 388,80 т.руб |  |
| 3 | . **Отдельные мероприятия муниципальной программы** |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | январь | декабрь | январь |  | 17525,70 т.руб. | 4 170,64 т.руб. |  |
| 3.2 | Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | январь | декабрь | январь |  | 542,75 т.руб. | 12 МК164,78т.руб |  |
| 3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь |  | 61,7 т.руб. | 4 МК32,23т.руб |  |

Приложение 3 (№14 к Порядку)

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

 **на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-март 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \*,ед / тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» |
| Всего | 799 972,90 | 72 541,74 | 9,07 | 21929,43 | 5 027,80 | 22,93 | 24мк / 857,16ФОТ / 3342,0Соцстрах/828,64 |
| бюджет городского округа | 195 928,99 | 68 017,83 | 34,72 | 21929,43 | 5 027,80 | 22,93 | 24мк / 857,16ФОТ / 3342,0Соцстрах/828,64 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |
| Всего | 627 614,43 | 18 195,71 | 2,90 | 2336,64 | 271,35 |  |  |
| бюджет городского округа | 23 570,52 | 13 671,80 | 58,00 | 2336,64 | 271,35 |  |  |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |
| Всего | 15 158,63 | 3 942,64 | 26,00 | 1401,06 | 137,21 | 27,53 | 5/ 137,21 |
| бюджет городского округа | 15 158,63 | 3 942,64 | 26,00 | 1401,06 | 137,21 | 27,53 | 5/ 137,21 |
| 1.2 | **Мероприятие 2** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |
| Всего | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |
| Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4** Реализация первичных мер пожарной безопасности |
| Всего | 11453,72 | 8 664,48 | 75,65 | 935,59 | 134,14 | 14,34 | 2/134,14 |
| бюджет городского округа | 11453,72 | 8 664,48 | 75,65 | 935,59 | 134,14 | 14,34 | 2/134,14 |
| 1.5 | **Мероприятие 5** Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) |
| Всего | 604306,64 | 4546,64 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 262,73 | 22,73 | 8,65 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 100043,91 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 504000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 6** Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |
| Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| Всего | 14137,96 | 10 533,13 | 74,50 | 1412,53 | 388,80 | 27,53 | 1/388,80 |
| бюджет городского округа | 14137,96 | 10 533,13 | 74,50 | 1412,53 | 388,80 | 27,53 | 1/388,80 |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |
| Всего | 14137,96 | 10 533,13 | 74,50 | 1412,53 | 388,80 | 0 | 1/388,80 |
| бюджет городского округа | 14137,96 | 10 533,13 | 74,50 | 1412,53 | 388,80 | 0 | 1/388,80 |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** |
| Всего | 158220,52 | 43 812,91 | 27,69 | 18180,26 | 4 367,65 | 24,02 | 16мк/197,01ФОТ/3342,0Соцстрах/828,64 |
| бюджет городского округа | 158220,52 | 43 812,91 | 27,69 | 18180,26 | 4 367,65 | 24,02 | 16мк/197,01ФОТ/3342,0Соцстрах/828,64 |
| 3.1 | **Мероприятие 1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |
| Всего | 158220,52 | 43 812,91 | 27,69 | 18180,26 | 4 367,65 | 24,02 | 16мк/197,01ФОТ/3342,0Соцстрах/828,64 |
| бюджет городского округа | 158220,52 | 43 812,91 | 27,69 | 18180,26 | 4 367,65 | 24,02 | 16мк/197,01ФОТ/3342,0Соцстрах/828,64 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия |