**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 1 квартал 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | 1 квартал 2022 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  (423) 355-76-24, [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru);  главный специалист управления  жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Макиевская Дарья Анатольевна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | В.И. Штефан |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 484 118,71 | 128 892,55 | 21 734,42 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 33 546,89 | 54 851,26 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 0 | 7 305,00 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение жилых помещений | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 0 | 7 305,00 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Снос жилых домов, признанных аварийными | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 33 546,89 | 47 546,26 | 0 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 33 546,89 | 47 546,26 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 415 056, 85 | 27 717,17 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 35 137,48 | 26 664,32 | 0 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов  (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 35 137,48 | 26 664,32 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 0 | 457,32 | 0 |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 0 | 457,32 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 71,88 | 595,53 | 0 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 71,88 | 595,53 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 379 847,49 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 232G552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0205 | 232F552430 | 400 | 379 847,49 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330000000 | 000 | 13 516,97 | 26 617,14 | 6 550,08 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 | 000 | 13 516,97 | 26 617,14 | 6 550,08 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 13 516,97 | 26 617,14 | 6 550,08 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 21 998,00 | 17 090,56 | 14 544,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 21 998,00 | 17 090,56 | 14 544,00 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820 | 400 | 21 998,00 | 17 090,56 | 14 544,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 0 | 2 616,42 | 640,34 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 0 | 2 446, 31 | 640,34 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 0 | 745,41 | 0 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 0 | 1 700,90 | 640,34 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 0 | 170,11 | 0 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 0 | 170,11 | 0 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы городского округа Большой Камень «Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Приобретение жилых помещений | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Мероприятие 2.** Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | | | | | | | |
| 2.1. | **Мероприятие 1.** «Развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Январь | Декабрь | Январь |  |  | 1 МК  19 991,58 тыс. руб. |  |
| 2.2. | **Мероприятие 2.** «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Январь | Декабрь | Январь |  |  |  |  |
| 2.3. | **Мероприятие 3.** «Обеспечение граждан твердым топливом» | | | | | | | |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа Большой Камень твердым топливом | Март | Декабрь | Март |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства» | | | | | | | |
| 3.1. | **Мероприятие 1.** Создание условий для развития жилищного строительства | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Январь | Декабрь | Январь |  | 6 550,08  тыс.руб. | 2 договора  13 100,16  тыс.руб |  | |
| 4. | **Подпрограмма № 4** «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | |
| 4.1. | **Мероприятие 1.** Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Январь | Декабрь | Январь |  |  | 4 МК  14 544,00 тыс.руб. |  | |
| 5. | **Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | | | | | | | | |
| 5.1. | **Мероприятие 1.** Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  | |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственников жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Январь | Декабрь | Январь |  | 640,34 тыс. руб. | 5 договоров  672,95 тыс. руб. |  | |
| 5.2. | **Мероприятие 2.** Улучшение состояния муниципального имущества | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень «Обеспечение доступным жильем и качественными**  **услугами жилищно-коммунального хозяйства**  **населения городского округа Большой Камень»**  **на 2020-2027 годы**  **за 1 квартал 2022 года** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий |  | 2020 - 2027 годы | | | 2022 год | | | |
| утвержд. план\* | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату (ед/тыс. руб) |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего | 10 001 934,05 | 231 474,58 | 2,31 | 128 892,55 | 21 734,42 | 15,04 | 14/48 855,97 |
|  | бюджет городского округа | 162 860,26 | 30 919,81 | 18,99 | 23 909,59 | 7 190,42 | 8,50 |  |
|  | федеральный бюджет | 8 034 004,92 | 146 411,30 | 1,82 | 61 565,56 | 14 544,00 | 35,83 |  |
|  | краевой бюджет | 1 129 478,87 | 54 143,47 | 4,79 | 43 417,40 | 0,00 | 6,93 |  |
|  | внебюджетные источники | 675 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего | 238 184,84 | 15 090,62 | 6,34 | 54 851,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  | бюджет городского округа | 12 791,58 | 713,38 | 5,58 | 7 343,04 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 48 410,39 | 2 748,02 | 5,68 | 2 157,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 176 982,87 | 11 629,22 | 6,57 | 45 350,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 12 684,00 | 701,87 | 5,53 | 7 305,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 12 684,00 | 701,87 | 5,53 | 7 305,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. |  | Всего | 1 860,00 | 280,00 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | бюджет городского округа | 1 860,00 | 280,00 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. |  | Всего | 200,00 | 197,87 | 98,94 | 7 305,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретение жилых помещений | бюджет городского округа | 200,00 | 197,87 | 98,94 | 7 305,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными | Всего | 1 624,00 | 224,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 624,00 | 224,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов | Всего | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие  Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 225 500,84 | 14 388,75 | 6,38 | 47 546,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 107,58 | 11,51 | 10,70 | 38,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 176 982,87 | 11 629,22 | 6,57 | 45 350,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 48 410,39 | 2 748,02 | 5,68 | 2 157,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 225 500,84 | 14 388,75 | 6,38 | 45 546,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 107,58 | 11,51 | 10,70 | 38,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 176 982,87 | 11 629,22 | 6,57 | 45 350,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 48 410,39 | 2 748,02 | 5,68 | 2 157,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Всего | 8 663 999,12 | 138 063,72 | 1,59 | 27 717,17 | 481,66 | 0,00 | 2/20 388,90 |
|  | бюджет городского округа | 111 056,38 | 8 415,59 | 7,58 | 741,83 | 481,66 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 937 188,93 | 102 089,60 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 940 163,81 | 27 558,53 | 2,93 | 26 975,34 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 675 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Всего | 7 351 557, 39 | 134 899,16 | 1,83 | 26 664,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 104 690,51 | 6 411,88 | 6,12 | 266,64 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 5 812 863,54 | 102 089,60 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 913 403,34 | 26 397,68 | 2,89 | 26 397,68 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 520 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Всего | 1 222,13 | 615,71 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 222,13 | 615,71 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 16 660,00 | 1 500,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 16 660,00 | 1 500,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 82 974,81 | 82 974,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.5. | Строительство системы ливневой канализации | Всего | 3 073 457,83 | 54 884,21 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 60 547,32 | 1 083,29 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 2 986 983,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 25 926,87 | 53 800,92 | 207,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Всего | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 805 740,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 7 879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 106 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.7. |  | Всего | 219 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 215 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.8. |  | Всего | 409 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 409 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети)» диаметром 500 мм протяженностью 3 500 м | Всего | 328 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 320 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.10. |  | Всего | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.11. |  | Всего | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) | бюджет городского округа | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.12. |  | Всего | 686 769,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Перевод централизован-ных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | бюджет городского округа | 4 540,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 682 228,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.13. | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов  (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Всего | 546 245,60 | 2 181,66 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 6 245,60 | 2 181,66 | 34,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 534 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 11 463,78 | 11 463,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Всего | 509 440,21 | 7 728,30 | 1,52 | 26 664,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 9 360,85 | 77,30 | 0,83 | 266,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 459 360,10 | 7 651,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 40 719,26 | 0,00 | 0,00 | 26 397,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 5 844,74 | 1 991,98 | 34,08 | 457,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 5 844,74 | 1 991,98 | 34,08 | 457,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 5 844,74 | 1 991,98 | 34,08 | 457,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 5 844,74 | 1 991,98 | 34,08 | 457,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение граждан твердым топливом | Всего | 21 201,60 | 1 172,58 | 5,53 | 595,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 521,13 | 11,73 | 2,25 | 17,87 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 680,47 | 1 160,85 | 5,61 | 577,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением населения, твердым топливом | Всего | 21 201,60 | 1 172,58 | 5,53 | 595,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 521,13 | 11,73 | 2,25 | 17,87 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 680,47 | 1 160,85 | 5,61 | 577,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Всего | 1 285 395,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 124 325,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 154 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Всего | 763 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 602 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 154 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Всего | 521 725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 521 725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень | Всего | 114 036,51 | 15 534,37 | 13,62 | 26 617,14 | 6 550,08 | 24,61 | 2/13 100,16 |
|  |
|  | бюджет городского округа | 1 810,02 | 7 489,07 | 413,76 | 13 208,30 | 6 550,08 | 49,59 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 112 226,49 | 8 045,30 | 7,17 | 13 408,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития жилищного строительства | Всего | 114 036,51 | 15 534,37 | 13,62 | 26 617,14 | 6 550,08 | 24,61 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 810,02 | 7 489,07 | 413,76 | 13 208,30 | 6 550,08 | 49,59 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 112 226,49 | 8 045,30 | 7,17 | 13 408,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие.  Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Всего | 114 036,51 | 15 534,37 | 13,62 | 26 617,14 | 6 550,08 | 24,61 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 810,02 | 7 489,07 | 413,76 | 13 208,30 | 6 550,08 | 49,59 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 112 226,49 | 8 045,30 | 7,17 | 13 408,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 223 215,66 | 48 484,10 | 21,72 | 17 090,56 | 14 544,00 | 85,10 | 4/14 544,00 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 200 831,76 | 32 692,48 | 16,28 | 16 214,57 | 14 544,00 | 89,70 |  |
|  | краевой бюджет | 22 383,90 | 15 791,62 | 70,55 | 875,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие .  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 223 215,66 | 48 484,10 | 21,72 | 17 090,56 | 14 544,00 | 85,10 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 200 831,76 | 32 692,48 | 16,28 | 16 214,57 | 14 544,00 | 89,70 |  |
|  | краевой бюджет | 22 383,90 | 15 791,62 | 70,55 | 875,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 223 215,66 | 48 484,10 | 21,72 | 17 090,56 | 14 544,00 | 85,10 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 200 831,76 | 32 692,48 | 16,28 | 16 214,57 | 14 544,00 | 89,70 |  |
|  | краевой бюджет | 22 383,90 | 15 791,62 | 70,55 | 875,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Всего | 762 497,92 | 14 301,77 | 1,88 | 2 616,42 | 640,34 | 24,47 | 6/822,91 |
|  | бюджет городского округа | 37 202,28 | 14 301,77 | 38,44 | 2 616,42 | 640,34 | 24,47 |  |
|  | федеральный бюджет | 719 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 6 294,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Всего | 761 818,19 | 13 937,03 | 1,83 | 2 446,31 | 640,34 | 26,18 |  |
|  |
|  | бюджет городского округа | 36 522,55 | 13 937,03 | 38,16 | 2 446,31 | 640,34 | 26,18 |  |
|  | федеральный бюджет | 719 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 6 294,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 9 418,90 | 3 371,35 | 35,79 | 745,42 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 9 418,90 | 3 371,35 | 35,79 | 745,41 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего | 20 180,94 | 6 664,89 | 33,03 | 1 700,90 | 640,34 | 37,65 |  |
| бюджет городского округа | 20 180,94 | 6 664,89 | 33,03 | 1 700,90 | 640,34 | 37,65 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.3 | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 1 179,99 | 379,99 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 1 179,99 | 379,99 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Всего | 731 038,36 | 3 520,80 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского | 5 742,72 | 3 520,80 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 6 294,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 719 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния муниципального имущества | Всего | 679,73 | 364,74 | 53,66 | 170,11 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 679,73 | 364,74 | 53,66 | 170,11 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2.1 | Мероприятие.  Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Всего | 679,73 | 364,74 | 53,66 | 170,11 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 679,73 | 364,74 | 53,66 | 170,11 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы  Мероприятие  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 38,04 | 47 508,22 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Постановление администрации Приморского края от 9 апреля 2019 года № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы». |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень».  Мероприятие «Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)». | 266,64 | 26 664,32 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»  Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой». | 108,13 | 13408,84 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.  Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 17 090,56 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |