ОТЧЕТ

о ходе реализации

муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018-2030 годы

| Наименование муниципальной программы: | Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | за 2025 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Музыкина Анастасия Васильевна (423) 355-76-24, a.muzykina@bkadmin.ru; Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Ковальчук Сергей Александрович |
| Заместитель главы администрации | М.А. Клепцов |

Муниципальная программа «Дороги городского округа 
Большой Камень» на 2018-2030 годы

за 2025 год

Плановый общий объем финансирования программы на 2025 год – 176 113,56 тыс. рублей, фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 2025 году составили – 162 788,59 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:

1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Предусмотрены 19 987,56 тыс. рублей, Освоено 16 085,91 тыс. рублей. Процент исполнения – 80,48%.

Выполнен ремонт 19 автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Восстановление светофорных объектов в районе ул. Аллея Труда – ул. Лебедева и ул. Гагарина – ул. Курчатова

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт грунтовой дороги ул. Ганслеп

- «Ремонт ливневой канализации по ул. Гагарина в районе здания № 37»

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог ул. Ленинская с. Петровка и ул. Садовая 1,5 км в г. Большой Камень. 1 этап

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановление профиля грунтовой дороги ул. Садовая 1,5 км в г. Большой Камень 2 этап

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Горького, ул. Ленина, ул. Академика Крылова, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса в г. Большой Камень

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Степана Лебедева в г. Большой Камень

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Аллея Труда и ул. Лазо в г. Большой Камень

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство искусственной дорожной неровности на пешеходном переходе в районе МБОУ СОШ № 3 в г. Большой Камень

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановление профиля грунтовой дороги ул. Ленинская в с. Петровка. 1-этап

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановление профиля грунтовой дороги ул. Ленинская в с. Петровка. 2-этап

- «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. «Ремонт ливневой канализации на территории городского округа Большой Камень»

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Андреевская, ул. Щорса, ул. Маслакова, ул. Академика Курчатова, ул. Первомайская - Новомировская

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Первомайская - Новомировская

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. "Устройство ливневой канализации по ул. Ганслеп" 1 этап

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. "Устройство ливневой канализации по ул. Ганслеп" 2 этап

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. "Устройство ливневой канализации по ул. Ганслеп" 3 этап

- Ремонт участков асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах по ул. Гагарина, ул. Ак. Курчатова, ул. Приморского Комсомола, ул. К. Маркса в г. Большой Камень

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановление освещения пешеходных переходов ул. Карла Маркса, д.47 и д.49

1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей. Освоение – 0,00 тыс. руб. (0%).

1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.

Предусмотрено бюджетной сметой 57 045,75 тыс. рублей. Освоено 47 836,13 тыс. рублей.

Заключено 23 муниципальных контракта на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог. Кассовое исполнение составило 47 836 133,81 рублей. Процент исполнения – 83,86%.

2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры».

В рамках реализации мероприятий и объектов федеральной программы «Развитие отдельных территории и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в границах городского округа Большой Камень» согласно лимитам на 2025 год, в целях выполнения работ по разработке проектно-сметной документации заключены двухгодичные муниципальные контракты по объектам:

2.1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.

Предусмотрено – 84 374,60 рублей. Освоение – 0,00 руб. (0%).

2.2. Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый"), 2.06 км.

Предусмотрено – 129 469,06 рублей. Освоение – 0,00 руб. (0%).

2.3. Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода.

Предусмотрено – 53 354 545,45 рублей. Освоение – 53 354 545,45 руб. (100%).

2.4. Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода.

В 2025 году предусмотрено 45 512,00 тыс. руб., освоено 45 512,00 тыс. рублей. (100%).

Оценка эффективности реализации мероприятий программы Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 99,87%, освоение финансовых средств – 92,43%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной

программы городского округа Большой Камень

«Дороги городского округа Большой Камень»

на 2018 - 2030 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой |  | по сводной бюджетной | кассовое исполнение |
|  |  |  |  | Пр |  |  |  |  | росписи на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 0 | 0 | 14 0 00 00000 |  | 3 025 982,29 |  | 176 113,69 | 162 788,59 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения | 902 | 409 | 14 9 01 00000 |  | 1 981 611,94 |  | 77 033,31 | 63 922,04 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 409 | 14 9 01 20350 |  | 50 725,51 |  | 19 987,56 | 16 085,91 |
|  |  |  |  |  | 14 9 01 92390 |  | 587 031,92 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 01S2390 |  | 169 810,87 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 01 В5052 |  | 125 994,44 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | Управление жизнеобеспечения | 902 | 409 | 14 9 01 20660 |  | 19 295,742 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 01 92400 |  | 251 435,35 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 01 20660 |  | 15 563,14 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения | 902 | 409 | 14 9 01 20670 14 9 01 S2390 |  | 761 755,29 |  | 57 045,74 | 47 836,13 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения | 902 | 409 | 14 9 02 00000 |  | 1 044 370,32 |  | 99 080,39 | 98 866,55 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 444 745,48 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 170 959,89 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14902S2380 |  | 3 180,53 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1490192380 |  | 207 806,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения | 902 | 409 | 14 9 02 20480 |  | 5 839,04 |  | 84,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14902S2380 |  | 3 180,53 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1490192380 |  | 207 806,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | Управление жизнеобеспечения | 902 | 409 | 14 9 02 40090 |  | 600,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 55058 |  | 99 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 55058 |  | 1 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 157 407,11 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 18 847,06 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40390 |  | 1 170,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 9 838,78 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 85,95 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская» | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40300 |  | 590,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 5 685,79 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 48,48 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км) | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 03310 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40320 |  | 84,81 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 4 059,29 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 35,72 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40330 |  | 810,59 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 2 130,57 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 19,43 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40340 |  | 149,50 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 59 457,84 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 1 270,90 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км) | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40350 |  | 32 970,81 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 296,11 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 3,89 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км) | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40360 |  | 30 216,05 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 391,66 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 8,34 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40370 |  | 84,81 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 98 974,15 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 995,86 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40380 |  | 84,81 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 92450 |  | 2 275,17 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 24,83 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км) | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40660 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп) 10,1км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 92450 14 9 02 S2450 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Строительство автмобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительрного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление жизнеобеспечения |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Строительство автмобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый"), 2,06 км, в том числе проектно-изискательские работы | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 40710 | 400 | 12 946,90 |  | 129,47 | 0,00 |
| 2.17 | Реконструкция автмобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы0,00 | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 92450 |  | 88 673,63 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 895,69 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км,в том числе проектно-изыскательские работы | Управление жизнеобеспечения |  |  | 14 9 02 92450 |  | 91 661,70 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 9 02 S2450 |  | 925,88 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нагорный", в том числе проектно изыскательские работы | Управление жизне-обеспечения |  |  | 14 9 02 40680 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление жизне-обеспечения |  |  | 14 9 02 40720 |  | 3 557,48 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14902А505A |  | 2 952,57 |  | 53 354,55 | 53 354,55 |
|  |  |  |  |  | 14902R505A |  | 50 401,98 |  |  |  |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительнрого комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление жизне-обеспечения |  |  | 14 9 02 40730 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14902 А505D |  | 46 909,92 |  | 45 512,00 | 45 512,00 |

ОТЧЕТ

о степени выполнения муниципальной программы

«Дороги городского округа Большой Камень»

на 2018 – 2030 годы

за 2025 года

№ п/п; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события; Плановый срок; Фактический срок; Результаты; Причина не достижения запланированных результатов. начала реализации; окончания реализации; начала реализации; окончания реализации; запланированные; достигнутые. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог». 1.1; Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 18.02.2025; 16.12.2025; 18.02.2025; 16.12.2025; 22 муниципальных контракта; 21 муниципальный контракт. Контрольное событие 1 Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог. Контрольное событие 2 Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ. Контрольное событие 3 Подписание актов приемки, выполненных ремонт. Контрольное событие 4 Оплата работ за счет средств местного бюджета. 1.2; Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Контрольное событие 1 Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края. Контрольное событие 2 Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов. Контрольное событие 3 Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ. Контрольное событие 4 Подписание актов приемки, выполненных ремонт. Контрольное событие 5 Оплата работ за счет средств местного бюджета. Контрольное событие 6 Оплата работ за счет средств краевого бюджета. 1.3; Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них; 05.11.2025; 25.12.2025; 01.01.2025; 25.12.2025; 24 муниципальных контракта; 14 муниципальных контрактов. 2; Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры». 2.1.; Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним. 2.2.-2.21; Контрольное событие 1 Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края. 2.3.; Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы. 2.4.; Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы. 2.6.; Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы. 2.7.; Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы. 2.8.; Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы. 2.9; Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы. 2.10; Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы. 2.11.; Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы. 2.12.; Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы. 2.13; Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км). 2.14; Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп),10,1 км. 2.15; Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль судостроительного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км. 2.16; Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый" 2,06 км. 2.17; Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км. 2.18; Реконструкция участков автомобильных дорог входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка 1,8 км. 2.19; Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нагорный. 2.20; Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы. 2.21; Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы.

ОТЧЕТ о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы за 2025 года Наименование программы (подпрограммы), мероприятия; Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.; Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.; Оценка исполне-ния (%); Объем финансирования на текущий год,; Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб.; Оценка исполнения на отчетную дату, %; Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Муниципальная программа, всего; 3 021 553,72; 2 922 949,24; 96,74 %; 176 113,69; 162 788,59; 92,43 %. бюджет городского округа; 956 823,30; 580 357,42; 60,65 %; 77 033,31; 63 922,04; 82,98 %. Краевой бюджет; 1 744 153,12; 757 031,12; 43,40 %; 1 037,04; 988,67; 95,34 %. Федеральный бюджет; 320 577,30; 321 612,38; 100,3 %; 98 007,35; 97 877,88; 99,87 %. 1.; Обеспечение сохранности автомобильных дорог; 1 977 358,37; 1 189 205,98; 60,14 %; 77 033,31; 63 922,04; 82,98 %. бюджет городского округа; 872 348,61; 564 196,24; 64,68 %; 77 033,31; 63 922,04; 82,98 %. Краевой бюджет; 980 275,24; 500 275,24; 51,03 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 124 734,50; 124 734,50; 100 %; 0,00; 0,00; 0 %. 1.1; Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 926 135,99; 576 191,06; 62,21 %; 19 987,56; 16 085,91; 80,48 %. бюджет городского округа; 78 672,99; 78 728,07; 100,07 %; 19 987,56; 16 085,91; 80,48 %. Краевой бюджет; 722 728,49; 372 728,49; 51,57 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 124 734,50; 124 734,50; 100 %; 0,00; 0,00; 0 %. 1.2; Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов; 286 293,91; 151 019,10; 52,75 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 34 858,55; 29 583,75; 84,87 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 251 435,35; 121 435,35; 48,30 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00%; 0,00; 0,00; 0 %. 1.3; Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них; 764 928,47; 451 890,81; 59,08 %; 57 045,75; 47 836,13; 83,86 %. бюджет городского округа; 758 817,07; 455 884,42; 60,08 %; 57 045,74; 47 836,13; 83,86 %. Краевой бюджет; 6 111,40; 6 111,40; 100 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.; Развитие транспортной инфраструктуры; 1 044 195,32; 469 794,94; 45 %; 99 080,39; 98 866,55; 99,78 %. бюджет городского округа; 84 474,65; 16 161,15; 19,13 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 763 877,87; 256 755,88; 33,61 %; 1 037,04; 988,67; 95,34 %. Федеральный бюджет; 195 842,80; 196 877,88; 100,52 %; 98 007,35; 97 877,88; 99,87 %. 2.1; Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним; 216 741,92; 174 836,96; 80,67 %; 84,37; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 8 935,20; 8 418,16; 94,21 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 207 806,72; 166 420,80; 80,08 %; 84,37; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,0; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.2; Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2; 131 371,55; 119 599,05; 91,04 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 1 869,69; 1 751,99; 93,70 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 30 501,86; 18 847,06; 61,79 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 99 000,00; 99 000,00; 100 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.3; Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап; 11 094,73; 2,55; 0,02 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 1 255,95; 2,55; 0,2 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 9 838,78; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.4; Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская»; 6 324,27; 5 170,22; 81,75 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 638,48; 2,63; 0,4 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 5 685,79; 5 167,59; 90,89 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00%; 0,00; 0,00; 0 %. 2.5; Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км); 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.6; Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км; 4 179,82; 3 615,79; 86,51 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 120,53; 143,79; 119,3 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 4 059,29; 3 472,00; 85,53 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.7; Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км; 2 960,59; 2 526,44; 85,34 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 830,02; 840,04; 101,2 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 2 130,57; 1 686,40; 79,15 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.8; Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км; 60 878,24; 58 019,26; 95,30 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 639,04; 616,16; 96,42 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 60 239,20; 57 403,10; 95,29 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.9; Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км); 33 270,81; 1 076,31; 3,23 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 32 974,70; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 296,11; 1 076,31; 363 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.10; Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км); 30 616,05; 1 420,03; 4,64 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 30 224,39; 394,82; 1,31 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 391,66; 1 025,21; 261,76 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00%; 0,00; 0 %. 2.11; Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км; 100 054,82; 2 902,70; 2,9 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 1 080,67; 132,44; 12,26 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 98 974,15; 2 770,26; 2,8 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0 %. 2.12; Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км; 2 384,81; 2 399,18; 100,6 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 109,64; 2 399,18; %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 2 275,17; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.13; Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км); 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.14; Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп),10,1 км; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.15; Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль судостроительного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.16; Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый" 2,06 км; 3 884,07; 0,00; 0 %; 129,47; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 38,84; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 3 845,23; 0,00; 0 %; 129,47; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.17; Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км; 89 569,32; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 895,69; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 88 673,63; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.18; Реконструкция участков автомобильных дорог входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка 1,8 км; 247 133,03; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 925,88; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 246 207,15; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.19; Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нагорный; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. бюджет городского округа; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 0,0; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. 2.20; Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлурагического завода, в том числе проектно-изыскательские работы; 56 812,39; 53 390,43; 93,98 %; 53 354,45; 53 354,55; 100,00%. бюджет городского округа; 3 466,85; 35,88; 1,03 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 2 952,57; 533,55; 18,07 %; 533,55; 533,55; 100 %. Федеральный бюджет; 50 401,98; 52 821,00; 105 %; 52 821,00; 52 821,00; 100 %. 2.21; Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительрного комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы; 805 861,92; 45 512,00; 5,65 %; 45 512,00; 45 512,00; 100,00%. бюджет городского округа; 8 058,62; 0,00; 0 %; 0,00; 0,00; 0 %. Краевой бюджет; 751 362,48; 455,12; 5,65 %; 455,12; 455,12; 100 %. Федеральный бюджет; 46 440,82; 45 056,88; 97 %; 45 056,88; 45 056,88; 100 %.

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 57 045,74 | 0,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па. Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования № 05706000-1-2024-015 от 16.02.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 19 987,56 | 0,00 |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 0,00 | 99 080,39 |  |  |