**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы  |
| Ответственный исполнитель:  | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» далее – МКУ «УГО ЧС Большой Камень» |
| Отчетная дата:  | январь – июнь 2023 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Начальник МКУ «УГО ЧС Большой Камень» Ремез Юрий Викторович8(42335) 4-02-94, ugobk@mail.ru |

Начальник Ю.В. Ремез

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы за 2 квартал 2023 года**

Муниципальная программа городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень № 270 от 20.02.2020 года.

В соответствии с решеними Думы городского округа № 35 от 15.12.2022 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов» и № 56 от 30.03.2023 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень № 35 от 15.12.2022 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», и.о. главы городского округа Большой Камень утверждено постановление администрации городского округа Большой Камень № 1698 от 08.06.2023 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень № 270 от 20.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы».

Общий объём финансирования по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 – 2027 годы в 2023 году составляет 27 312,40 тыс. руб. Фактические расходы на реализацию программы на отчетную дату составляют 12 507,25 тыс.руб. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период, приведены в Приложениях № 1,2,3.

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь – июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 27 312,40 | 27 312,40 | 12 507,25 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения (далее-УЖО) | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 1823,66 | 1823,66 | 836,54 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 1426,10 | 1426,10 | 778,81 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 000 | 0000 | 1910120200 | 000 | 397,56 | 397,56 | 57,73 |
| УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 397,56 | 397,56 | 57,73 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 08010703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,управление образования | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 1935,25 | 1935,25 | 1526,10 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление противодействия терроризму» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень»,управление образования | 000 | 0000 | 1920100000 | 000 | 1935,25 | 1935,25 | 1526,10 |
| 2.2 | Мероприятие 1Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского окруа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень»Управление образования | 902 | 0310 | 1920120220 | 200 | 635,00 | 635,00 | 225,85 |
| 905 | 07010702 | 1920120220 | 600 | 1300,25 | 1300,25 | 1300,25 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990000000 | 000 | 23 553,49 | 23 553,49 | 10 144,61 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990100000 | 000 | 23 553,49 | 23 553,49 | 10 144,61 |
| 3.2 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 23 133,68 | 23 133,68 | 9924,21 |
| 200 | 389,94 | 389,94 | 220,40 |
| 800 | 29,87 | 29,87 | 0,00 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь – июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Февраль  | Февраль  | Февраль  | Февраль  | 16.02.2023 | 16.02.2022 |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Март  | Март  | Март  | Март  | 15-16.03.2023 | 15-16.03.2022 |  |
| 1.1.4 | Обучение спасателей АСФ городского округа:Формирование заявки | январь | март | январь | март | 29,00 т.руб. | 1 МК от 16.01.2023 на сумму 29,00 т.руб., оплачен 100% |  |
| 1.1.5 | Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы, приобретение спец.одежды для ЕДДС | май | май | май | июнь | 200,60 т.руб. | ВСЕГО: 5 МК на общую сумму 374,74 т.руб. 1МК от 20.04.2023 на сумму 7,6т.руб., оплачен 100%; 1 МК от 16.05.2023 на сумму 63,63 т.руб., оплачен 100%; 1 МК от 13.06.2023 на сумму 106,35 т.руб., оплачен 100%; 1МК от 08.06.2023 на сумму 89,65т.руб., оплачен 100%; 1 МК от 20.06.2023 на сумму 107,51 т.руб., оплачен 100% |  |
| 1.1.6 | Эксплуатационно – техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини – АТС  | апрель  | декабрь | март |  | 135,20 т.руб. | 1 МК от 14.03.2023 на сумму 135,20 т.руб., из них оплачено 33,80 т.руб. |  |
| 1.1.7 | Проведение противопаводковых мероприятий. Работы по расчистке водоотводных каналов в с.Петровка | майиюнь | август | июнь |  | 297,31 т.руб. | 1 МК от 27.06.2023 на сумму 297,31 т.руб., не оплачен. |  |
| 1.1.8 | Обеспечение деятельности АСФ, **з**акупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего |  |  |  |  | 289,04т.руб | ВСЕГО: 4 МКна общую сумму 144,62 т.руб: |  |
|  | *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | январь | декабрь | январь |  | 44,00 т.руб | 1 МК от 12.01.2023 на сумму 44,00 т.руб, из них оплачено 26,03 т.руб. |  |
|  | *- медосмотр спасателей, прививки против энцефалита спасателей* | март | апрель | март |  | 70,62т.руб | 1 МК от 16.03.2023 на сумму 68,32 т.руб., оплачен 100%; 1 МК от 16.03.2023 на сумму 2,30 т.руб., оплачен 100% |  |
|  | *- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ* | январь | декабрь | январь |  | 174,42т.руб | 1 МК от 12.01.2023 на сумму30,00 т.руб., из них оплачено 2,87 т.руб. |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. |
| 1.2.1 | Всероссийская тренировка по ГО: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций» | октябрь | октябрь |  |  | Участие в мероприятии | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.2.2 | Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | январь | декабрь | январь |  | Ежедневный контроль | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья |
| 1.3.1 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха. | май | сентябрь | май |  | Подготовка и размещение информации | Ежедневный мониторинг спасателями АСФ состояния прибрежных территорий; установка аншлагов о запрете купания на территориях бухт Андреева, Ильмовая и Суходол; размещение предупреждающих информационных листовок в местах общественного нахождения населения; размещение постановления о запрете купания в СМИ |  |
| 1.3.2 | Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | январь | декабрь | январь |  | Ежедневный контроль | Доклад о состоянии |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности |
| 1.4.1 | Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды по результатам обследования | июнь | сентябрь | май |  | 52,93 т.руб. | 1 МК на сумму 52,93 т.руб., оплачен 100 % |  |
| 1.4.2 | Заполнение пожарных ёмкостей | апрель | декабрь | апрель |  | 47,27 т.руб. | 1 МК на сумму 47,27 т.руб., не оплачен |  |
| 1.4.3 | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами | апрель | октябрь | июнь |  | 291,10 т.руб. | 1 МК на сумму 291,10 т.руб., не оплачен |  |
| 1.4.4 | Изготовление информационных плакатов (табличек) | март | апрель | март |  | 4,80 т.руб. | 1 МК от 16.03.2023 на сумму 4,8 т.руб., оплачен 100% |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |
| 2.1.1 | Поставка нефтепродуктов | май | июнь | июнь | июнь | 409,11 т.руб. | 1 МК от 06.06.2023 на сумму 409,11 т.руб., не оплачен |  |
| 2.1.2 | Поставка авторезины | апрель | май | апрель | май | 99,76 т.руб. | ВСЕГО: 2 МК на общую сумму 99,76 т.руб.1 МК от 26.04.2023 на сумму 41,86 т.руб., оплачен 100%;1 МК от 24.04.2023 на сумму 57,90 т.руб., оплачен 100% |  |
| 2.1.3 | Поставка специальных жидкостей, масел | март | март | март | март | 59,99 т.руб. | 1 МК от 16.03.2023 насумму 59,99 т.руб., оплачен 100% |  |
| 2.1.4 | Ремонт топливного насоса | май | май | май | май | 66,10 т.руб. | 1 МК от 17.05.2023 на сумму 66,10 т.руб., оплачен 100% |  |
| 2.1.5 | Монтажные работы и материалы (по установке системы контроля и управления доступом СКУД) | апрель | июнь | апрель |  | 1300,25 т.руб | ВСЕГО 3 МК на общую сумму 1300,25 т.руб.1 МК от 13.04.2023 на сумму 475,00 т.руб., из них оплачено 142,50 т.руб.;1МК от 13.04.2023 на сумму 508,29 т.руб., оплачен 100%; 1 МК от 13.04.2023 на сумму 316,96 т.руб., оплачен 100% |  |
| 3 |  **Отдельные мероприятия муниципальной программы** |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | январь | декабрь | январь |  | 17 715,30 т.руб. | Оплачено: 7695,26т.руб. |  |
| 3.2 | Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | январь | декабрь | январь |  | 150,61т.руб. | 7 МК на общую сумму 144,59 т.руб.: 1 МК от 01.01.23 на сумму 39,60 т.руб., из них оплачено 19,80 т.руб.; 1 МК от 01.01.23 на сумму 45,00 т.руб., из них олачено 18,09 т.руб.; 1 МК от 17.03.23 на сумму 15,00 т.руб., из них оплачено 1,08 т.руб.;1 МК от 25.01.23 на сумму 7,67 т.руб., из них оплачено 3,36 т.руб.; 1 МК от 15.12.22 на сумму 1,32 т.руб., оплачен 100%;1МК от 12.01.23 на сумму 6,00 т.руб., из них оплачено 2,02 т.руб.; 1 МК от 19.01.23 на сумму 30,00 т.руб., из них оплачено 12,36 т.руб. |  |
| 3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь |  | 38,54т.руб. | 1 МК от 12.01.2023 на сумму 20,00 т.руб., оплачен 100% |  |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

 **на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь – июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \*,ед / тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы»** |
| Всего  | 806 116,91 | 106 689,65 | 13,24 | 27 312,40  | 12 507,25 | 45,79 | 49 мк / 12 507,25ФОТ / 7695,26Соцстрах/2200,13Иные выплаты персоналу/28,82 |
| бюджет городского округа | 202 073,00 | 102 165,74 | 50,56 | 27 312,40 | 12 507,25 | 45,79 | 49 мк / 12 507,25ФОТ / 7695,26Соцстрах/2200,13Иные выплаты персоналу/28,82 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |
| Всего | 627 084,18 | 20 490,26 | 3,27 | 1823,66 | 836,54 | 45,87 |  |
| бюджет городского округа | 23 040,27 | 15 966,35 | 69,30 | 1823,66 | 836,54 | 45,87 | 27 мк / 836,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27 мк / 836,54 |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1** Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |
| Всего | 10 581,36 | 5437,51 | 46,50 | 1426,10 | 778,81 | 54,61 | 23 мк / 778,81 |
| бюджет городского округа | 10 581,36 | 5437,51 | 46,50 | 1426,10 | 778,81 | 54,61 | 23 мк / 778,81 |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |
| Всего | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |
| Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4** Реализация первичных мер пожарной безопасности |
| Всего | 11 394,23 | 9464,16 | 83,06 | 397,56 | 57,73 | 14,52 | 4 мк / 57,73 |
| бюджет городского округа | 11 394,23 | 9464,16 | 83,06 | 397,56 | 57,73 | 14,52 | 4 мк / 57,73 |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5** Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) |
| Всего | 604 066,64 | 4546,64 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6** Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень |
| Всего | 1886,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа | 1886,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | **Мероприятие 1.7** Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |
| Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |
| Всего | 16 896,43 | 13 800,32 | 81,68 | 1 935,25 | 1526,10 | 78,86 | 8 мк / 1526,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | бюджет городского округа | 16 896,43 | 13 800,32 | 81,68 | 1 935,25 | 1526,10 | 78,86 | 8 мк / 1526,10 |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |
| Всего | 16 896,43 | 13 800,32 | 81,68 | 1 935,25 | 1526,10 | 78,86 | 8 мк / 1526,10 |
| бюджет городского округа | 16 896,43 | 13 800,32 | 81,68 | 1 935,25 | 1526,10 | 78,86 | 8 мк / 1526,10 |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** |
| Всего | 162 136,31 | 72 399,08 | 44,65 | 23 553,49 | 10 144,61 | 43,07 | 14 мк / 10 144,61ФОТ / 7695,26Соцстрах/2200,13Иные выплаты/28,82 |
| бюджет городского округа | 162 136,31 | 72 399,08 | 44,65 | 23 553,49 | 10 144,61 | 43,07 | 14 мк / 10 144,61ФОТ / 7695,26Соцстрах/2200,13Иные выплаты/28,82 |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |
| Всего | 162 136,31 | 72 399,08 | 44,65 | 23 553,49 | 10 144,61 | 43,07 | 14 мк / 10 144,61ФОТ / 7695,26Соцстрах/2200,13Иные выплаты/28,82 |
| бюджет городского округа | 162 136,31 | 72 399,08 | 44,65 | 23 553,49 | 10 144,61 | 43,07 | 14 мк / 10 144,61ФОТ / 7695,26Соцстрах/2200,13Иные выплаты/28,82 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия |