**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Доступная среда на период 2020-2027 годы»** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **3 квартал 2020 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда  Просяник Валерия Андреевна  5-83-35  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 0 00 00000 |  | 5 426,00 | 5 426,00 | 219,209 |
| 1.1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408  0501  050 | 22 9 00 00000 |  | 5 426,00 | 5 426,00 | 219,209 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 9 01 00000 |  | 5 426,00 | 5 426,00 | 219,209 |
| 1.1. | Мероприятие 1**.**  Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 22 9 01 20290 | 200 | 581,00 | 581,00 | 219,209 |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408 | 22 9 01 70610 | 200 | 4 845,00 | 4 845,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3.  Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0501 | 22 9 01 70620 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1  Адаптация приоритетных объектов транспортной инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | ***Контрольное событие 1.1.***  *Разработка проекта по устройству пандуса к объекту «Памятник воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945 годов»* | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, |  |  | 43/мк от 30.04.2020,  сумма 131,00 тыс. рублей (освоено 131,00 тыс. руб.) |  |
|  | 1. разработка технической и сметной документации  2. Заключение муниципального контракта с единственным поставщиком  3. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ  ***Контрольное событие 1.1.2.***  *Устройство пандуса к объекту «Памятник воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945 годов»*  1. разработка технической документации  2. размещение извещения и документации об электронном аукционе  3. проведение аукциона  4.  заключение муниципального контракта  5. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ |  | 27.03.2020  30.04.2020  11.06.2020  10.07.2020  22.07.2020  05.08.2020  20.08.2020  30.09.2020 | 27.03.2020  30.04.2020  29.05.2020  30.05.2020  01.06.2020  -  18.06.2020  18.07.2020 | 115/мк от 18.06.2020  на сумму 88,209 тыс. руб. (освоено 88,209 тыс. руб.) |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | ***Контрольное событие 1.2.***  *Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения*  1. разработка технической документации  2. размещение извещения и документации об электронном аукционе  3. проведение аукциона  4.  заключение муниципального контракта  5. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень | 01.07.2020  17.08.2020  01.09.2020  14.09.2020  15.12.2020 | 28.06.2020  17.07.2020  29.07.2020  10.08.2020 | 166/мк от 10.08.2020 на сумму 4824,63333 тыс. руб. (освоено 0 тыс. руб.) | не наступил срок реализации |
| 1.4. | Мероприятие 4.  Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | 1. Проведение общественных мероприятий (4 шт.) | Отдел по связям с общественностью и федеральными структурами -  - | 11.10.2020  04.12.2020 | 29.01.2020  03.03.2020  26.03.2020  29.08.2020 | Мероприятие реализуется без привлечения финансовых средств |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 27 276,00 | 219,209 | 0,8 | 5 426,00 | 219,209 | 4,04 | 3/5043,84233 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 27 276,00 | 219,209 | 0,8 | 5 426,00 | 219,209 | 4,04 | 2/219,209 |
|  | бюджет городского округа | 27 276,00 | 219,209 | 0,8 | 5 426,00 | 219,209 | 4,04 | 2/219,209 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1  Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | 581,00 | 219,209 | 37,7 | 581,00 | 219,209 | 37,7 | 2/219,209 |
|  | бюджет городского округа | 581,00 | 219,209 | 37,7 | 581,00 | 219,209 | 37,7 | 2/219,209 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 26 095,00 | 0,00 | 0,0 | 4 845,00 | 0,00 | 0,0 | 1/4824,63333 |
|  | бюджет городского округа | 26 095,00 | 0,00 | 0,0 | 4 845,00 | 0,00 | 0,0 | 1/4824,63333 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов; | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |