**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **2 квартал 2023 года**

Должность, фамилия, имя, **Начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **Н.А. Жидяева, (42335)5-14-35**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 2 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** |  | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **57229,455** | **55011,380** | **24300,091** |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **44468,016** | **44468,016** | **19833,125** |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | управление делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 9098,239 | 9098,239 | 3669,482 |
| 1.2.1 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1328,762 | 1328,762 | 549,991 |
| 1.2.2 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 966,485 | 966,485 | 376,135 |
| 1.2.3 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 946.,950 | 946.,950 | 203,913 |
| 1.2.4 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | отдел записей актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2271,691 | 2271,691 | 1011,272 |
| 2710293180 | 540,976 | 540,976 | 315,687 |
| 1.2.5 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 3043,375 | 3043,375 | 1212,482 |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | управление делами;управление бухгалтерского учета и отчетности;управление финансов;Дума городского округа Большой Камень | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 35369,777 | 35369,777 | 16163,642 |
| 1.4.1 | Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | управление делами | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 35369,777 | 35369,777 | 16163,642 |
| 2. | **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** |  | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **12761,439** | **12761,439** | **4466,966** |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3442,738 | 3442,738 | 1006,445 |
| 2.1.1 | Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3442,738 | 3442,738 | 1006,445 |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 691,100 | 691,100 | 67,783 |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 132,000 | 132,000 | 51,783 |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 559,100 | 559,100 | 16,000 |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов |  | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4169,907 | 4169,907 | 2384,953 |
| 2.3.1 | Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | управление делами | 000 | 000 | 2720370630 | 000 | 4169,907 | 4169,907 | 2384,953 |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | управление делами | 000 | 0000 | 2720400000 | 000 | 2584,845 | 2584,845 | 188,576 |
| 2.4.1. | Аттестация объектов информатизации | управление делами | 000 | 000 | 2720420600 | 000 | 2306,475 | 2306,475 | 0,00 |
| 2.4.2 | Мероприятие.Расходы на приобретение и сопровождение программного обеспечения  | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 000 | 0000 | 2720470190 | 000 | 278,370 | 278,370 | 188,576 |
| 2.4.3 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа | МКУ «УГО и ЧС», МКУ «СЕЗ», МКУ «СО», МКУ «РЦО», МКУ «ФМЦК» | 000 | 0000 | 2720500000 | 000 | 1872,849 | 1872,849 | 819,207 |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения | МКУ «УГО и ЧС», МКУ «СЕЗ», МКУ «СО», МКУ «РЦО», МКУ «ФМЦК» | 000 | 0000 | 2720570190 | 000 | 1215,965 | 1215,965 | 466,744 |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | МКУ «УГО и ЧС», МКУ «СЕЗ», МКУ «СО», МКУ «РЦО», МКУ «ФМЦК» | 000 | 000 | 2720570200 | 200 | 656,884 | 656,884 | 352,463 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие.** Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие.**Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | июль | декабрь | июль | декабрь | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих | - | Финансирование отсутствовало |
| 1.2 | **Основное мероприятие**Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В соответствии с законом Приморского края от 08.11.2005 №296-КЗ, оплата без договора на сумму 276,030 тыс. рублей. |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства | В соответствии с законом Приморского края от 28.07.2009 №486-КЗ, оплата без договора на сумму 130,325 тыс. рублей. |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда | В соответствии с законом Приморского края от 09.11.2007 №153-КЗ, оплата без договора на сумму 151,118 тыс. рублей. |  |
| 1.2.4 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | В соответствии с законом Приморского края от 20.10.1998 №22-КЗ, оплата без договора на сумму 536,087 тыс. рублей. |  |
| 1.2.5 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | В соответствии с законом Приморского края от 30.09.2019 №572-КЗ, оплата без договора на сумму 466,239 тыс. рублей.Договор № 199 от 23.01.2023 Договор № БК-767 от 31.01.2023 Договор № 06 от 28.02.2023 Договор № 40 от 21.03.2023 Договор № Б4187 от 23.01.2023Договор № 28-МБ/ТС-230-2022 от 26.01.2023на сумму 114,670 тыс. р. (Освоено на сумму 12,472 тыс. р.)  |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие.**Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие.**Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | январь | декабрь | январь | декабрь | Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | - | Финансирование не выделено |
| 1.4 | **Основное мероприятие.**Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие.** Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение доступа в сеть Интернет и телефонной связью администрацию, содержание помещений МКУ «СО». Транспортное обслуживание и содержание помещений администрации | Договор № 02 от 09.01.2023Договор № 72500000029489 от 28.12.2022Договор № 72500000029489 от 17.01.2023Договор № БК-103 от 18.01.2023Договор № БК-701 от 18.01.2023Договор № 22676 от 09.02.2023Договор № 213 от 12.01.2023Договор № 214 от 12.01.2023Договор № 1305/то от 17.01.2023Договор № 1304/то от 17.01.2023Договор № 18 от 20.02.2023Договор № 04 от 09.01.2023Договор № 03 от 09.01.2023Договор № 26 от 29.08.2022Договор № 34 от 22.12.2022Договор № 1 от 30.12.2021Договор № 5 от 09.01.2023Договор № 10 от 25.01.2022Договор № 06 от 21.02.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор № 48/6 от 01.02.2022Договор № 48/6 от 21.02.2023Договор № 48/7-СА от 21.02.2023Договор 07 от 24.01.2022Договор 15 от 06.02.2023Договор 17 от 27.02.2023Договор 35 от 22.12.2022Договор 000544 от 21.12.2022Договор 23-ШИГН-6-00014 от 24.03.2023Договор 23-ШИГН-6-00019 от 24.03.2023Договор 33 от 11.07.2022Договор 55 от 23.12.2021Договор 9 от 27.12.2022Договор 26 от 29.08.2022Договор 22 от 21.03.2023Договор КП-2022 от 10.01.2022Договор 15 от 06.02.23023Договор 1 от 09.01.2023Договор 56 от 24.12.2021Договор 20-23-15П от 28.02.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор 000544 от 21.12.2022Договор 21 от 21.03.2023Договор 20 от 03.03.2023 Договор Б3073 от 18.01.2023Договор Б4031 от 18.01.2023Договор Б3073 от 28.01.2022Договор Б4031 от 28.01.2022Договор 28-МБ/ТС-235-2023 от 31.01.2023 на сумму 10969,776 тыс. р. (Освоено на сумму 7163,070 тыс. р.) |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие.**Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие.**Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решенийОрганизация предоставления финансовой отчетности учреждений городского округа Большой Камень в управление финансовАвтоматизация процесса бухгалтерского учета | Договор № 25/23-О от 18.03.2023Договор № 033 от 05.04.2022 Договор № 2023-0198 от 09.01.2023 муниципальный контракт № 1от 09.01.2023 на сумму 1185,770 тыс. р.(Освоено на сумму 350,213 тыс. р.) |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие**. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие.**Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств  | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение сотовой связью руководство | Договор № 125389124695 от 13.02.2023 на сумму 124,800 тыс. р. (Освоено на сумму 16,307 тыс. р.) |  |
| 2.2.2 | **Мероприятие.**Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники | Договор № 723 от 01.02.2023 на 20 тыс. р. (Освоено на сумму 3 тыс. р.) |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие.** Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие.**Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности редакции СМИ городского округа Большой Камень. Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | Оплата без договора на сумму 1042,477 тыс. рублей |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие.** Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | **Мероприятие.**Закупка программных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение требований законодательства по защите информации |  |  |
| 2.4.2 | **Мероприятие.**Закупка аппаратных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение требований законодательства по защите информации |  |  |
| 2.4.3 | **Мероприятие.**Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение требований законодательства по защите информации |  |  |
| 2.4.4 | **Мероприятие.**Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение требований законодательства по защите информации |  |  |
| 2.5 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения | Договор № 2023/8 от 13.03.2023Договор № Б-23-04390 от 27.03.2023Договор № К052946/22 от 09.12.2022Договор № 51/23 от 13.01.2023Договор № 26/23-С от 13.01.2023Договор № 2023-0019 от 13.01.2023Договор № 35 от 27.02.2023Договор № 2023-0268 от 22.03.2023Договор № ВЛД-2300178ио от 18.01.2023Договор № 19 от 03.03.2023Договор № 19/23-С от 12.01.2023Договор № 2023-2049 от 25.01.2023Договор № 000001 от 26.01.2023Договор № 39/23 от 31.01.2023Договор № 93 от 31.01.2023 на сумму 539,582 тыс. р. (Освоено на сумму 239,946 тыс. р.) |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники и оргтехники | Договор № 2023/2 от 10.01.2023 Договор № 14/МК от 16.02.2023 Договор № 15/МК от 17.02.2023Договор № 18 от 27.02.2023 Договор № 24 от 27.04.2023Договор № 25 от 05.05.2023на сумму 326,948 тыс. р. (Освоено на сумму 153,420 тыс. р.) |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень" на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов:**  |
|  | **всего** | **292552,846** | **178046,805** | **60,86** | **55011,380** | **10547,406** | **19,17** |  |
|  | **краевой бюджет** | **41506,231** | **22826,011** | **54,994** | **540,976,00** | **145,804** | **26,95** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **236533,227** | **148609,319** | **62,828** | **35369,777** | **7163,070** | **20,25** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **14513,388** | **6465,670** | **44,55** | **8646,945** | **1426,468** | **16,50** |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 53**  |
|  | **всего** | **238138,000** | **143569,564** | **60,288** | **44 468 016,23** | **8 735 341,52** | **19,64** |  |
|  | **краевой бюджет** | **41506,231** | **22826,011** | **54,994** | **540 976,00** | **145 804,00** | **26,95** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **182118,381** | **114132,078** | **62,669** | **35 369 777,23** | **7 163 069,81** | **20,25** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **14513,388** | **6465,670** | **44,55** | **8646,945** | **1 426,468** | **16,50** |  |
| 1.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
|  | **всего** | **683,984** | **683,984** | **100,000** | **0,000** | **0,000** | **100,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **683,984** | **683,984** | **100,000** | **0,000** | **0,000** | **100,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 683,984 | 683,984 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 683,984 | 683,984 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 6** |
|  | **всего** | **56019,619** | **29437,486** | **52,549** | **9187,921** | **1572,272** | **17,28** |  |
|  | **краевой бюджет** | **41506,231** | **22826,011** | **54,994** | **540,976** | **145,804** | **26,95** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **14513,388** | **6466,211** | **44,553** | **8646,945** | **1426,468** | **16,50** |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 7852,758 | 3952,635 | 50,334 | 1328,762 | 276,030 | 20,77 |  |
|  | краевой бюджет | 7852,758 | 3952,635 | 50,334 | 1328,762 | 276,030 | 20,77 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 5468,069 | 2561,226 | 46,84 | 966,485 | 130,325 | 13,48 |  |
|  | краевой бюджет | 5468,069 | 2561,226 | 46,84 | 966,485 | 130,325 | 13,48 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 5604,040 | 2787,091 | 49,734 | 946,95 | 151,118 | 15,96 |  |
|  | краевой бюджет | 5604,04 | 2787,091 | 49,734 | 946,95 | 151,118 | 15,96 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 19171,358 | 11034,499 | 57,557 | 2812,667 | 390,824 | 13,90 |  |
|  | краевой бюджет | 6929,661 | 4568,288 | 65,924 | 540,976 | 145,804 | 26,95 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 12241,697 | 6466,211 | 52,821 | 2271,691 | 390,824 | 17,18 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 6 |
|  | всего | 18013,076 | 8956,771 | 49,724 | 3043,375 | 478,711 | 15,73 |  |
|  | краевой бюджет | 18013,076 | 8956,771 | 49,724 | 3043,375 | 478,711 | 15,73 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
|  | **всего** | **175,202** | **93,602** | **53,425** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **175,202** | **93,602** | **53,425** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 175,202 | 93,602 | 53,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 175,202 | 93,602 | 53,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 47**  |
|  | **всего** | **181259,195** | **113354,492** | **62,537** | **35369,777** | **7163,070** | **20,25** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **181259,195** | **113354,492** | **62,537** | **35369,777** | **7163,070** | **20,25** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 47 |
|  | всего | 181259,195 | 113354,492 | 62,537 | 35369,777 | 7163,070 | 20,25 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 181259,195 | 113354,492 | 62,537 | 35369,777 | 7163,070 | 20,25 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2 "Информационное общество городского округа Большой Камень"** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 26**  |
|  | **всего** | **544414,846** | **34477,241** | **6,333** | **10543,363** | **1812,064** | **17,19** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **544414,846** | **34477,241** | **6,333** | **10543,363** | **1812,064** | **17,19** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий**  |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 3**  |
|  | **всего** | **16451,335** | **10062,838** | **61,167** | **3442,738** | **350,213** | **10,17** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **16451,335** | **10062,838** | **61,167** | **3442,738** | **350,213** | **10,17** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 3 |
|  | всего | 16451,335 | 10062,838 | 61,167 | 3442,738 | 350,213 | 10,17 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 16451,335 | 10062,838 | 61,167 | 3442,738 | 350,213 | 10,17 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень**  |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 2**  |
|  | **всего** | **7310,712** | **6416,357** | **87,767** | **691,100** | **26,008** | **3,76** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **7310,712** | **6416,357** | **87,767** | **691,100** | **26,008** | **3,76** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 |
|  | всего | 581,787 | 376,232 | 64,668 | 132,000 | 16,308 | 12,35 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 581,787 | 376,232 | 64,668 | 132,000 | 16,308 | 12,35 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 |
|  | всего | 6728,925 | 6040,125 | 89,764 | 559,100 | 9,700 | 1,73 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 6728,925 | 6040,125 | 89,764 | 559,100 | 9,700 | 1,73 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
|  | **всего** | **23556,494** | **15338,758** | **65,115** | **4169,907** | **1042,477** | **25** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **23556,494** | **15338,758** | **65,115** | **4169,907** | **1042,477** | **25** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 23556,494 | 15338,758 | 65,115 | 4169,907 | 1042,477 | 88,41 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 23556,494 | 15338,758 | 65,115 | 4169,907 | 1042,477 | 88,41 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0** |
|  | **всего** | **2632,692** | **2265,922** | **86,069** | **366,770** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **2632,692** | **2265,922** | **86,069** | **366,770** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 1537,535 | 1259,165 | 81,895 | 278,370 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 1537,535 | 1259,165 | 81,895 | 278,370 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 523,582 | 523,582 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 523,582 | 523,582 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 323,400 | 235,000 | 72,665 | 88,400 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 323,400 | 235,000 | 72,665 | 88,400 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 248,175 | 248,175 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 248,175 | 248,175 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа**  |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов:21**  |
|  | **всего** | **4463,613** | **393,367** | **8,82** | **1872,848** | **393,367** | **21,00** |  |
|  | **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **бюджет городского округа** | **4463,613** | **393,367** | **8,82** | **1872,848** | **393,367** | **21,00** |  |
|  | **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 15 |
|  | всего | 3372,962 | 239,947 | 7,120 | 1215,965 | 239,947 | 19,740 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 3372,962 | 239,947 | 7,120 | 1215,965 | 239,947 | 19,740 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 6 |
|  | всего | 1090,651 | 153,42 | 14,070 | 656,883 | 153,42 | 23,36 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 1090,651 | 153,42 | 14,070 | 656,883 | 153,42 | 23,36 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1271,655 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 840,620 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 909,860 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 4 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 2893,489 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2925,327 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |