**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **1 квартал 2020 года**

Должность, фамилия, имя, **начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **округа Большой Камень**

**О.А. Ивченко, (42335)5-16-88**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**
(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной классификации  | Объем бюджетных ассигнований, предусмот-ренный муниципальной программой (постановление администрации ГО Большой Камень от 07.02.2020 г. №190), тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на отчетную дату (решение Думы ГО Большой Камень от 27.11.2019 №250, от 20.01.2020 №258, от 27.02.2020 №273), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз  | ЦСР | ВР |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **51652,818** | **52224,606** | **8353,785** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **40188,763** | **40844,551** | **6527,201** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 804,800 | 804,800 | 147,730 |
| Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 804,800 | 804,800 | 147,730 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710120710 | 100 200 | 215,000 | 215,000 | 0,00 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0104 | 2710120710 | 100 200 | 407,100 | 407,100 | 136,330 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710120710 | 200 | 182,700 | 182,700 | 11,400 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 9920,788 | 9920,788 | 1322,024 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1181,384 | 1181,384 | 197,066 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1181,384 | 1181,384 | 197,066 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 781,459 | 781,459 | 99,946 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 781,459 | 781,459 | 99,946 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 848,167 | 848,167 | 133,334 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 848,167 | 848,167 | 133,334 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4380,800 | 4380,800 | 480,283 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4380,800 | 4380,800 | 480,283 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2728,978 | 2728,978 | 411,395 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2728,978 | 2728,978 | 411,395 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 503,980 | 503,980 | 16,742 |
| Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 503,980 | 503,980 | 16,742 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710320630 | 200 | 63,180 | 63,180 | 16,742 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0104 | 2710320630 | 200 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710320630 | 200 | 40,800 | 40,800 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 28959,195 | 29614,983 | 5040,705 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 28959,195 | 29614,983 | 5040,705 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 28959,195 | 29614,983 | 5040,705 |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **11464,055** | **11380,055** | **1826,584** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3685,468 | 3601,468 | 107,064 |
| Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3685,468 | 3601,468 | 107,064 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1997,112 | 1997,112 | 78,200 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1396,862 | 1396,862 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720120590 | 200 | 230,178 | 146,178 | 22,878 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720120590 | 200 | 61,316 | 61,316 | 5,986 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 1493,906 | 1493,906 | 83,787 |
| Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 73,972 | 73,972 | 10,488 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720220320 | 200 | 69,772 | 69,772 | 10,188 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720220320 | 200 | 4,200 | 4,200 | 0,300 |
| Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 1419,934 | 1419,934 | 73,299 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720270200 | 000 | 40,000 | 40,000 | 1,650 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720270200 | 000 | 1265,134 | 1265,134 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720270200 | 200 | 104,000 | 104,000 | 71,649 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720270200 | 200 | 10,800 | 10,800 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4169,907 | 4169,907 | 758,164 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4169,907 | 4169,907 | 758,164 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4169,907 | 4169,907 | 758,164 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 2114,774 | 2114,774 | 877,569 |
| Мероприятие.Закупка программных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 1530,846 | 1530,846 | 877,569 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470190 | 200 | 1530,846 | 1530,846 | 877,569 |
| Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 83,928 | 83,928 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470200 | 200 | 83,928 | 83,928 | 0,000 |
| Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420600 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420610 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятий | Контрольные события реализации мероприятия\* | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планируемого срока и меры по исполнению мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие.**Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятие.** Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  |  |  |  |
| 4 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 6 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | 1) МК № 44 от 17.03.2020 на сумму 34,9 тыс. р. Освоено: 34,9 тыс. р.МК № ПК-03-04 от 04.03.2020 на сумму: 21 тыс. р. Освоено: 21 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 80,43 тыс. р. |  | Ивченко О.А. |
| 8 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | **Контрольное событие 1.1.** Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | 1) МК №ПК-03-09 от 05.03.2020 г. на сумму 11,4 тыс. р. Освоено: 11,4 тыс. р.МК №109595848/20Ш от 23.03.2020 г. на сумму 16 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 10 | **Основное мероприятие.**Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  |
| 12 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | **Контрольное событие 2.1.** Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | декабрь | - | 1) МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.МК № 725000070277/13 от 09.01.2020 на сумму 11 тыс .р. Освоено: 2,755 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 194,312 тыс. р. |  | Главный специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних |
| 14 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  |
| 15 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | **Контрольное событие 2.2.** Осуществление полномочий по созданию административных комиссий | декабрь | - | 1) МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.МК № 725000070278/14 от 09.01.2020 на сумму 10 тыс. р. Освоено: 1,814 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 98,132 тыс. р. |  | Начальник отдела по исполнению административного законодательства |
| 17 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | **Контрольное событие 2.3.** Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | декабрь | - | 1) МК № 725000057521/15 от 09.01.2020 на сумму 13 тыс. р. Освоено: 1,977 тыс. р. 2) Без заключения контрактов освоено: 131,357 тыс. р. |  | Начальник отдела по государственному управлению охраной труда |
| 20 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |
| 21 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | **Контрольное событие 2.4.** Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | декабрь | - | 1) МК № 725000070276/12 от 09.01.2020 на сумму 18 тыс. р. Освоено: 2,856.МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 5 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.МК № Б3005 от 09.01.2020 на сумму 27 тыс. руб. Освоено: 0 тыс. р.МК № БК-43 от 05.02.2020 на сумму 0,52 тыс. р., Освоено: 0 тыс. р.МК № 58/6 от 09.01.2020 на сумму 124,852 тыс. р. Освоено: 51,034.МК № 9 от 09.01.2020 на сумму 213,82 тыс. р. Освоено: 35,637 тыс. р.МК № 10 от 09.01.2020 на сумму 9 тыс. р. Освоено: 1,5 тыс. р.МК № 20 от 04.02.2020 на сумму 32 тыс. р. Освоено 32 тыс. р.МК № 51 от 25.03.2020 на сумму 1,25 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.МК № 015 от 27.03.2020 на сумму 826,652 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.2) Без заключения контрактов освоено: 357,256 тыс. р. |  | Начальник отдела ЗАГС |
| 23 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 24 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | **Контрольное событие 2.5.** Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | декабрь | - | 1) МК № 4 от 12.02.2020 на сумму 13,023 тыс. р. Освоено: 13,023 тыс. р.МК № 022 от 30.03.2020 на сумму 20,2 тыс. р. Освоено: 0 р.2) Без заключения контрактов освоено: 398,372 тыс. р. |  | Начальник отдела опеки и попечительства |
| 26 | **Основное мероприятие.**Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Мероприятие.** Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 28 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | 1) Договор № 3-м/о-2020 от 11.02.2020 на сумму 55,8 тыс.р. Освоено: 16,742 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 30 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | - | Срок не наступил | Ивченко О.А. |
| 32 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | **Контрольное событие 3.1.** Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 34 | **Основное мероприятие.**Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **Мероприятие.** Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | **Контрольное событие 4.1.** Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | декабрь | - | Освоено: 5040,705 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
| 38 | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **Основное мероприятие.**Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 40 | **Мероприятие.**Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  |
| 41 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | **Контрольное событие 5.4.** Оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | май |  | МК № 2 от 09.01.2020 на сумму 360,0 тыс.р. Освоено: 60 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 43 |  | **Контрольное событие 5.7.**Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | ноябрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 44 |  | **Контрольное событие 5.9.**Заключение договора на сопровождение ПК “АКСИОК” (бухгалтерия) | май |  | МК № 1 от 09.01.2020 на сумму 109,2 тыс. р. Освоено: 18,2 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 45 |  | **Контрольное событие 5.10.**Заключение договора на приобретение неисключительных прав на использование и сопровождение ПК «Налоговая отчетность», изготовление и публикация сертификата электронной подписи | ноябрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 46 |  | **Контрольное событие 5.11.**Заключение договора на приобретение неисключительных прав на использование ПК «Бюджет-Смарт» (МИС «Исполнение бюджета») лицензия на 1 год | декабрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 47 |  | **Контрольное событие 5.12.**Заключение договора на сопровождение ПК «БАРС:Бюджетная отчетность» (МИАС «БАРС.Отчетность») | май |  |  |  | Климова Е.А. |
| 48 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | **Контрольное событие 5.1.**Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | май | - | - | Срок не наступил | Битяй О.С. |
| 50 |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | октябрь | - | - | Срок не наступил | Битяй О.С. |
| 51 |  | **Контрольное событие 5.3.** Организация лицензионного обслуживания ПП «БАРС-Имущество» | май | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 52 |  | **Контрольное событие 5.4.** Оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | апрель | март | МК № 016 от 24.03.2020 на сумму 369,283 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 53 |  | **Контрольное событие 5.5.** Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование базы данных электронной системы «Госфинансы» | май | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 54 |  | **Контрольное событие 5.6.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение Битрикс24 | май | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 55 |  | **Контрольное событие 5.7.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | июль | - | МК № 025 от 31.03.2020 на сумму 112,051 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 56 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | **Контрольное событие 5.1.**Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | май | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 58 |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | май | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
|  |  | **Контрольное событие 5.7.** Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | май | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
|  |  | **Контрольное событие 5.8.** Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь |  | МК № 1 от 09.01.2020 на сумму 91,512 рублей. Освоено: 22,878 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 5.1.**Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | май | - | - | Срок не наступил | Апрускина Н.Г. |
|  |  | **Контрольное событие 5.2.**Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | май | - | - | Срок не наступил | Апрускина Н.Г. |
|  |  | **Контрольное событие 5.8.** Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения |  |  | МК №3 от 09.01.2020 на сумму 23,945 рублей. Освоено: 5,986 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Основное мероприятие.** Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 6.1.** Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь |  | МК № 495195833 от 09.01.2020 на сумму: 5 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. |  | Битяй О.С. |
|  | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 6.1.** Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь |  | МК № 4 от 13.01.2020 на сумму 3,960 рублей. Освоено: 0,3 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  | **Мероприятие.**Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
|  | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь |  | Договор № 1420 от 09.01.2020 на сумму 37,0 тыс. р. Освоено: 1,65 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
|  |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь |  |  |  | Климова Е.А. |
|  | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
|  |  | **Контрольное событие 6.3.**Поставка картриджей | май | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
|  |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | май | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
|  | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 6.2.**Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | май | - | МК № 3 от 09.01.2020 на сумму 32,0 рублей. Освоено: 4,85 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
|  |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | май | - | МК № 3 от 09.01.2020 на сумму 12,0 рублей. Освоено: 6,8 тыс. р. МК №ТК-18-20 от 18.02.2020 на сумму 59,999 тыс. р. Освоено: 59,999 тыс. р. | 71,649 | Немцева С.О. |
|  | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 6.4.**Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним |  |  | МК №1 от 09.01.2020 на сумму 10,800 тыс. р. Освоено: 0 р. |  | Апрускина Н.Г. |
|  | **Основное мероприятие.** Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 7.1.**Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | декабрь | - | МК № 8 от 15.01.2020 на сумму 4169,907 тыс. р. Освоено: 758,164 тыс. р. | Срок не наступил | Карепанова Л.В. |
|  | **Основное мероприятие.** Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие.**Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 7.1.**Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | декабрь |  | МК № 019 от 24.03.2020 на сумму 877,569 тыс. р. Освоено: 877,569 тыс. р. |  | Руденко Д.А. |
|  | **Мероприятие**. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 7.2.**Закупка аппаратных средств защиты информации | декабрь | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
|  | **Мероприятие.** Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 7.3.**Услуги по аттестации муниципальных информационных систем | декабрь | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
|  | **Мероприятие.** Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Контрольное событие 7.4.**Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению | декабрь | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, 2020-2025 годы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, с 2020 года до 1 кв. 2020 года, тыс. руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования на текущий 2020 год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на текущую дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **287520,885** | **8353,785** | **2,905** | **52224,606** | **8353,785** | **15,996** | **37/12791,357** |
| краевой бюджет | 51695,985 | 1322,024 | 2,557 | 9920,788 | 1322,024 | 13,326 | 17/1337,326 |
| бюджет городского округа | 235824,900 | 7031,761 | 2,982 | 42303,818 | 7031,761 | 16,622 | 20/11454,031 |
| **Подпрограмма № 1** **«Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **232259,935** | **6527,201** | **2,810** | **40844,551** | **6527,201** | **15,981** | **23/6517,131** |
| краевой бюджет | 51695,985 | 1322,024 | 2,557 | 9920,788 | 1322,024 | 13,326 | 17/1337,326 |
| бюджет городского округа | 180563,950 | 5205,177 | 2,810 | 30923,763 | 5205,177 | 16,832 | 6/5179,805 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 3800,800 | 147,730 | 3,887 | 804,800 | 147,730 | 18,356 | 4/83,300 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3800,800 | 147,730 | 3,887 | 804,800 | 147,730 | 18,356 | 4/83,300 |
| Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 3800,800 | 147,730 | 3,887 | 804,800 | 147,730 | 18,356 | 4/83,300 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 2442,600 | 147,730 | 6,048 | 804,800 | 147,730 | 18,356 | 4/83,300 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 51695,985 | 1322,024 | 2,557 | 9920,788 | 1322,024 | 13,326 | 17/1337,326 |
| краевой бюджет | 51695,985 | 1322,024 | 2,557 | 9920,788 | 1322,024 | 13,326 | 17/1337,326 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6937,534 | 197,066 | 2,841 | 1181,384 | 197,066 | 16,681 | 2/17,000 |
| краевой бюджет | 6937,534 | 197,066 | 2,841 | 1181,384 | 197,066 | 16,681 | 2/17,000 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 4590,950 | 99,946 | 2,177 | 781,459 | 99,946 | 12,790 | 2/16,000 |
| краевой бюджет | 4590,95 | 99,946 | 2,177 | 781,459 | 99,946 | 12,79 | 2/16,000 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 4982,567 | 133,334 | 2,676 | 848,167 | 133,334 | 15,72 | 1/13,000 |
| краевой бюджет | 4982,567 | 133,334 | 2,676 | 848,167 | 133,334 | 15,72 | 1/13,000 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 18925,300 | 480,283 | 2,538 | 4380,800 | 480,283 | 10,963 | 10/1258,094 |
| краевой бюджет | 18925,300 | 480,283 | 2,538 | 4380,800 | 480,283 | 10,963 | 10/1258,094 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 16259,634 | 411,395 | 2,530 | 2728,978 | 411,395 | 15,075 | 2/33,232 |
| краевой бюджет | 16259,634 | 411,395 | 2,530 | 2728,978 | 411,395 | 15,075 | 2/33,232 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 3007,980 | 16,742 | 0,557 | 503,98 | 16,742 | 3,322 | 1/55,8 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3007,980 | 16,742 | 0,557 | 503,980 | 16,742 | 3,322 | 1/55,8 |
| Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 3007,98 | 16,742 | 0,557 | 503,98 | 16,742 | 3,322 | 1/55,8 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3007,980 | 16,742 | 0,557 | 503,98 | 16,742 | 3,322 | 1/55,8 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 173755,170 | 5040,705 | 2,901 | 29614,983 | 5040,705 | 17,021 | 1/5040,705 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 173755,170 | 5040,705 | 2,901 | 29614,983 | 5040,705 | 17,021 | 1/5040,705 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 173755,170 | 5040,705 | 2,901 | 29614,983 | 5040,705 | 17,021 | 1/5040,705 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 173755,170 | 5040,705 | 2,901 | 29614,983 | 5040,705 | 17,021 | 1/5040,705 |
| **Подпрограмма № 2** **«Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **55260,950** | **1826,584** | **3,305** | **11380,055** | **1826,584** | **16,051** | **14/6274,226** |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 55260,950 | 1826,584 | 3,305 | 11380,055 | 1826,584 | 16,051 | 14/6274,226 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 18101,814 | 107,064 | 0,591 | 3601,468 | 107,064 | 2,973 | 6/1065,991 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 18101,814 | 107,064 | 0,591 | 3601,468 | 107,064 | 2,973 | 6/1065,991 |
| Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 18101,814 | 107,064 | 0,591 | 3601,468 | 107,064 | 2,973 | 6/1065,991 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 18017,814 | 107,064 | 0,591 | 3601,468 | 107,064 | 2,973 | 6/1065,991 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 7763,355 | 83,787 | 1,079 | 1493,906 | 83,787 | 5,609 | 6/160,759 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7763,355 | 83,787 | 1,079 | 1493,906 | 83,787 | 5,609 |  |
| Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 490,144 | 10,488 | 2,140 | 73,972 | 10,488 | 14,178 | 2/8,960 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 490,144 | 10,488 | 2,140 | 73,972 | 10,488 | 14,178 | 2/8,960 |
| Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 7273,211 | 73,299 | 1,008 | 1419,934 | 73,299 | 5,162 | 4/151,799 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7273,211 | 73,299 | 1,008 | 1419,934 | 73,299 | 5,162 | 4/151,799 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов | 19175,515 | 758,164 | 3,954 | 4169,907 | 758,164 | 18,182 | 1/4169,907 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 19175,515 | 758,164 | 3,954 | 4169,907 | 758,164 | 18,182 | 1/4169,907 |
| Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 19175,515 | 758,164 | 3,954 | 4169,907 | 758,164 | 18,182 | 1/4169,907 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 19175,515 | 758,164 | 3,954 | 4169,907 | 758,164 | 18,182 | 1/4169,907 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 10220,266 | 877,569 | 8,587 | 2114,774 | 877,569 | 41,497 | 1/877,569 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 10220,266 | 877,569 | 8,587 | 2114,774 | 877,569 | 41,497 | 1/877,569 |
| Мероприятие.Закупка программных средств защиты информации | 7675,337 | 877,569 | 11,434 | 1530,846 | 877,569 | 57,326 | 1/877,569 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7675,337 | 877,569 | 11,434 | 1530,846 | 877,569 | 57,326 | 1/877,569 |
| Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | 544,929 | 0,000 | 0,000 | 83,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 544,929 | 0,000 | 0,000 | 83,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1181,384 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 781,459 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 848,167 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 4380,80 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2728,978 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |