ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы

| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |
| --- | --- |

| Отчетный период |  | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень Е.А. Чернышева 50495 grad@bkadmin.ru |

И.о. начальника управления			    	                   Е.А. Чернышева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы

за 2024 год

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью  Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы (далее – программа) по сводной бюджетной росписи в 2024 году составил 4338257,84 руб.,  фактически освоено на реализацию программы 4308363,84 руб. (99,31 %).

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по  следующим направлениям:

Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».

На реализацию мероприятий выделено 3101568,84 руб. средств бюджета городского округа, освоено 3101568,84 тыс. рублей (1000 % бюджетных ассигнований).

1.1. В рамках реализации мероприятий в области градостроительства проведено:

внесены изменения в проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего развития «Большой Камень» для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», на реализацию данного мероприятия освоено 590000 рублей;

- разработан проект дизайн-кода городского округа Большой Камень, регламентирующий рекламно-информационные конструкции и оформление фасадов зданий  в городском округе Большой Камень, на реализацию данного мероприятия освоено 1500000 рублей (МК № 51 от 14.10.2024).

1.2. В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено:

- проверка спутникового GNSS приемника и предоставление доступа к сети наземных базовых станций спутниковых приемников, на реализацию данного мероприятия освоено 53000 рублей (МК № 42 от 28.10.2024);

- создание цифрового ортофотоплана по результатам аэрофотосъемки площади 37 квадратных километров городского округа Большой Камень с точностью масштаба 1:1000, на реализацию данного мероприятия освоено 880000 рублей (МК № 52 от 24.09.2024);

-  запрос  информации по недропользованию путем подготовки геологической информации по минерально-сырьевой базе территории городского округа Большой Камень, на реализацию данного мероприятия освоено 78568,84 рубля (МК б/н от 11.12.2024).

В рамках подпрограммы № 2  «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 1236689,0 рублей. За отчетный период освоено 1206795,0 рублей (97,58 % бюджетных ассигнований).

Направление 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности.

В рамках мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка следующих объектов муниципальной собственности в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень:

- транспортные средства муниципального имущества (МК № 053 от 25.09.2024);

- нежилые помещение (МК № 02 от 28.02.2024, МК № 010 от 18.03.2024, МК № 027 от 27.05.2024, МК № 047 от 23.07.2024; МК № 40 от 10.10.2024; МК № 055 от 21.10.2024; МК № 63 12.12.2024 );

- сооружения канализации (МК № 032 от 18.06.2024; № 47 от 12.11.2024);

- жилое помещение с земельным участком, на котором расположено жилое помещение (МК № 19 от 07.05.2024);

- земельные участки (МК № 46 от 11.11.2024);

- место на опорах уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Большой Камень (МК № 59 от 09.12.2024);

- Начисление платежей гражданам - нанимателям жилых помещений (МК №14 от 01.01.2024, МК № 26 от 01.07.2024);

- Признание прав муниципальной собственности – нотариальные услуги.

На реализацию указанных мероприятий направлено 331925,0 рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 331925,0 рублей (100 % бюджетных ассигнований).

Направление 2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа.

На реализацию указанных мероприятий направлено 80000,0 рублей бюджетных средств. За отчетный период освоено 50106,0 рублей (95,27% бюджетных ассигнований).

Произведена уплата транспортного налога в размере 50106,00 руб. (62,63 % бюджетных ассигнований).

Направление 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

В рамках указанных мероприятий проведены кадастровые работы в отношении следующих объектов:

- 39 земельных участков (МК № 10 от 22.02.2024; МК № 07 от 13.03.2024; МК № 15 от 05.04.2024; МК № 27 от 23.07.2024; МК № 41 от 10.10.2024: МК № 60 от 10.12.2024);

- Заключен контракт на проведение кадастровых работ в отношении зданий, расположенных в с. Петровка, ДОС 4, ДОС 5, с целью снятия с кадастрового учета (МК № 08 от 18.03.2024);

- Заключены контракты на проведение кадастровых работ в отношении сооружений дорожного транспорта (МК № 035 от 01.07.2024; МК № 53 от 27.11.2024; МК № 53 от 27.11.2024);

- сооружение – участок тепловой сети (МК № 035 от 01.07.2024);

- 9 сооружений водоотведения (МК № 048 от 23.07.2024);

- Заключен контракт на проведение кадастровых работ по подготовке технического плана на объект «Центр культурного развития в г. Большой Камень Приморского края» (МК № 43 от 01.11.2024).

На реализацию указанных мероприятий направлено 704764,0 рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 704764,0 тыс. рублей (100 % бюджетных ассигнований).

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий программы произведена в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» и включает в себя следующие этапы:

За период 2024 года из 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуто 9 показателей, характеризующих уровень эффективности программы.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:

(100/100+0/100+12,5/12,5+2/1+0/70+4/4+6/5+100/100+100/100+100/100+70/66,67):11х100%

Расчет оценки достижений показателей программы:       (1+0+1+2+0+1+1,2+1+1+1+1+1,2):11х100=94

Уровень достижения целевого показателя составляет 94% при освоении финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой – 99,31%.

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2024 год. Учитывая, что значение ЭРМП составляет не менее 0,9, эффективность реализации программы признается высокой.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, утверждающих изменения | Информация о внесенных изменениях |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1825 от 19.06.2024 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 | Внесение изменений в Программу обусловлено следующим: 1.Финансирования мероприятий приведено в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 04.04.2024 № 166: 1.1. В области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 8920,00,00 тыс. рублей по мероприятиям: - Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» - оплата работ по подготовке генерального плана и Правил землепользования, разработка документации по планировке территории – 7920,00 тыс. рублей. - Организация муниципального земельного контроля - для подготовки ортофотопланов территории городского округа – 1000,00 тыс. рублей. 1.2. В области имущественных отношений подпрограммы «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» в размере 1930,0 тыс. рублей по мероприятиям: - на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности -1200,00; - на мероприятия по землеустройству – 650,00; - содержание и обслуживание муниципальной казны – 80,00. 2. Показатели финансового обеспечения за 2023 год откорректированы по их фактическому (кассовому) исполнению. 3. Значения показателей муниципальной программы на планируемый период 2024 -2026 годы откорректированы с учетом достигнутых показателей в 2023 году. |
| 2096 от 11.07.2024 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено в связи с продлением периода реализации муниципальной программы на 2027 год. Продление программы на 2027 год позволит увеличить достижение следующих показателей: - доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов – до 15,5 %; - доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю – до 80%; - доля земельных участков и объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости – до 80% |
| 3602 от 20.11.2024 ««О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено следующим: Финансирования мероприятий приведено в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 05.09.2024 № 196: 1. В области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 2553 тыс. рублей по мероприятиям: - Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» - оплата работ по подготовке генерального плана и Правил землепользования, разработка документации по планировке территории – 1500,00 тыс. рублей. - Организация муниципального земельного контроля - для подготовки ортофотопланов территории городского округа – 1053,00 тыс. рублей. Сокращение финансирование произведено в связи с исключением из программы мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. В области имущественных отношений подпрограммы «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» в размере 2325,14 тыс. рублей по мероприятиям: - на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности -700,00 тыс. рублей; - на мероприятия по землеустройству – 1425,14 тыс. рублей; - содержание и обслуживание муниципальной казны – 80,00 тыс. рублей; - подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ – 120,00 тыс. рублей. Увеличение финансирования мероприятий предусмотрено на проведение кадастровых работ. |

Приложение № 11. # ОТЧЕТ # о достижении значений показателей муниципальной программы # (подпрограммы) городского округа Большой Камень # «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы # (наименование муниципальной подпрограммы) # за январь-декабрь 2024 года № п/п; Наименование показателя муниципальной программы; Ед. изм.; Значения показателей муниципальной программы; Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации*; Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии). Год предшествующий отчетному; Отчетный год. план; факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Муниципальная программа. Подпрограмма 1. 1.; Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов от установленных границ населенных пунктов Генерального плана городского округа Большой Камень; %; 100; 100; 100; СДП = ЗПф / ЗПп 1; -. 2.; Доля поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон от установленных границ территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень; %; 0; 100; 0; СДП = ЗПф / ЗПп 0; Изменения в Правила землепользования и застройки в 2024 году не вносились. 3.; Доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов; %; 12,1; 12,5; 12,5; СДП = ЗПф / ЗПп 1; За период 2024 года разработано ДПТ на 71,37 га (дороги до ПМЗ). 4.; Проведение топографических работ с целью установления мест прохождения инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории городского округа; ед.; 1; 1; 2; СДП = ЗПф / ЗПп 2; -. 5.; Доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; %; 54; 70; 0; СДП = ЗПф / ЗПп 0; Отклонение от установленного значения показателя из-за отсутствия финансирования. 6.; Количество разработанных документов стратегического планирования; ед.; 4; 4; 4; СДП = ЗПф / ЗПп 1; -. 7; Количество земельных участков, в отношении которых при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, проведены топографические работы; ед.; 5; 5; 6; СДП = ЗПф / ЗПп 1,2; Проведение работ осуществлялось собственным оборудованием при определении границ объектов. Подпрограмма 2. 1.; Доля зарегистрированных объектов недвижимости в муниципальную собственность в общей численности зарегистрированных объектов муниципальной собственности городского округа; %; 100; 100; 100; СДП = ЗПф / ЗПп 1; Причинами отклонения от целевого показателя на плановый период послужили то, что по результатам подготовки технических заданий проведение ряда запланированных кадастровых работ не потребовалось, а часть работ перенесена на 2025 год. 2.; Доля объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет; %; 100; 100; 100; СДП = ЗПф / ЗПп 1. 3.; Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет; %; 100; 100; 100; СДП = ЗПф / ЗПп 1; Причиной отклонения от целевого показателя на плановый период послужило не реализованное мероприятие по межеванию земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.. 4.; Доля земельных участков и объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости; %; 66,67; 68; 70; СДП = ЗПф / ЗПп 1,02. Приложение № 12. ОТЧЕТ о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы (наименование муниципальной программы) за январь-декабрь 2024 года № п/п; Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнители; Код бюджетной классификации; Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.). ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВР; предусмотренный муниципальной программой; по сводной бюджетной росписи на отчетную дату; кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. Муниципальная программа, всего; Управление архитектуры и градостроительства; 902; 0000; 1210000000; 000; 4878,15; 4338,26; 4308,36. 1.; Подпрограмма № 1 Градостроительное развитие городского округа; Управление архитектуры и градостроительства; 902; 0000; 1210000000; 200; 2553,0; 3101,57; 3101,57. 1.1.; Основное мероприятие 1. Мероприятия в области градостроительства; Управление архитектуры и градостроительства; 902; 0400; 1210100000; 200; 1500,0; 2090,0; 2090,0. 1.1.1.; Разработка документов градостроительной деятельности; Управление архитектуры и градостроительства; 902; 0412; 1210120800; 0; 0; 0. 1.1.2.; Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности»; Управление архитектуры и градостроительства; 000; 0000; 1210121580; 200; 1500,0; 2090,0; 2090,0. 1.1.3; Разработка документов стратегического планирования; Управление экономики; 902; 0113; 1210121540; 200; 0; 0; 0. Управление жизнеобеспечения; 902; 0502. 1.2.; Основное мероприятие Организация муниципального земельного контроля; Управление архитектуры и градостроительства; 902; 0000; 1210200000; 000; 1053,0; 1011,57; 1011,57. 1.2.1.; Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю; Управление архитектуры и градостроительства; 902; 0412; 1210221560; 200; 1053,0; 1011,57; 1011,57. 1.2.2; Демонтаж самовольно установленных объектов; Управление архитектуры и градостроительства; 902; 0412; 1210221570; 200; 0; 0; 0. 2.; Подпрограмма № 2 Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень; Управление имущественных отношений; 902; 0000; 1220100000; 000; 2325,15; 1236,69; 1206,79. 2.1.; Основное мероприятие Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты; Управление имущественных отношений; 902; 0000; 1220100000; 000; 2325,15; 1206,79; 1206,79. 2.1.1.; Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности; Управление имущественных отношений; 902; 0113; 1220121490; 200; 700,0; 331,92; 331,92. 2.1.2.; Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа; Управление имущественных отношений; 902; 0113; 1220121500; 800; 80,0; 80,0; 50,1. 2.1.3.; Мероприятия по землеустройству и землепользованию; Управление имущественных отношений; 902; 0412; 1220121770; 200; 1425,14; 704,76; 704,76. 2.1.4; Проведение комплексных кадастровых работ; Управление имущественных отношений; 1220121790; 200; 0; 0. 1220192370; 200; 0; 0. 12201S2370; 200; 0; 0; 0. 2.1.5.; Подготовка проектов межевания земельных участков на проведение кадастровых работ; Управление архитектуры и градостроительства. 2.1.6.; Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации; Управление имущественных отношений; 902; 12201L5990; 120,0; 120,0; 0. Приложение № 13. 39. ОТЧЕТ о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы городского округа Большой Камень «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы (наименование муниципальной программы) за январь-декабрь 2024 года № п/п; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события; Плановый срок; Фактический срок; Результаты; Причина недостижения запланированных результатов. начала реализации; окончания реализации; начала реализации; окончания реализации; запланированные; достигнутые. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Подпрограмма 1 Градостроительное развитие городского округа; январь; декабрь; январь; декабрь. 1.1; Основное мероприятие 1.1 Мероприятия в области градостроительства; январь; декабрь; январь; декабрь. 1.1.1; Мероприятие 1.1.1 Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности»; январь; август; январь; декабрь; Разработка дизайн-кода; Проект дизайн-кода передан по акту приема-передачи от 15.12.2024. Контрольное событие 1 Анализ исходных данных, существующего положения, особенностей визуальной среды по результатам натурного обследования и изучения нормативных документов. Формирование зон регламентирования; октябрь; ноябрь; октябрь; ноябрь; Предпроектный анализ и формирование структуры зон регламентирования:; Подготовлена база для разработки проекта. Контрольное событие 2 Разработка альбомов «Стандарт оформления и размещения рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий», «Стандарт оформления и размещения элементов фасадов и входных групп зданий».; ноябрь; декабрь; ноябрь; декабрь; Согласование подготовленных материалов; Материалы проекта согласованы. 1.1.2; Мероприятие 1.1.2. Разработка документов стратегического планирования; -; -; -; -; -; -; -. 1.1.3; Мероприятие 1.1.3. Разработка документов градостроительной деятельности:; -; -; -; -; -; -; -. 1.2.; Основное мероприятие 1.2. Организация муниципального земельного контроля; апрель; июль; апрель; декабрь. 1.2.1; Мероприятие 1.2.1 Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю; апрель; июль; сентябрь; декабрь. 1.2.1.1; Мероприятие Выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана по результатам аэрофотосъемки; сентябрь; декабрь; сентябрь; декабрь; Создание ортофото-планов; Ортофотоплы переданы по акту приема – передачи № 36 от 17.12.2024. Контрольное событие 1 подготовка цифровых ортофотопланов; апрель; май; сентябрь; октябрь; Съемка местности; Проведена съемка местности. Контрольное событие 2 Обработка ортофотопланов; май; июль; ноябрь; декабрь; Топографический план местности; Подготовлены цифровые ортофотопланы. 1.2.1.2; Мероприятие Поверка геодезической спутниковой аппаратуры; октябрь; декабрь; октябрь; декабрь; Подключение к постоянно действующей сети базовых станций и настройка геодезической спутниковой аппаратуры к сети наземных базовых станций глобальной спутниковой системы навигации; Подключено. Контрольное событие 1 Обеспечение подключения спутниковой геодезической аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit к сети базовых станций и предоставление доступа к поправкам от базовых станций этой сети; октябрь; ноябрь; октябрь; ноябрь; Оформление свидетельства о поверке геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit,; свидетельство о поверке геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit,. Контрольное событие 2 Проведение поверки геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit; ноябрь; декабрь; ноябрь; декабрь; Проведение поверки геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit; Опубликован документ о результатах проведенной поверке геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit на официальном сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (ФГИС АРШИН). 1.2.1.3; Мероприятие Запрос информации по минерально - сырьевой базе по городскому округу Большой Камень; декабрь; декабрь; декабрь; декабрь. Контрольное событие Предоставление информации по минерально - сырьевой базе по городскому округу Большой Камень; декабрь; декабрь; декабрь; декабрь; Пакт информации по общераспространенным полезным ископаемым и по месторождениям неметаллов; Передано по акту приема-передачи от 11.12.2024. 1.2.2; Мероприятие 1.2.2 Демонтаж самовольно установленных объектов; -; -; -; -; -; -; -. 2.; Подпрограмма 2 Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень; январь; декабрь; февраль; декабрь. 2.1; Основное мероприятие 2.1 Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты; январь; декабрь; февраль; декабрь. 2.1.1; Мероприятие 2.1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:; январь; декабрь; февраль; декабрь; Заключение контрактов для оценки объектов в целях заключения договоров аренды и купли-продажи Заключение контракта на оплату соц. Найма Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ по земельным участкам; Заключено 13 контрактов по 20 объектам Заключено 2 контракта Заключено 25 контрактов на 78 объектов. Оплата за фактически выполненную работу в 2024 году; январь; февраль; февраль; февраль; Оплата контрактов; Произведена оплата. Контрольное событие 1 Оплата соц. найма; январь; февраль; январь; апрель; Заключение контракта на оплату соц. найма; Заключено 2 контракта. Контрольное событие 2 Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ; февраль; декабрь; февраль; декабрь; Заключение муниципальных контрактов; Заключено 25 контрактов на 78 объектов. Контрольное событие 3 Определении рыночной стоимости объектов и проведение кадастровых работ; январь; декабрь; январь; декабрь; Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой; Заключено 13 контрактов по 20 объектам. 2.1.2; Мероприятие 2.1.2 Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа; январь; декабрь; январь; декабрь; 80 000 руб.. Уплата транспортного налога; январь; декабрь; январь; ноябрь; Уплата транспортного налого; Уплата транспортного налога 50106,00 руб. (62,63 %). 2.1.3; Мероприятие 2.1.3 Мероприятия по землеустройству и землепользованию; январь; декабрь; февраль; декабрь; Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков; Исполнено. Оплата за фактически выполненную работу в 2024 году; январь; февраль; февраль; февраль; Произведена оплата. Контрольное событие 1 Составление перечня объектов; январь; февраль; февраль; июнь. Контрольное событие 2 Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ; февраль; декабрь; февраль; декабрь; Заключение муниципальных контрактов; Заключено 25 контрактов на 78 объектов. Контрольное событие 3 Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков; январь; декабрь; февраль; декабрь; Заключение муниципальных контрактов; Заключено 25 контрактов на 78 объектов. 2.1.4; Выполнение кадастровых работ по подготовке межевого плана земельного участка для постановки на кадастровый учет; август; декабрь; август; декабрь; Внесены в Росреестр сведения о 3 земельных участках. Контрольное событие 1 Определение территории для проведения кадастровых работ; август; сентябрь; август; сентябрь; Земли сельхоз. назначения за границами с. Петровка; Кадастровый квартал 25:36:020201. Контрольное событие 2 Проведение работ; сентябрь; ноябрь; сентябрь; ноябрь; Подготовка межевых планов; Межевые планы переданы. Контрольное событие 3 Внесение сведений в Росреестр; ноябрь; декабрь; ноябрь; декабрь; Получение сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения кадастровых работ; Внесены сведения о 3 земельных участках. 2.1.5; Мероприятие 2.1.4 Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации; -; -; -; -; -; -. Приложение № 14. 396. ОТЧЕТ о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы (наименование муниципальной программы) за январь-декабрь 2024 года Наименование программы (подпрограммы), мероприятия; Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.; Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.; Оценка исполне-ния (%); Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб.; Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб.; Оценка исполнения на отчетную дату, %; Сведения об исполнении мероприятия *. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Программа Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы; 36231,18; 35661,3; 98,42; 4338,26; 4308,37; 99,31; 37/4308,37. Всего; 36231,18; 35661,3; 98,42; 4338,26; 4308,37; 99,31; 37/4308,37. бюджет городского округа; 33686,18; 33116,30; 98,30; 4218,26; 4188,37; 99,31; 36/4188,37. прочие бюджеты*; 2545,0; 2545,0; 100; 120,0; 120,0; 100; 1/120,0. внебюджетные источники*; -; -; -; -. 1.2.; Подпрограмма 1 Градостроительное развитие городского округа; 23733,07; 24281,64; 102,31; 3101,57; 3101,57; 100; 4/3101,57. Всего; 23733,07; 24281,64; 102,31; 3101,57; 3101,57; 100; 4/3101,57. бюджет городского округа; 23733,07; 24281,64; 102,31; 3101,57; 3101,57; 100; 4/3101,57. прочие бюджеты; -; -; -; -; -; -. внебюджетные источники; -; -; -; -; -; -. 1.2.1; Мероприятие 2.1 Мероприятия в области градостроительства; 20361,46; 20951,46; 102,89; 2090,0; 2090,0; 100; 1/2090,0 Муниципальный контракт № 051 от 14.10.2024 – 1500,0, тыс. рублей; оплата контракта за 2024 год 590,0 тыс. рублей. Всего; 19451,46; 20951,46; 102,89; 2090,0; 2090,0; 100; 1/2090,0. бюджет городского округа; 19451,46; 20951,46; 102,89; 2090,0; 2090,0; 100; 1/2090,0. прочие бюджеты; -; -; -. внебюджетные источники; -; -; -. 1.2.2.; Мероприятие 2.2 Организация муниципального земельного контроля; 3371,61; 3330,18; 98,77; 1011,57; 1011,57; 100; 3/1011,57 Муниципальные контракты № 42 от 28.10.2024- 53,0 тыс. рублей; № 052 от 25.09.2024 -880,0 тыс. рублей; № 91 от 11.12.2024 – 78,57 тыс. рублей. Всего; 3371,61; 3330,18; 98,77; 1011,57; 1011,57; 100; 3/1011,57. бюджет городского округа; 3371,61; 3330,18; 98,77; 1011,57; 1011,57; 100; 3/1011,57. прочие бюджеты; -; -; -. внебюджетные источники; -; -; -; -. 1.2; Подпрограмма 2 Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень; 12498,01; 11379,66; 91,05; 1236,69; 1206,79; 97,58; /1206,79. Всего; 12498,01; 11379,66; 87,82; 1236,69; 1206,79; 97,58; /1206,79. бюджет городского округа; 9953,01; 8834,66; 88,76; 1116,69; 1086,79; 97,58; /1086,79. прочие бюджеты; 2545,00; 2545,0; 100; 120,0; 120,0; 100; 1/120,0. внебюджетные источники; -; -; -; -. 1.2.1; Мероприятие 3.1 Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты; 12498,01; 11379,66; 91,05; 1236,69; 1206,79; 97,58; 33/1206,79 Муниципальные контракты МК № 10 22.02.2024 7000 р.; МК № 07 13.03.2024 19313 р. МК № 02 28.02.2024 4500 р. ; МК № 010 18.03.2024 5800 р.; МК № 08 18.03.2024 4400 р. ; МК № 15 от 05.04.2024 35000 р.; МК № 019 22.04.2024 17400 р. ; МК № 020 22.04.2024 14400 р.; МК № 19 07.05.2024 12000 р.; МК № 027 27.05.2024 18900 р.; МК № 032 18.06.2024 6580 р.; МК № 035 01.07.2024 21 900 р.; МК № 047 23.07.2024 9 160,0 р.; МК № 048 23.07.2024 88 000,00 р.; МК № 049 23.07.2024 6 900,00 р.; МК № 27 23.07.2024 84000,00 р.; МК № 36 10.09.2024 25 000,00 р.; МК № 050 13.09.2024 113 400,00 р.; МК № 053 25.09.2024 3 880,00 р.; МК № 40 10.10.2024 20000,00 р.; МК № 055 21.10.2024 5280,00 р.; МК № 056 21.10.2024 5051,00 р.; МК № 41 10.10.2024 84000,00 р.; МК № 43 01.11.2024 100000,00 р.; МК № 47 12.11.2024 10000,00 р.; МК № 46 11.11.2024 90 000,00 р.; МК № 53 27.11.2024 35000,00 р.; МК № 59 09.12.2024 4000,00 р.; МК № 63 12.12.2024 8000,00 р.; МК № 60 10.10.2024 44000,00 р. МК 14 01.01.2024 50400 р.; МК 26 01.07.2024 50400 р. МК № 33 от 26.08.2024 – 120000 р. Транспортный налог – 50106 р; Представительские расходы – 33025 р.. Всего; 12498,01; 11379,66; 91,05; 1236,69; 1206,79; 97,58; 33/1206,79. бюджет городского округа; 9953,01; 8834,66; 88,76; 1116,69; 1086,79; 97,58; 32/1086,79. прочие бюджеты; 2545,00; 2545,0; 100; 120,0; 120,0; 100; 1/120,0. внебюджетные источники; -; -; -; -; -; -; -. *) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия Приложение № 15. ОТЧЕТ о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы городского округа Большой Камень «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы (наименование муниципальной программы) за январь-декабрь 2024 года № п/п; Наименование муниципальной услуги (работы); Значение показателя объема муниципальной услуги (работы); Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.. план; факт; сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года; сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года; Кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание; --; -; -; -; -. 2.; Показатель объема муниципальной услуги (работы); -; -; -; -; -.

Приложение № 16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за январь-декабрь 2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проведение кадастровых работ | 0,00 | 120,00 | государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 28.06.2024 № 35-рс «О предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень приморского края, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» |