**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | январь-март 2022 года |
| Должность, Ф.И.О., номер  телефона и электронный  адрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень  Е.А. Чернышева  58030 [arh@bk.pk.ru](mailto:arh@bk.pk.ru) |

Начальник управления В.Н. Ищенко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к квартальному отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

**за январь-март 2022 года**

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы (далее – программа) в 2022 году составляет 12680,00 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы 0,42 тыс. руб.   
(0,03 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2021 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» предусмотрено 10,730 тыс. руб. За отчетный период бюджетные ассигнования не освоены.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 1950,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 0,42 тыс. рублей (0,22% бюджетных ассигнований).

Направление 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

На реализацию указанных мероприятий направлено 1200,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено (заключено контрактов) на сумму 0,42 тыс. рублей (0,35% бюджетных ассигнований).

Направление 2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа.

На реализацию указанных мероприятий направлено 80 тыс. руб. бюджетных средств. За отчетный период бюджетные ассигнования не освоены.

Направление 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

На реализацию указанных мероприятий направлено 670,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период бюджетные ассигнования не освоены.

Внесение изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы» не осуществлялось.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 12 | |  |   **ОТЧЕТ**  **о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**  **городского округа на реализацию муниципальной**  **программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-март 2022 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 12680,00 | 12680,00 | 0,420 | | 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 10730,00 | 10730,00 | 0 | | 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 10100,00 | 10100,00 | 0 | | 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 10100,00 | 10100,00 | 0 | | 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 | 0 | | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | | 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 630,00 | 630,00 | 0 | | 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 630,00 | 630,00 | 0 | | 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1950,00 | 1950,00 | 0,420 | | 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1950,00 | 1950,00 | 0,420 | | 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1200,00 | 1200,00 | 0,420 | | 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 0 | | 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 670,00 | 670,00 | 0 | | 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | | --- | | Приложение № 13 | | 39 |   **ОТЧЕТ**  **о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**  **муниципальной программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-март 2022 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | январь | декабрь | январь |  |  |  |  | | 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия в области градостроительства | январь | декабрь | январь |  |  |  |  | | 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Установление границ территориальных зон в натуре | - | - | - | - | - | - | - | | 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Разработка документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - | | 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Разработка документов градостроительной деятельности: | май | декабрь | май |  | Разработка документации по планировке территории |  | Плановый срок III квартал 2022 года | |  | Контрольное событие 1  *Составление закупочной документации* | май | июнь | май |  | Объявление конкурса на выполнение работ |  |  | |  | Контрольное событие 2  *Заключение муниципальных контрактов на проведение работ* | июнь | октябрь | июнь |  | Разработка документации по планировке территории |  |  | |  | Контрольное событие 3  *Утверждение документации по планировке территории* | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  | | 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | сентябрь | декабрь |  |  |  |  |  | | 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1  Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | август | октябрь |  | - | Установление границ самовольно- используемых земельных участков |  | - | |  | Контрольное событие 1  *подготовка цифровых ортофотопланов* | август | сентябрь |  |  | Съемка местности |  |  | |  | Контрольное событие 2  *Обработка ортофотопланов* | сентябрь | октябрь |  |  | Топографический план местности |  | - | | 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2  Демонтаж самовольно установленных объектов | февраль | декабрь | январь |  | Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов | - | Отсутствие финансирования | | 2. | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | февраль | декабрь | февраль |  |  |  |  | | 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | январь | декабрь | февраль |  |  |  |  | | 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: | январь | декабрь | февраль |  | Регистрация объектов недвижимости в муниципальную собственность |  |  | |  | Контрольное событие 1  *Составление перечня объектов* | январь | декабрь | январь |  | 22 объекта |  |  | |  | Контрольное событие 2  *Составление закупочной документации* | февраль | декабрь |  |  | Проведение аукциона на выполнение работ |  |  | |  | Контрольное событие 3  *Заключение муниципальных контрактов* | февраль | декабрь | февраль |  | Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой |  |  | |  | Контрольное событие 4  *Определении рыночной стоимости объектов* | январь | декабрь | январь |  | Проведение оценки 5 объектов, проведены кадастровые работы в отношении 18 объектов |  |  | | 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | январь | март | апрель | июнь | Уплата транспортного налога |  |  | | 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Мероприятия по землеустройству и землепользованию | январь | декабрь | май |  | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков |  |  | |  | Контрольное событие 1  *Составление перечня объектов* | январь | апрель | январь |  | 4 объекта |  |  | |  | Контрольное событие 2  *Составление закупочной документации* |  |  |  |  | Проведение аукциона на выполнение работ |  |  | |  | Контрольное событие 3  *Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ* | май | декабрь | май |  | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков |  |  | |  | Контрольное событие 4  *Постановка на кадастровый учет* | июнь | декабрь | июнь |  | Образование земельных участков |  |  | | 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4  Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | - | - | - |  | - | - | - | |

|  |
| --- |
| Приложение № 16 |
| 396 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-март 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | 10730,00 | 0 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | 10100,00 | 0 | - | - |
| 1.1.1 | Установление границ территориальных зон в натуре | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.2 | Разработка документов градостроительной деятельности | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | 10100,00 | 0 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | 630,00 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 1950,00 | 0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 1950,00 | 0 | - | - |
| 2.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 1200,00 | 0 | - | - |
| 2.1.2 | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | 80,00 | 0 | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 670,00 | 0 | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 0 | 0 | - | - |