**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»
на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»** **на 2018-2025 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 2022 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | начальник отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна5-76-32gkh@mail.bk.pk.ru |

Заместитель главы администрации –

начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы в 2022 году предусмотрено – 259 345,08 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 106 717,41 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 152 627,67 тыс. рублей.

Фактически освоено 201 848,78 (77,83%) тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета – 68 259,54 тыс. рублей (63,96%),

- средства краевого бюджета – 133 589,23 тыс. рублей (87,53%).

Экономия в размере 57 496,30 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета – 38 457,87 тыс. рублей, из них возмещение вреда в рамках соглашения – 24 242,96 тыс. рублей.

- средства краевого бюджета – 19 038,43 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:

*1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

Предусмотрено бюджетной сметой 82 263,69 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 32 263,69 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 50 000,00 тыс. рублей.

Всего в 2022 году заключено 17 муниципальных контракта на сумму 58 020,77 тыс. рублей (70,53%).

Кассовое исполнение составило 58 020,73 тыс. рублей. (99,9 %):

- средства бюджета городского округа – 8 020,73 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 50 000,00 тыс. рублей,

В 2022 году произведен ремонт участков 4 автомобильных дорог общей протяженностью 4,039 км, площадью 27 552,44 м2:

1) авто. дорога по ул. Адмирала Макарова – 0,232 км, 1552,44 м2;

2) авто. дорога Гагарина,17-Курчатова, 32 – 0,427 км, 4288 м2;

3) авто. дорога ул. Горького – ул. Блюхера – 0,380 км, 2712 м2;

4) участки автомобильных дорог микрорайона Южная Лифляндия - п. Мысовое – 3,0 км, 19 000 м2.

В рамках проведенных работ произведены следующие работы:

- установка искусственных дорожных неровностей;

- ямочный ремонт асфальтовых дорог;

- ремонт грунтовых дорог (ул. Волочаевская, ул. Заречная, ул. Родниковая);

- ремонт остановочных павильонов;

- установка дополнительных дорожных знаков и нанесения дорожной разметки согласно разработанного ПОДД на линейный объект «Южная Лифляндия – п. Мысовое).

Экономия в размере 24 242,96 тыс. рублей, это средства поступившие в бюджет городского округа в рамках заключенного соглашения между администрацией городского округа Большой Камень, и Акционерным обществом «Газстройпром» об осуществлении перечисления в бюджет городского округа Большой Камень денежных средств в целях компенсации за ремонт и восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Большой Камень, используемых для доставки грузов до и после строительства объекта «Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края (2 этап. Строительство газопровода-отвода на ГРС Врангель от точки подключения газопровода-отвода на ГРС Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края)».

*1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.*

Предусмотрено бюджетной сметой 21 015,05 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 1 015,05 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 20 000,00 тыс. рублей.

Всего в 2022 году заключено 13 муниципальных контракта на сумму 21 015,05 тыс. рублей (100%).

Кассовое исполнение составило 21 015,05 тыс. рублей. (100 %):

В 2022 году произведен ремонт 6 внутриквартальных проезда общей протяженностью 1,152 км, площадью 10770 м2:

1) проезд: ул. Аллея Труда, д.1 – ул. Макарова, д.2 - 0,175км, 1688 м2;

2) проезд: вдоль № 2 по ул. Академика Крылова - 0,167 км, 1455 м2;

3) проезд: вдоль домов № 22-26 по ул. Академика Крылова - 0,300 км, 2499 м2;

4) проезд: вдоль дома № 28 по ул. Академика Крылова - 0,160 км, 1421 м2;

5) проезд: вдоль дома № 1а по ул. Маслакова - 0,110 км, 1274 м2;

6) проезд: вдоль домов № 24-28 по ул. Академика Курчатова - 0,240 км, 2433 м2.

Так же выполнены работы по дренажу в районе внутриквартального проезда домов 1,3,5 по ул. Юбилейная.

*1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.*

Предусмотрено бюджетной сметой 65 210,07 тыс. рублей, из них:

- 4 229,24 тыс. рублей на оплату электрической энергии,

- 4 729,02 тыс. рублей выплата по решению суда,

- 56 251,81 тыс. рублей содержание автомобильных дорог.

Заключено 28 муниципальных контрактов на сумму 63 912,73 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 57 127,72 тыс. рублей. Процент исполнения – 87,61%.

Общая экономия по данному мероприятию составила – 8 082,36 тыс. рублей, из них:

- 1 882,97 тыс. рублей экономия в результате проведения мероприятия по энергосбережению (замена энергосберегающих ламп на уличном освещении), оплата произведена за фактически потребленную электроэнергию;

- 1 297,34 тыс. рублей экономия по результатам проведения торгов;

- 4 902,05тыс. рублей оплата работ произведена в 2023 году в соответствии с предельными сроками муниципального контракта.

2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»

*2.1. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.*

В 2022 году бюджету городского округа Большой Камень предоставлена субсидия из вышестоящего бюджета на выполнение работ по строительству автомобильных дорог и проездов к земельным участкам в микрорайоне «Морской» и «Северный».

Предусмотрено бюджетной сметой 30 275,54 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 260,51 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 30 015,03 тыс. рублей.

Всего в 2022 году заключено 8 муниципальных контракта на сумму 30 257,09 тыс. рублей (99,94%).

Кассовое исполнение составило 30 257,09 тыс. рублей. (100 %):

- средства бюджета городского округа – 242,06 тыс. рублей, остаток средств в размере 18,45 рублей не скорректированная доля софинансирования, при корректировки средств субсидии.

- средства краевого бюджета – 30 257,09 тыс. рублей,

Выполнены работы по строительству автомобильных дорог:

- мкр. «Морской» - на сумму 14 897,60 тыс. рублей, протяженностью 2,198 км, обеспечено - 45 земельный участок подъездной дорогой в грунте;

- мкр. «Северный» - на сумму 15 359,49 тыс. рублей, протяженностью 1,644 км, обеспечено – 21 земельный участок подъездной дорогой в грунтовом покрытии.

*2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.*

Реализация мероприятия в части строительства второго пускового комплекса запанирована на 2024-2025 годы.

2.3. Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города по заключенным 18 муниципальным контрактам 2020 года.

На нижеследующие объекты:

Проектная организация ООО «МагнусМост» г. Хабаровск:

- «**Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап**», ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития РФ № 250-р от 12.11.2021г., ПСД направлено в экспертизу № 195/22/260/21 от 20.12.2022г. оплата за ПСД И ДПТ будет в 2023 году;

- «**Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская**» - выполнены и оплачены работы по ДПТ утвержденное постановлением администрации ГО БК № 2873 от 12.12.2022г., получено положительно заключение экспертизы 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022г. оплата будет произведена в 2023г.;

Проектная организация ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск:

- «**Реконструкция автомобильной дороги от Объездной вдоль мкр. «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км**» - выполнены и оплачены работы по ДПТ утвержденное постановлением администрации ГО БК № 2871 от 12.12.2022г., ПСД направлено в экспертизу № 179/22 от 02.12.2022г. оплата будет в 2023 году;

- «**Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км**» - выполнены и оплачены работы по ДПТ утвержденное постановлением администрации ГО БК № 2872 от 12.12.2022г., ПСД направлено в экспертизу № 191/22 от 15.12.2022г. оплата будет в 2023 году;

- «**Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км**», положительное заключение государственной экспертизы № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022г., ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 286-р от 21.12.2021г. работы оплачены в полном объеме;

- «**Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)**» - ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 44-р от 31.03.2022г. работы оплачены в полном объеме, в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ оплата в 2023 году;

- «**Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)**» - ДПТ утверждено постановлением администрации ГО БК № 2874 от 12.12.2022г., в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ, оплаты будет выполнена в 2023 году;

- «**Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км**» - ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 124-р от 16.08.2022г. работы оплачены в полном объеме, ПСД направлено в экспертизу № 144-22 от 28.09.2022г. оплата будет в 2023 году;

- «**Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км**» - ДПТ утверждено постановлением администрации ГО БК № 2875 от 12.12.2022г., ПСД направлено в экспертизу № 188-22 от 13.12.2022г. оплата будет в 2023 г.

Получено положительное заключение государственной экспертизы № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022г. по объекту *«Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»,* заключено 3 муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Предусмотрено бюджетной сметой 35 510,83 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 284,06 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 35 226,74 тыс. рублей,

Кассовый расход в размере 29 548,66 тыс. рублей (82,69 %), из них:

- средства бюджета городского округа – 236,39 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 29 312,27 тыс. рублей;

Экономия средств выделенных на строительно-монтажные работы - 5 962,17 тыс. рублей, оплата за фактически выполненные работы, из них:

- 5 914,47 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 47,70 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Всего на проектирование и строительство были предусмотрены средства в размере 60 580,73 тыс. рублей из них:

- 52 612,64 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 7 968,09 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Остаток средств бюджета по данному направлению деятельности 25 414,87 тыс. рублей из них:

- 19 038,43 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 6 376,44 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Общее не освоение денежных средств на 31.12.2022 г. по всем мероприятиям муниципальной программы **57 496,30** составил:

- 19 038,43 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 38 457,87 тыс. рублей – средства местного бюджета.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы** осуществлялась на основании методики, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановление администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945.

В отчетном году муниципальная программа «Дороги городского округа Большой Камень» 2018-2025г. согласно полученного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы равна 1,15 и признается «высоко эффективной», (*степень реализации мероприятий составляет 89,9%, степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 77,83 %*).

**ОТЧЕТ**

**О достижении значений показателей муниципальной программы**

 **«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа | % | 55,29 | 55,198 | 55,19 | Общая протяженность дорог 187 км, не отвечающих нормативным требованиям 103,214 км |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,4 | 2 | 2,16 | Общая протяженность дорог 187 км отремонтировано 4,039 км дорог |  |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 24,2 | 24,4 | 24,2 |  | Отсутствие выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог |
| 1.4. | Доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа | % | 6,5 | 6,6 | 6,6 | отремонтировано 1,152 км дорог |  |
| 1.5. | Доля освещения улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети городского округа | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  | Отсутствие работ по строительству уличного освещения |
| 1.6. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, соответствующих нормативным требованиям, за счет ввода в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 0 | 0 |  | Работы по строительству автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км в 2022 году выполнены частично |
| 1.7. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | кол-вопроектов | 0 | 9 | 2 | Получено 2 положительных заключения государственной экспертизы по объектам «Реконструкция Первомайская-Новомировская» № 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022 «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон)» № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022 | Перенесены сроки получения положительного заключения экспертизы по разработанным ПСД по7-ми линейным объектам на 2023 г. |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2025 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 273 878,44 | 259 345,08 | 201 848,78 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 159 217,40 | 168 488,82 | 136 163,50 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 31 113,79 | 30 717,30 | 6 474,34 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 1 546,39 | 1 546,39 | 1 546,39 |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 0,00 | 396,50 | 396,50 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 618,56 | 618,56 | 618,56 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 55 938,65 | 65 210,07 | 57 127,72 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 114 661,04 | 90 856,26 | 65 685,27 |
| 400 |  |  | 0,00 |
| 200 |  |  | 0,00 |
| *Из них* | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *67 496,14* | *52 612,64* | *33 574,20* |
|  | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *544,32* | *544,32* | *281,98* |
|  | *902* | *0409* | *14 9 02 92380* | *400* | *32 620,08* | *30 015,03* | *30 015,03* |
|  | *902* | *0406* | *14 9 02 S2380* | *400* | *263,07* | *260,51* | *242,06* |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 287,71 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 263,07 | 260,51 | 242,06 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 32 620,08 | 30 015,03 | 30 015,03 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 2 320,36 | 1 170,00 | 590,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 9 875,11 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 79,64 | 79,64 | 4,06 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 2 166,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 5 705,58 | 5 705,58 | 518,20 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 46,01 | 46,01 | 4,18 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 800,62 | 800,62 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 4 067,20 | 4 067,20 | 587,29 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 32,80 | 32,80 | 4,74 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 1 211,25 | 1 150,36 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 130,57 | 2 130,57 | 444,17 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 17,18 | 17,18 | 3,58 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 608,54 | 608,54 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 37 060,55 | 37 060,55 | 31 146,08 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 298,88 | 298,88 | 251,18 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 611,20 | 1 500,00 | 491,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 387,31 | 296,11 | 296,11 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 11,19 | 11,19 | 2,39 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 613,26 | 1 500,00 | 491,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 638,08 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 13,21 | 13,21 | 3,18 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 2 838,96 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 3 352,62 | 3 352,62 | 582,35 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 27,04 | 27,04 | 4,70 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 2 279,12 | 694,23 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 279,12 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 18,38 | 18,38 | 3,98 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2025 годы**

**за 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина не достижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-3 от 30.12.2021 |  |
|  | Контрольное событие 2Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог | 19.02.2022 | 28.04.2022 | 09.02.2022 | 30.08.2022 | 6 комплекта документов по муниципальным контрактам  | 9 комплектов документов | В результате образовавшейся экономии по результатам торгов и дополнительного финансирования заключены дополнительные контракты |
|  | Контрольное событие 3Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 03.03.2022 | 11.05.2022 | 03.03.2022 | 20.09.2022 | 6 муниципальных контракта | 9 муниципальных контрактов |
|  | Контрольное событие 4Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.06.2022 | 30.08.2022 | 03.06.2022 | 19.10.2022 | Приняты работы по 6 объектам | Приняты работы по 9 объектам |  |
|  | Контрольное событие 5Оплата работ за счет средств местного бюджета  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 14.06.2022 | 24.10.2022 | 6 платежных поручений | 9 платежных поручений |
|  | Контрольное событие 6Оплата работ за счет средств краевого бюджета | 10.06.2022 | 10.10.2022 | 27.06.2022 | 7.11.2022 | 6 платежных поручений | 9 платежных поручений |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-26 от 30.12.2021 |  |
|  | Контрольное событие 2Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов | 19.02.2022 | 28.04.2022 | 09.02.2022 | 30.08.2022 | 3 комплекта документов по муниципальным контрактам  | 6 комплектов документов | В результате образовавшейся экономии по результатам торгов и дополнительного финансирования заключены дополнительные контракты |
|  | Контрольное событие 3Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 03.03.2022 | 11.05.2022 | 04.03.2022 | 21.09.2022 | Заключение 3 контракта | Заключено 12 контрактов  |  |
|  | Контрольное событие 4Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.06.2022 | 30.08.2022 | 03.06.2022 | 28.10.2022 | КС-2 | КС-2 |  |
|  | Контрольное событие 5Оплата работ за счет средств местного бюджета  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 22.06.2022 | 08.11.2022 | Платежное поручение | Платежное поручение |  |
|  | Контрольное событие 6Оплата работ за счет средств краевого бюджета | 10.06.2022 | 10.10.2022 | 30.06.2022 | 21.11.2022 | 3 платежных поручений | 12 платежных поручений |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 15.01.2022 | 15.12.2022 | 15.01.2022 | 20.12.2021 | Заключение контрактов | 28 муниципальных контракта |  |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-36 от 30.12.2021 |  |
|  | Контрольное событие 2Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 03.03.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 09.12.2022 | Заключение 2 контракта | Заключено 8 контрактов  |  |
|  | Контрольное событие 3Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.06.2022 | 30.11.2022 | 12.09.2022 | 19.12.2022 | КС-2 | КС-2 |  |
|  | Контрольное событие 4Оплата работ за счет средств местного бюджета  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 24.05.2022 | 23.12.2022 | Платежное поручение | Платежное поручение |  |
|  | Контрольное событие 6Оплата работ за счет средств краевого бюджета | 10.06.2022 | 10.10.2022 | 14.06.2022 | 29.12.2022 | 2 платежных поручений | 8 платежных поручений |  |
| 2.3.-2.12. | Контрольное событие 1Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края  | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 12.03.2021 | 12.03.2021 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-45 от 22.03.2021 |  |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - | Положительное заключение государственной экспертизы 7 объектамПолучено 2 положительных заключения государственной экспертизы по объектам «Реконструкция Первомайская-Новомировская» № 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022 «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон)» № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022 | Срок завершения работ перенесен на 2023 год | Недобросовестность подрядной организации |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2020 | - |

 |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ****о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы****за 2022 года** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 6 533 770,08 | 975 361,08 | 14,93 % | 259 345,08 | 201 848,78 | 77,83 % | 98/239 503,31  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 637 075,97 | 311 560,43 | 48,90 % | 106 717,41 | 68 259,54 | 63,96% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 5 672 959,61 | 440 066,14 | 7,76 % | 152 627,67 | 133 589,23 | 87,53% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 2 072 944,43 | 773 203,82 | 37,30% | 168 488,82 | 136 163,50 | 80,81% |  |
|  | бюджет городского округа | 574 689,25 | 300 002,05 | 52,20% | 98 488,82 | 66 163,50 | 67,18% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 373 520,68 | 348 467,27 | 25,37% | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 % |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 353 822,44 | 447 030,63 | 32,02% | 82 263,69 | 58 020,73 | 70,53% | 17/58 020,77 |
|  | бюджет городского округа | 98 034,21 | 35 264,21 | 35,97% | 32 263,69 | 8 020,73 | 24,86% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 131 053,73 | 287 031,92 | 25,83% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 274 538,80 | 77 993,76 | 28,41% | 21 015,05 | 21 015,05 | 100,0% | 13/21 015,05 |
|  | бюджет городского округа | 32 071,85 | 16 558,41 | 51,63% | 1 015,05 | 1 015,05 | 100,0% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 242 466,95 | 61 432,35 | 25,34% | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 444 583,19 | 248 179,43 | 55,82% | 65 210,07 | 57 127,72 | 87,61% | 28/63 912,73 |
|  | бюджет городского округа | 444 583,19 | 248 179,43 | 55,82% | 65 210,07 | 57 127,72 | 87,61% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 460 825,66 | 202 157,25 | 4,53% | 90 856,26 | 65 685,27 | 72,30% |  |
|  | бюджет городского округа | 62 386,72 | 11 558,38 | 18,53% | 8 228,59 | 2 096,04 | 25,47% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 299 438,93 | 91 598,87 | 2,13% | 82 627,67 | 63 589,23 | 76,96% |  |
|  | федеральный бюджет(субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 217 096,41 | 46 569,61 | 21,45% | 30 275,54 | 30 275,54 | 99,94% | 8/30 257,09 |
|  | бюджет городского округа | 13 761,62 | 7 392,00 | 53,71% | 260,51 | 242,06 | 92,92% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 203 334,79 | 39 177,61 | 19,27% | 30 015,03 | 30 015,03 | 100,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 259 849,05 | 119 599,05 | 46,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 2 873,99 | 1 751,99 | 60,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 157 975,06 | 18 847,06 | 11,931% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет(субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00  | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этапРеконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 187 687,66 | 2,55 | 0,0002% | 1 249,64 | 594,06  | 47,54% | 4/11 092,19 |
|   | бюджет городского округа | 11 805,83 | 2,55 | 0,02% | 1 249,64 | 594,06 | 47,54% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 1 175 881,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 510 680,62 | 520,83 | 0,10% | 5 751,60 | 522,38 | 9,08% | 2/5 751,60 |
|   | бюджет городского округа | 6 237,12 | 2,63 | 0,04% | 46,013 | 4,18 | 9,08% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии)\* | 504 443,50 | 0,00 | 0,00% | 5 705,584 | 518,20 | 9,08% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 70 907,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | бюджет городского округа | 567,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 70 339,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 122 308,41 | 679,82 | 0,56% | 4 900,62 | 592,03 | 12,08% | 2/4 100,00 |
|   | бюджет городского округа | 1 859,77 | 92,53 | 4,98% | 833,42 | 4,74 | 0,57% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 120 448,64 | 587,29 | 0,49% | 4 067,20 | 587,29 | 14,44% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 44 046,06 | 534,81 | 1,21% | 3 298,11 | 447,75 | 13,58% | 2/2 148,00 |
|   | бюджет городского округа | 1 640,29 | 90,64 | 5,53% | 1 167,54 | 3,58 | 0,31% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 42 405,77 | 444,17 | 1,05% | 2 130,57 | 444,17 | 20,85% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 67 469,37 | 31 484,22 | 46,66% | 37 967,97 | 31 397,26 | 82,69% | 5/31 514,43 |
|   | бюджет городского округа | 1 229,69 | 338,14 | 27,50% | 907,42 | 251,18 | 27,68% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 66 239,68 | 31 146,08 | 47,02% | 37 060,55 | 31 146,08 | 84,04% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 096,01 | 875,81 | 41,78% | 1 807,30 | 789,50 | 43,68% | 5/2 880,50 |
|   | бюджет городского округа | 708,70 | 579,70 | 81,80% | 1 511,19 | 493,39 | 32,65% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 1 387,31 | 296,11 | 21,34% | 296,11 | 296,11 | 100,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 296,60 | 526,23 | 22,91% | 1 513,21 | 494,18 | 32,66% | 5/3 133,79 |
|   | бюджет городского округа | 658,52 | 526,23 | 79,91% | 1 513,21 | 494,18 | 32,66% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 1 638,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 534 570,48 | 674,81 | 0,12% | 3 379,66 | 587,05 | 17,37% | 2/3 379,66 |
|   | бюджет городского округа | 7 179,87 | 92,46 | 1,29% | 27,04 | 4,70 | 17,37% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 527 390,61 | 582,35 | 0,11% | 3 352,62 | 582,35 | 17,37% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 47 503,93 | 91,29 | 0,19% | 712,61 | 3,98 | 0,56% | 2/2 297,50 |
|   | бюджет городского округа | 2 727,53 | 91,29 | 3,35% | 712,61 | 3,98 | 0,56% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 44 776,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 160 410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | бюджет городского округа | 1 283,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидия) | 159 126,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 418 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 344,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 414 775,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 248 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 991,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 247 003,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 236 010,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 888,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 234 121,92 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 155 357,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 232,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 47 668,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 381,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 47 286,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 546,39 | 50 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования № 16-3 от 30.12.2021№ 16-26 от 30.12.2021№ 16-36 от 30.12.2021№ 16-45 от 30.12.2021 | Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗО внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 618,56 | 20 000,00 |
| 3 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 260,51 | 30 015,03 |
| 4 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 544,32 | 52 612,64 |