ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 9 месяцев 2020 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.10.2020 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре, спорта и туризму Жембровская Евгения Викторовна sport@mail.bk.pk.ru |

Начальник отдела

по физической культуре, спорту и туризму

управления физической культуры, спорта, молодежной политики,

туризма и связей с общественностью

администрации городского округа

Большой Камень	                                                                    Е.В. Жембровская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 9 месяцев 2020 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2020 году: 80 028,05 тыс. руб. в том числе:

из краевого бюджета – 30 636,25  тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 49 391,80  тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2020 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2 664,31 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 664,31 тыс. руб. (100,00%). За 9 месяцев проведено 60 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, привлечено 3 755 человек к участию.

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей -Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень. Работы по приведению в соответствие проектной документации по стадиону ДЮСШ для постановки на кадастровый учёт проведены. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составлял 900,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 год составило 590,0 тыс. руб. (65,56%). Экономия сформировалась за счёт проведения конкурса.

  - Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 554,34 тыс. руб. (доля местного бюджета) Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

  - Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. Объём средств на проведение ценовой экспертизы сметной документации на проектные и изыскательские работы  - 16,8 тыс.руб.

  - Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень. Объём средств на проведение ценовой экспертизы сметной документации на проектные и изыскательские работы  - 16,8 тыс.руб.

  - Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов. Объём финансовых средств предусмотрено за счёт бюджета городского округа составляет 580,12 тыс. руб. Заключён муниципальный контракт № 1036/р от 19.10.2020 на ремонт системы отопления по адресу ул. Курчатова 6 (спортивные залы «Самбо») на сумму 494, 44 тыс. руб. Дата завершения работ по контракту - 20.11.2020 г. Перечисление денежных средств после окончания работ.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 10 января 2020 года № 34 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением администрации городского округа Большой Камень от 10 января 2020 года № 35 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» городского округа Большой Камень на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 40 831,95 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 32 216,32 тыс. руб. (78,9%). Показатели объёма муниципальных услуг (работ) выполнены.

3.2. Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составил 3 576,95 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 год составило 100 %.

Финансовые средства направлены на следующие мероприятия:

- Уплату страховых взносов по налогам и сборам (подтверждено решением МИФНС № 1 по Приморскому краю о предоставлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов № 2 от 20.07.2020г.). На сумму 1 804 031,92 руб.

- Погашение задолженности перед ПАО «ДЭК». Соглашение о реструктуризации задолженности 2020 года № 56 от 27.05.2020г. На сумму 382 718,29 руб.

- Погашение задолженности перед МУП "Горхоз". Соглашение о реструктуризации задолженности № б/н от 01.06.2020г. к договору № 249 от 01.10.2019г. На сумму 1 000 000 руб.

- Погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на сумму 390 198,79 руб.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В рамках данного мероприятия объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 250,53 тыс. руб., за счёт краевого бюджета 30 636,25 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 год составило 75,36 тыс. руб. (2,44%). В том числе по следующим мероприятиям:

4.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В 2020 году - разработка проектно – сметной документации.

4.2. Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. В 2020 году - разработка проектно – сметной документации.

4.3. Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда  в г. Большой Камень. В 2020 году - строительство и сдача в эксплуатацию спортивной площадки.

4.4. Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности:

- большому теннису с населением,

- по баскетболу (стритбол), волейболу, футболу,

- по настольному теннису, уличной силовой гимнастике (с элементами WorkOut, Crossfit), настольные игры (шашки, шахматы и др.).  с населением любого возраста,

-  по парусному спорту с населением среднего и старшего возраста,

- по общефизической подготовке, утренние зарядки,

- по скандинавской ходьбе, моржеванию с населением среднего возраста (клуб активное долголетие),

- по ежедневной утренней пробежке с разминкой «Не будь как Гриша, беги с нами!» с жителями городского округа,

- утренняя фитнес-зарядка «Спорт с настроением!» с жителями городского округа,

- по волейболу с детьми и молодёжью,

- по баскетболу с детьми и молодёжью,

- по ОФП, утренние пробежки с детьми среднего и старшего возраста,

-  по дворовому футболу с мальчиками,

- по легкой атлетике с детьми  (беговые дорожки, сектор для прыжков в длину,

- по футболу с населением среднего и старшего возраста,

- по ОФП с детьми среднего возраста (подвижные игры),

- по игровым видам спорта  с детьми младшего возраста,

- по общефизической подготовке на тренажёрах с населением среднего и старшего возраста,

-  по коуч-йоге с населением старшего возраста, по легкой атлетике с инвалидами,

- по общей физической подготовке с инвалидами и ветеранами,

-  с инвалидами и ветеранами по настольным играм (шахматы, шашки) и гиревому спорту,

- с детьми и молодёжью по боксу и общефизической подготовке,

- по боксу и общефизической подготовке с детьми,

- утренние фитнесс-зарядки «Спорт с настроением!» с жителями городского округа.

В целом, кассовое исполнение Программы за 9 месяцев 2020 года – 48,89 %.

Форма № 9

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 70 007,43 | 80 028,05 | 39 122,94 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 830,04 | 2 664,31 | 2 664,31 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 830,04 | 2 664,31 | 2 664,31 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 1 037,38 | 2 068,06 | 590,0 |
| 2.1. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0703 | 1890240020 | 200 | 900,00 | 900,00 | 590,0 |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240550 | 400 | 75,38 | 554,34 | 0,00 |
| 2.3. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 200 | 0 | 16,8 | 0,00 |
| 2.4. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень * | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890220820 | 200 | 0 | 16,8 | 0,00 |
| 2.5. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890270490 | 600 | 0 | 580,12 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 40664,63 | 44 408,9 | 44 408,9 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 600 | 15 134,20 | 15 134,20 | 11 349,00 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 600 | 25 530,43 | 25 697,75 | 20 867,32 |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890371150 | 600 | 0,00 | 3 576,95 | 3 576,95 |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | Отдел по физической культуре спорту, управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P500000 |  | 27 475,38 | 30 886,79 | 75,36 |
| 4.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592191 | 400 | 7 200,00 | 6 776,42 | 0,00 |
| 4.2. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592192 | 400 | 5 200,00 | 4 890,17 | 0,00 |
| 4.3. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189Р592193 | 400 | 15 075,38 | 17 171,72 | 0,00 |
| 4.4. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"* | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 189Р592220 | 622 | 0,0 | 2 048,00 | 75,36 |

* Данные мероприятия не предусмотрено муниципальной программой, утверждённой постановлением администрации городского округа Большой Камень от 25.02.2020 № 287. Планируется внесение изменений и добавление мероприятия в программу «Развития физической культуры и спорта на 2020-2027 годы».

Форма №10

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 9 месяцев 2020 года

| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия * | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма ** | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия *** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 2. Участие в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | январь-декабрь 2020 | январь-декабрь 2020 | За 9 месяцев проведено 60 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | Внесение изменения в проектно-сметную документации с проведение работ по постановке на кадастровый учет | МКУ «СЕЗ» | апрель- декабрь 2020 | апрель-сентябрь 2020 | Работы по приведению в соответствие проектной документации по стадиону ДЮСШ для постановки на кадастровый учёт проведены на сумму 590 тыс. руб. | - |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень | Проведение ценовой экспертизы сметной документации на проектные и изыскательские работы | МКУ «СЕЗ» | август- декабрь 2020 |  | - | - |
| 2.3. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень | Проведение ценовой экспертизы сметной документации на проектные и изыскательские работы | МКУ «СЕЗ» | август- декабрь 2020 |  | - | - |
| 2.4. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | Ремонт системы отопления по адресу ул. Курчатова 6 (спортивные залы «Самбо») | МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | октябрь- ноябрь 2020 | октябрь- ноябрь 2020 | Заключён муниципальный контракт № 1036/р от 19.10.2020 на сумму 494, 44 тыс. руб. | Дата завершения работ по контракту - 20.11.2020 г. |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Реализация мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», МАУ «Спортивный комплекс» | январь-декабрь | январь-сентябрь | Исполнено. График перечисления субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 32 216,32 тыс. руб. Отчёт о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2020 года | - |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | - Уплата страховых взносов по налогам и сборам (подтверждено решением МИФНС № 1 по Приморскому краю о предоставлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов № 2 от 20.07.2020г.). - Погашение задолженности перед ПАО «ДЭК». Соглашение о реструктуризации задолженности 2020 года № 56 от 27.05.2020г. - Погашение задолженности перед МУП "Горхоз". Соглашение о реструктуризации задолженности № б/н от 01.06.2020г. к договору № 249 от 01.10.2019г. - Погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками. | МАУ «Спортивный комплекс» | апрель-декабрь | апрель-декабрь | Заключено соглашение от 10.08.2020г. № 267 на сумму 3576,95 тыс. руб. |  |
| 4. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» |
| 4.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | январь-декабрь 2020 | январь-декабрь 2020 | Заключено соглашение от 30.01.2020г. № 6-МИС на сумму 7200 тыс. руб., доп. соглашение 6 776,42 тыс. руб.. Заключен муниципальный контракт с ООО «Малая архитектурная группа» от 07.04.2020 № 47/МК на сумму 6776416,23 руб. | Работы выполняются. Дата завершения работ по контракту - 01.12.2020 г. |
| 4.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | январь-декабрь 2020 | январь-октябрь 2020 | Заключено соглашение от 30.01.2020г. № 14-МПЛ на сумму 15151 тыс. руб., доп. соглашение 17 171,72 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 88/МК от 12.05.2020г. на сумму 17 705 856,00 руб. | Работы выполняются. Дата завершения работ по контракту - 01.12.2020 г. |
| 4.3. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень» | МКУ «СЕЗ» | январь-декабрь 2020 | январь-декабрь 2020 | Заключено соглашение от 30.01.2020г. № 5-МИР на сумму 5200 тыс. руб., доп. соглашение 4 890,17 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО ПКБ «Капитель» от 27.03.2020 № 34/МК на сумму 4890168 руб. руб. | Работы выполняются. Дата завершения работ по контракту - 01.12.2020 г. |
| 4.4. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности: - большому теннису с населением, - по баскетболу (стритбол), волейболу, футболу, - по настольному теннису, уличной силовой гимнастике (с элементами WorkOut, Crossfit), настольные игры (шашки, шахматы и др.). с населением любого возраста, - по парусному спорту с населением среднего и старшего возраста, - по общефизической подготовке, утренние зарядки, - по скандинавской ходьбе, моржеванию с населением среднего возраста (клуб активное долголетие), - по ежедневной утренней пробежке с разминкой «Не будь как Гриша, беги с нами!» с жителями городского округа, - Утренняя фитнес-зарядка «Спорт с настроением!» с жителями городского округа, - по волейболу с детьми и молодёжью, - по баскетболу с детьми и молодёжью, - по ОФП, утренние пробежки с детьми среднего и старшего возраста, - по дворовому футболу с мальчиками, - по легкой атлетике с детьми (беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, - по футболу с населением среднего и старшего возраста, - по ОФП с детьми среднего возраста (подвижные игры), - по игровым видам спорта с детьми младшего возраста, - по общефизической подготовке на тренажёрах с населением среднего и старшего возраста, - по коуч-йоге с населением старшего возраста, по легкой атлетике с инвалидами, - по общей физической подготовке с инвалидами и ветеранами, - с инвалидами и ветеранами по настольным играм (шахматы, шашки) и гиревому спорту, - с детьми и молодёжью по боксу и общефизической подготовке, - по боксу и общефизической подготовке с детьми, - Утренние фитнесс-зарядки «Спорт с настроением!» с жителями городского округа. | МАУ «Спортивный комплекс» | Июнь-декабрь 2020 | Июнь-декабрь 2020 | Подписано соглашение с Министерством ФКиС ПК от 16.03.2020 г. № 11М на сумму 2048,48 тыс.руб. Для выполнения мероприятия привлечено 26 специалистов по работе с населением. |  |
| *) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком; **) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия ***) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования на текущий год, (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 352 747,22 | 39 122,94 | 2,89 | 80 028,05 | 39 122,94 | 48,89 | 35/ 70 962,95 |
|  | федеральный бюджет | 889 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 102 362,15 | 65,0 | 0,06 | 30 636,25 | 65,0 | 0,20 |  |
|  | бюджет городского округа | 361 216,07 | 39 057,94 | 10,81 | 49 391,81 | 39 057,94 | 79,08 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 24 071,16 | 2 664,31 | 11,07 | 2 664,31 | 2 664,31 | 100,00 | 1 / 2 664,31 |
|  | бюджет городского округа | 24 071,16 | 2 664,31 | 11,07 | 2 664,31 | 2 664,31 | 100,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 900,00 | 590,0 | 65,56 | 900,00 | 590,00 | 65,56 | 1/590,0 |
|  | бюджет городского округа | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |
|  | Всего | 554,34 | 0 | 0 | 554,34 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 554,34 | 0 | 0 | 554,34 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень |  |
|  | Всего | 16,8 | 0 | 0 | 16,8 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 16,8 | 0 | 0 | 16,8 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 16,8 | 0 | 0 | 16,8 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 16,8 | 0 | 0 | 16,8 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |
|  | Всего | 580,12 | 0 | 0 | 580,12 | 0,00 | 0,00 | 1/494, 44 |
|  | бюджет городского округа | 580,12 | 0 | 0 | 580,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие « Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 338 378,06 | 32 216,32 | 9,52 | 40 831,95 | 32 216,32 | 78,90 | 2 / 32 216,32 |
|  | бюджет городского округа | 338 378,06 | 32 216,32 | 9,52 | 40 831,95 | 32 216,32 | 78,90 |  |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности |
|  | Всего | 3 576,95 | 3 576,95 | 100 | 3 576,95 | 3 576,95 | 100 | 1/ 3 576,95 |
|  | бюджет городского округа | 3 576,95 | 3 576,95 | 100 | 3 576,95 | 3 576,95 | 100 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». |
| 4.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 359 560,88 | 0,00 | 0,00 | 6 776,42 | 0,00 | 0,00 | 1/ 6 776,42 |
|  | федеральный бюджет | 349 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 10 254,88 | 0,00 | 0,00 | 6 742,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 17 075,37 | 0,00 | 0,00 | 17 171,72 | 0,00 | 0,00 | 1/ 17 705,86 |
|  | краевой бюджет | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 75,37 | 0,00 | 0,00 | 171,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 76 206,07 | 0,00 | 0,00 | 4 890,17 | 0,00 | 0,00 | 1/ 4 890,17 |
|  | федеральный бюджет | 64 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 11 960,07 | 0,00 | 0,00 | 4 865,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 24,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" |
|  | Всего | 2 048,48 | 0,00 | 0,00 | 2 048,48 | 75,36 | 3,68 | 26 / 2 048,48 |
|  | краевой бюджет | 2 028,00 | 65,0 | 3,21 | 2 028,00 | 65,0 | 3,21 |  |
|  | бюджет городского округа | 20,48 | 10,36 | 50,56 | 20,48 | 10,36 | 50,56 |  |

Форма №11

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за  2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», в том числе: | 254,2 | 30 636,25 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, в редакции от 09.04.2020 № 213-па | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (приложение 18, стр. 84-89) |
| 1.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 33,88 | 6 742,53 |  |  |
| 1.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 171,72 | 17 000,00 |  |  |
| 1.3. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 24,45 | 4 865,72 |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 20,48 | 2 028,00 |  |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов